附件1

黄河流域生态保护和高质量发展2020年续建和新开工重大项目表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目****类型** | **序号** | **项目名称** | **主要建设规模和内容** | **建设年限** | **当前项目形象进展（新开项目请填前期工作完成情况）** | **2019年底累计完成投资（万元）** | **2020计划完成投资（万元）** | **责任单位** | **备注** |
| **（一）生态保护及修复** | 1 | 山丹河城区段河道综合治理工程（二期） | 治理河道4.95公里；修建生态护堤10.11公里、排洪渠450米、气盾闸2座、溢流坝3座、固床潜坝36座；新建生态供水系统工程；改建车桥4座。 | 2020 | 完成河道清淤、疏浚2.4公里，生态护岸5.1公里；修建排河渠450米，蓄水区溢流坝3座、固床潜坝28座，敷设PE复合土工膜11900平方米；改建车桥2座，新建“生态供水系统”工程（已完成地基处理、供水绿化管道、室外井子、沟道及直埋管道、调蓄池1座等工程）。 | 4300 | 1046.07 | 山丹县水务局 | 续建项目 |
| **（二）污染防治** | 1 | 山丹县固体废弃物处理场 | 本项目总库容30万m³，新建污水处理站一座，占地面积1200㎡；新建敷土备料厂一座，占地面积1600㎡；新建进场道路共642m，占地面积4494㎡；同时并配套购置填埋场推土机1台，装载机1台，洒水车1辆，自卸车1辆，3.5T摆臂车2辆，5.0T后装式垃圾压缩车2辆，购置660L塑料垃圾桶535个。 | 2020 | 土建工程全部完工，剩余部分为设备采购及安装，现正在进行招投标 | 1995 | 382 | 山丹县城市建设投资开发有限责任公司 | 续建项目 |
| **（三）节水控水及重大水利工程** | 1 | 北台子水库除险加固工程 | 对主坝段坝基及副坝坝基进行帷幕灌浆防渗处理，维修加固输水洞，对大坝渗流观测设施进行改造 | 2020-2025 | 初步设计已批复，目前正在进行招投标工作及项目开工前的准备工作。 | 408 | 990 | 山丹县水务局 | 续建项目 |
| **（五）高质量发展及产业推进** | 1 | 张掖国际物流园基础设施配套工程 | 排水工程计划在园区敷设雨水管道34157米，污水管道26411米，新建雨水检查井906座，污水检查井867座，拟在纬三路北侧新建日处理1000立方米的污水处理厂一座及其他附属工程。给水工程铺设给水管及绿化给水管道52645米，新建阀门井396座，消火栓井197座，绿化井500座。建设天然气集中供热站一座，并配套建设相关附属设施。 | 2020-2025 | 完成可研、初设、实施方案等项目前期工作。 | 3000 | 15000 | 张掖国际物流园推进建设领导小组办公室 | 续建项目 |
| 2 | 山丹城北工业园区基础设施配套工程 | 规划建设给排水管网20公里、污水处理厂1座、集中供热站1座，绿化带10公里，安装路灯200盏，购置相关设备，配套建设其他附属设施。 | 2020-2025 | 完成可研、初设、实施方案等项目前期工作。 | 2000 | 8000 | 山丹城北工业园区管理委员会 | 续建项目 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目****类型** | **序号** | **项目名称** | **主要建设规模和内容** | **建设年限** | **当前项目形象进展（新开项目请填前期工作完成情况）** | **2019年底累计完成投资（万元）** | **2020计划完成投资（万元）** | **责任单位** | **备注** |
| **（六）其它** | 1 | 山丹县天然气管网输配项目  | 自张掖国际物流园至山丹县城区敷设次高压燃气管线25公里，该段管线采用规格为D219\*6mm的3PE加强级防腐螺旋管；在山丹县城区新建调压站一座，敷设城市输气管网45公里，其中燃气管线28公里、低压管网17公里。 | 2020 | 目前已敷设管网8公里。 | 300 | 1200 | 山丹丰聚能源科技有限公司 | 续建项目 |
| **（一）生态保护及修复** | 1 | 山丹县“一园三带”生态示范工程。建设项目 | 1.交通大林带：完成S590道路县城至位奇集镇段绿化682亩，修建U型渠3公里，铺设供水主管通34.75公里，铺设滴管201.3公里，完成312国道县城过境段绿化1400亩。2.城市绿化带：新建城市公园绿地450亩，防护林绿地225亩，广场绿地90亩，附属绿地300亩，生态绿地150亩，完成城西防护林改造更新460亩，完成3945.75亩城市绿地的日常养护管理，灌水、病虫害防治枯死树木更新、花卉种植及补植，3.河岸生态带：完成南湖公园改造268.05亩，山丹河床绿化改造160.05亩，拐坝湾绿化改造380.25亩，大佛寺绿化改造49.5亩。 | 2020—2022年 | 实施方案已批复，新开工项目作业设计正在编制 | 　 | 6100 | 山丹县林草局 | 新开工 |
| 2 | 山丹县2019年三北防护林五期工程封山育林建设项目 | 封山育林建设面积27.15万亩。 | 2020 | 实施方案已批复，已完成招投标工作。 | 　 | 2715 | 山丹县林草局 | 新开工 |
| 3 | 山丹县2019年森林有害生物防治及有害生物防控体系建设工程建设项目 | 完成有害生物防治15万亩，其中，食叶类害虫10万亩，鼠兔害5万亩。建设预警系统、检疫御灾系统、林业有害生物除害处理系统、林业有害生物应急防控体系。购置林业有害生物防治、监测预警、检测检验、防治药剂等设备，修建森防设备物资储备库610.56㎡。 | 2020 | 实施方案已批复，已完成招投标工作。 | 　 | 1827 | 山丹县林草局 | 新开工 |
| 4 | 山丹县2019年祁连山林地保护与建设工程工程治沙建设项目 | 工程治沙建设总规模6025.5亩。 | 2020 | 实施方案已批复，已完成招投标工作。 | 　 | 723 | 山丹县林草局 | 新开工 |
| 5 | 山丹县2019年度湿地保护工程建设项目 | 重点湿地保护23.96万亩，一般湿地保护1.73万亩 | 2020 | 实施方案已批复，正在招投标。 | 　 | 981 | 山丹县林草局 | 新开工 |
| 6 | 山丹县2019年天然草原退牧还草工程 | 人工种草3万亩；退化草原改良3万亩。 | 2020 | 实施方案已批复，已完成招投标工作。 | 　 | 788 | 山丹县林草局 | 新开工 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目****类型** | **序号** | **项目名称** | **主要建设规模和内容** | **建设年限** | **当前项目形象进展（新开项目请填前期工作完成情况）** | **2019年底累计完成投资（万元）** | **2020计划完成投资（万元）** | **责任单位** | **备注** |
| **（一）生态保护及修复** | 7 | 山丹县2020年度三北防护林五期工程封山育林建设项目 | 封山育林29.38万亩，完成封育围栏200km，维修道路24.23公里。 | 2020 | 实施方案已批复 | 　 | 2938 | 山丹县林草局 | 新开工 |
| 8 | 山丹县2020年重点区域生态保护与修复森林有害生物防控体系建设项目 | 完成林业有害生物防治面积13.94万亩，开展林业有害生物防控体系建设。 | 2020 | 实施方案已批复 | 　 | 1041 | 山丹县林草局 | 新开工 |
| **（二）污染防治** | 1 | 山丹县城区污水处理厂污泥处置工程 | 拟新建污泥处理厂一座，设计污泥处理量为30t/d(含水率80%)。建设建设包括污泥输送及混合、好氧发酵车间、成品堆放车间、辅料暂存车间、排补风除臭系统、配套工艺设备、土建、电气、自控、通风空调、消防等。  | 2020-2021 | 已完成可研、方案等项目前期工作。 | 　 | 1239.11 | 山丹县城市建设投资开发有限责任公司 | 新开工 |
| 2 | 山丹县畜牧环保基础设施建设项目 | 新建病死畜禽收集场8个，每个场配套建设冷库，办公消毒用房等设施设备；修建16个集中堆粪场，配套粪污资源化利用设施设备；对120个养殖场建设300平米的堆粪场120个，并配套粪污资源化利用设施设备。 | 2020-2023 | 完成可研并批复 | 　 | 2500 | 山丹县农业农村局 | 新开工 |
| 3 | 山丹县农村人居环境综合治理 | 在全县新建、改建农村户厕7000户；新建8个特色民居示范点，新建特色民居800套，并配套路、水、电等基础设施；创建美丽乡村示范村15个；在乡镇集镇所在地和居民聚居中心村新建污水处理站15个，配套污水主管150公里，支管260公里，入户管300公里，检查井1500个。 | 2021-2024 | 已编制项目建议书 | 　 | 13000 | 山丹县农业农村局 | 新开工 |
| **（三）节水控水及重大水利工程** | 1 | 李桥水库清淤工程 | 清除水库库区淤积物431.06万立方米。 | 　 | 完成可研、初设、实施方案同时成土地规划、立项审批、环评工作及安评工作等相关前期工作。 | 　 | 11781 | 山丹县水务局 | 新开工 |
| 2 | 山丹县浅山区防洪工程 | 新建排洪沟17条，总长20.501km，导流防洪堤20条，总长16.904km。 | 2020-2024 | 完成初步设计报告，并下达批复。 | 　 | 5880 | 山丹县水务局 | 新开工 |
| 3 | 白石崖旧渠改建工程 | 本次改建白石崖旧渠9.53km，新建各类建筑物56座，其中：节制进水闸1座、检查井10座、补排气井24座、管道镇墩21座。 | 2020-2020 | 完成可研、初设、实施方案同时成土地规划、立项审批、环评工作及安评工作等相关前期工作。 | 　 | 1399.8 | 山丹县水务局 | 新开工 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目****类型** | **序号** | **项目名称** | **主要建设规模和内容** | **建设年限** | **当前项目形象进展（新开项目请填前期工作完成情况）** | **2019年底累计完成投资（万元）** | **2020计划完成投资（万元）** | **责任单位** | **备注** |
| **（三）节水控水及重大水利工程** | 4 | 山丹县山丹河小流域综合治理工程（李桥水库至山马路桥段） | 疏浚河道15km，封育围栏65km，封育治理447hm²，栽植水土保持林30hm²，铺设生态绿化管道32km，修建滞蓄洪水塘坝5座。 | 2020-2023 | 已编制完成初设报告 | 　 | 4380 | 山丹县水务局 | 新开工 |
| 5 | 山丹县地下水超采区治理项目 | 发展高效节水灌溉面积5万亩，超采区内调整种植结构10万亩，轮作休耕面积15万亩，封闭机井20眼，退耕还林还草2.0万亩。 | 2020-2025 | 已编制实施方案并上报水利部。 | 　 | 12700 | 山丹县水务局 | 新开工 |
| 6 | 山丹县水资源智能化监控信息平台建设项目 | 建设水资源管理信息智能化平台1处，地下水动态监测系统842套，建设引水口水量监测系统20套。 | 2020-2025 | 正在编制可研报告。 | 　 | 3300 | 山丹县水务局 | 新开工 |
| 7 | 山丹县城乡污水垃圾治理提升工程 | 全县8个乡镇的12个行政村各新建1座污水处理站、化粪池1座；城区污水处理厂新建8000立方米蓄水调节池1座、污泥处理厂30t/d1座，提升改造加药间等附属设施，铺设输送管道；建设垃圾转运站25个，购买大型自卸式垃圾压缩车7辆，小型自卸式垃圾压缩车25辆等。 | 2020-2022 | 已完成项目前期工作。 | 　 | 5000 | 山丹县住建局 | 新开工 |
| 8 |  山丹县自来水管网更新改造及供水配套设备设施更新工程 | 更新改造供水管网43公里，建设双回路供水管网26公里，新建水质检测中心（包括培训专职人员、购置水质化验检测设备设施），新增在线检测自动控制系统，新建二次加压供水设备设施 。 | 2020-2021 | 已完成项目前期工作。 | 　 | 6883 | 山丹县水务局 | 新开工 |
| **（四）文化保护** | 1 | 山丹县非遗传承保护中心 | 建筑面积3520.47平方米，其中民俗文化陈列馆2307平方米，主要为非遗展览馆，非遗传习所，非遗研究中心及其它功能室，配套水电等附属设施。 | 2020-2022 | 已完成项目前期工作。 | 　 | 1188  | 山丹县文体广旅局 | 新开工 |
| 2 | 山丹军马文化陈列馆 | 该项目建筑面积1347平方米，重点以图片视频、实景、沙盘、墙体浮雕和数字多媒体技术全面展示“军马”艺术作品实景与文化虚拟场景。 | 2020-2022 | 已完成项目前期工作。 | 　 | 1100  | 山丹县文体广旅局 | 新开工 |
| 3 | 山丹县艾黎捐赠文物陈列馆 | 新馆陈列布展，馆藏文物保护修复，馆藏文物保护环境优化。保存设施更新等。 | 2020-2022 | 已完成项目前期工作。 | 　 | 1200  | 山丹县文体广旅局 | 新开工 |
| 4 | 峡口古城保护利用 | 计划利用3-5年的时间，改造古城内居民建筑，烽火台。包装锁控金川、天现鹿羊等摩崖石刻及战国岩画。地方产品展销厅等配套服务设施。景区内道路、游客服务中心、停车场、星级厕所等。 | 2020-2025 | 已完成项目前期工作。 | 　 | 2000  | 山丹县文体广旅局 | 新开工 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目****类型** | **序号** | **项目名称** | **主要建设规模和内容** | **建设年限** | **当前项目形象进展（新开项目请填前期工作完成情况）** | **2019年底累计完成投资（万元）** | **2020计划完成投资（万元）** | **责任单位** | **备注** |
| （五）高质量发展及产业推进 | 1 | 国家区域性马铃薯种薯繁育基地建设项目 | 建设节水灌溉示范区6万亩，配套低压暗管、蓄水池等基础设施；建设机耕路55公里、2000吨以上种薯恒温贮藏库1座、1000吨以上种薯贮藏库4座；购置升级组培设备及种薯检验仪器设备30台套，农机具60台套、；累计平整土地65万亩，培肥地力142万亩、引进新品种60个，培训3万人（次）。 | 2020-2025 | 完成可研并批复 | 　 | 12000 | 山丹县农业农村局 | 新开工 |
| 2 | 山丹县丝路寒旱戈壁农业示范区建设工程项目 | 建设高标准食用菌大棚203座，建造经济林500亩，扩建200万棒食用菌菌棒加工厂2个，建设2000吨冷藏保鲜库2座，1000吨冷冻库一个。硬化道路8公里，架设输电线路8公里，建设低压输水管道15公里，节水滴灌500亩。建造20000立方米蓄水池1座，10000立方米蓄水池1座。改扩建育苗基质厂1座。建造日光温室100座。建设现代化育苗中心1座。 | 2020-2022 | 完成可研并批复 | 　 | 10000 | 山丹县农业农村局 | 新开工 |
| 3 | 山丹县高原夏菜尾菜资源利用项目 | 新建年无害化处理10万吨尾菜的机肥加工厂1家。 | 2020-2022 | 完成可研并批复 | 　 | 2500 | 山丹县农业农村局 | 新开工 |
| 4 | 张掖市LNG储备中心项目  | 新建一座3万方液化天然燃气储气库（3座10000立方LNG储罐）和一套每天20万方液化天然气装置，配套火炬系统、空气氮气站、给排水系统、分析化验室、供配电、通信、采暖通风、总图、运输、建筑、结构等，以解决用气紧张问题。项目预计总投资3.5亿元，预计占地300亩。  | 2020 | 正在开展土地预审等前期工作。 | 　 | 35000 | 山丹丰聚能源科技有限公司 | 新开工 |

附件2

黄河流域生态保护和高质量发展储备项目表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目****类型** | **序号** | **项目名称** | **主要建设规模和内容** | **建设****年限** | **估算总投资（万元）** | **前期进展情况** | **责任单位** | **备注** |
| **生态保护及修复** | 1 | 山丹县祁连山沿山浅山区退化防护林质量提升项目 | 在全县完成退化防护林质量提升28.38万亩 | 2020—2025 | 92748.64 | 正在编制可研报告 | 山丹县林草局 | 储备 |
| 2 | 山丹县黑河流域生态绿带建设项目 | 在山丹河床东乐城西、清泉北滩至城西、清泉段完成防护林体系建设2700亩，在东乐北滩、山丹铁路沿线建设特色经济林基地4000亩，在位奇、陈户、霍城乡村道路沿线完成农田林网更新改造4800亩。 | 2020—2025 | 3980 | 正在编制可研报告 | 山丹县林草局 | 储备 |
| **污染防治** | 1 | 山丹县各乡镇污水处理综合整治工程建设项目 | 李桥乡新建100吨/天一体化污水处理站1座，30立方米玻璃钢化粪池2座，提升泵站1座；东乐新建250吨/天、100吨/天污水处理站各一座；陈户镇新建130吨/天、120吨/天、100吨/天污水处理站各一座；位奇镇新建15立方米、30立方米玻璃化粪池各一座，改造50立方米氧化塘一处，提升改造50吨/天污水处理站1座；老军新建40吨/天污水处理站2座；清泉镇新建300吨/天污水处理站一座；大马营镇新建污水管网810米；霍城镇新建60吨/天污水处理站1座。 | 2020 | 2453 | 已编制可研，已完成立项审批以及相关征地拆迁等相关工作 | 山丹县住建局 | 储备 |
| **节水控水及重大水利工程** | 1 | 引甘济丹东乐调水工程 | 在大满干渠下游碱滩镇古城村段（大满干渠与山丹河交叉处附近）开口取水（取水点高程1532米），修建进水池1座，沿东南方向途经甘州区碱滩镇甲子墩村、山丹县东乐镇山羊堡滩、到达东乐镇南部滩（地面高程1672米），引水线路全长约16公里，沿途修建扬水泵站3处，在东乐镇南部滩兴建注入式小（1）型水库1座，初步设计库容200万立米，同时对库容60万立方米的西屯水库进行维修加固与其联合调度。 | 2020-2021 | 15000 | 正在编制可研报告 | 山丹县水务局 | 储备 |
| 2 | 山丹县农村人饮节水改造工程 | 更换智能水表31497块，改造各类老化管道166.79km，新建蓄水池1座，维修蓄水池2座，维修截引1处，更换紫外线消毒设备7套。 | 2030-2035 | 3100 | 正在编制可研报告 | 山丹县水务局 | 储备 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目****类型** | **序号** | **项目名称** | **主要建设规模和内容** | **建设****年限** | **估算总投资（万元）** | **前期进展情况** | **责任单位** | **备注** |
| **高质量发展及产业推进** | 1 | 5万亩高原夏菜种植基地建设项目 | 建设有机高原夏菜种植基地5万亩，新建3-5万立方米蓄水池50座，配套建设5万亩有机高原夏菜基地低压暗管和节水滴灌设施。 | 2020-2025 | 20000 | 正在编制可研 | 山丹县农业农村局 | 储备 |
| 2 | 山丹县高原夏菜冷链物流设施建设项目 | 全县新建库容3000吨果蔬冷藏保鲜库10座，配套购置大中型冷藏运输车30辆以上。 | 2020-2022 | 21000 | 正在编制可研 | 山丹县农业农村局 | 储备 |
| 3 | 国家区域性油菜籽良种繁育基地建设项目 | 建设节水灌溉示范区6万亩，配套低压暗管、蓄水池等基础设施；建设机耕路55公里、2000吨以上种薯恒温贮藏库1座、1000吨以上种薯贮藏库4座；购置升级组培设备及种薯检验仪器设备30台套，农机具60台套、；累计平整土地65万亩，培肥地力142万亩、引进新品种60个，培训3万人（次）。 | 2020-2025 | 15000 | 正在编制可研 | 山丹县农业农村局 | 储备 |
| **二、远期谋划开展项目** |  |  |  |  |  |
| **生态保护及修复** | 1 | 矿山环境恢复治理项目 | 废弃的53个矿山进行综合治理，治理面积13.1平方公里。治理措施：采坑回填、削坡、场地整平、建筑物拆除、覆土、生物绿化及修建排导渠等。 | 2020-2022 | 7900 | 　正在编制可研 | 山丹县自然资源局 | 储备 |
| 2 | 土地综合整治项目 | 总建设规模20.7万亩，包括：土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护林网工程及农村闲置房屋拆除。 | 2020-2022 | 47700 | 　正在编制可研 | 山丹县自然资源局 | 储备 |
| **节水控水及重大水利工程** | 1 | 引大济西山丹调水工程 | 全年引调水量0.38亿m3。计划新建取水枢纽1处，提水枢纽1处，安装铺设管径为1000mm的PE管道100km，新建进出水池各1座，管道检查井95座。 | 2021-2023 | 143000 | 正在编制可行性研究报告 | 山丹县水务局 | 储备 |
| 2 | 山丹县马营河现代化大型灌区建设项目 | 改建渠首4座，改建干支渠道190公里、建设灌区信息化系统。 | 2021-2024 | 28000.00 | 正在编制可研报告 | 山丹县水务局 | 储备 |
| 3 | 山丹县农村防洪设施提升巩固工程 | 对全县农村有威胁的洪水河流进行防洪设施改造，达到规范要求的防洪标准，保护人民群众的生命财产安全。 | 2021-2025 | 20000.00  | 正在编制可研报告 | 山丹县水务局 | 储备 |
| 4 | 山丹县寺沟现代化中型灌区建设项目 | 改建干支渠道70公里、建设灌区信息化系统。 | 2021-2023 | 16000.00 | 正在编制可研报告 | 山丹县水务局 | 储备 |
| **项目****类型** | **序号** | **项目名称** | **主要建设规模和内容** | **建设****年限** | **估算总投资（万元）** | **前期进展情况** | **责任单位** | **备注** |
| **节水控水及重大水利工程** | 5 | 山丹县病险水闸除险加固项目 | 对全县7座水闸溢流坝、拦河坝、防洪堤、闸室等进行除险加固，并更换所有闸门及启闭设备。配套电气设备、监测设施、通信设备、管理道路及管理房屋等运行管理设施。 | 2022-2025 | 14000.00 | 正在编制可研报告 | 山丹县水务局 | 储备 |
| 6 | 山丹县山丹河上游河库水系连通工程 | 河道清淤疏浚5km，新建生态护岸3.6km、生态湿地2.42万m²、引调水管道56.74km。 | 2025-2030 | 15000.00 | 可研及初设已编制完成 | 山丹县水务局 | 储备 |
| 7 | 山丹县河湖空间管控建设项目 | 编制山丹河、西大河、寺沟河、霍城河、老军河、石沟河、流水沟河、三十六道沟河8条主要河流和其他13条较大的小沟小河河流岸线规划，并对部分地段进行清淤，全面清理河道管控范围内种植、养殖、违法设施、废弃物等，架设围栏150公里，埋设界桩7500个、界碑195个等。 | 2021-2024 | 8500.00 | 正在编制可研报告 | 山丹县水务局 | 储备 |
| 8 | 山丹县水库信息化配套建设项目 | 全县14座中小型水库安全监测信息化建设,主要包括数据采集系统，数据传输系统，数据管理及分析系统（监控中心），监控系统，监控测站，终端闸门控制系统，无线传输设备，数据控制中心，监控中心，通信网络，终端设备，测量设备，供电系统。 | 2021-2022 | 7500.00 | 正在编制可研报告 | 山丹县水务局 | 储备 |
| 9 | 山丹县石沟河综合治理工程 | 新建塘坝2座，Φ800mm钢筋砼管道23公里，Φ600mmpvc管30公里。引水闸1座，滚水坝1座，冲砂闸1座及其配套设施，改建引水管道4公里，采用Φ600mm钢筋砼管铺筑，检查井20座，维修引水渠3公里。 | 2021-2022 | 6000.00  | 正在编制可研报告 | 山丹县水务局 | 储备 |
| 10 | 山丹县农业水价综合改革项目 | 修建渠道61km，智能化量水堰826座。 | 2023-2025 | 6000.00 | 已编制实施方案 | 山丹县马营河流域管理处 | 储备 |
| 11 | 山丹县马营河灌区续建配套与节水改造骨干工程项目（山丹马场片区） | 改建干支渠18条，长127.557km，改建各类建筑物251座。 | 2022-2024 | 6000.00 | 正在编制可研报告 | 中农发山丹马场有限责任公司 | 储备 |
| 12 | 山丹县中小河流综合治理项目（霍城河、老军河） | 疏浚河道18km，栽植水土保持林800亩，修建护岸12km，防洪堤9.6km，排洪渠3.5km，蓄水池2座。 | 2021-2024 | 5800.00  | 正在编制可研报告 | 山丹县水务局 | 储备 |
| 13 | 山丹县病险水库除险加固工程 | 对长期带病运行的石沟河、三十六道沟水库进行除险加固，彻底解决水库病险问题。 | 2020-2025 | 5500.00 | 正在编制可研报告 | 山丹县水务局 | 储备 |
| 14 | 山丹县塘坝清淤加固工程 | 对全县8座塘坝进行维修加固，并完成塘坝清淤40万立方米。 | 2025-2035 | 2000.00 | 正在编制可研报告 | 山丹县水务局 | 储备 |
| 15 | 山丹县城乡生活用水引水管道工程 | 铺设引水管道15公里，新建进出水池各1座，各类管道建筑物35座。 | 2021-2025 | 1900 | 正在编制实施方案 | 山丹县水务局 | 储备 |
| **项目****类型** | **序号** | **项目名称** | **主要建设规模和内容** | **建设****年限** | **估算总投资（万元）** | **前期进展情况** | **责任单位** | **备注** |
| **文化保护** | 1 | 山丹长城国家文化公园建设项目 | 主要建设生态农业观光园、峡口新城、边塞诗词长廊、塞外民宿、汉明长城博物馆、景区道路、停车场等设施，打造研学体验户外运动为主的边塞文化旅游休闲度假区。 | 2020-2025 | 65400  | 正在编制可研报告 | 山丹县文体广旅局 | 储备 |
| **高质量发展及产业推进** | 1 | 山丹县水肥一体化建设项目 | 全县8个乡镇发展水肥一体化面积30万亩。 | 2022-2025 | 139696 | 已编制项目建议书 | 山丹县农业农村局 | 储备 |