山政发〔2017〕67号

山丹县人民政府

关于印发山丹县推进城区

集中供热项目建设实施方案的通知

各乡镇人民政府，县政府有关部门、县直及省市驻丹单位：

现将《山丹县推进城区集中供热项目建设实施方案》印发你们，请认真贯彻落实。

山丹县人民政府

2017年4月13日

山丹县推进城区集中供热工程实施方案

为加快推进城区集中供热工程建设，切实强化集中供热管理，进一步提高空气环境质量，改善城镇居民生活条件，根据《山丹县城市总体规划》和工程建设要求，制定本方案。

一、指导思想

以中央城市工作会议精神为指导，以建设“美丽宜居新山丹”为目标，以节约能源、减少环境污染、提高人民生活质量为目的，以建设集中供热设施和拆除燃烧小锅炉为重点，坚持“政府主导、企业经营、统筹规划、整体推进”的原则，进一步优化城市供热结构，确保供热工作健康、持续、稳定发展。

二、工作目标

2017年10月31日前，热源厂安装4台84MW热水锅炉及附属设施设备，建设换热站36个，铺设一级管网11公里，完成检修监测和联调联试，新增集中供热面积200万平方米，撤并小锅炉89座，实现城区集中供热全覆盖，有效解决供暖燃煤污染。

三、工作任务

（一）热源厂建设

1.9月30日前，完成新增4台84MW热水锅炉及附属设施设备安装，热源厂总供热能力达到600万平方米。（责任单位：县建设局、城投公司、新城热力公司）

2.10月15日前，完成热源厂设备维护和管网检修工作，具备供热条件。（责任单位：县建设局、城投公司、新城热力公司）

（二）管网铺设

1.8月31日前，完成城区集中供热一级管网铺设工作，新增供热主管网11公里。（责任单位：县建设局、城投公司、新城热力公司）

2.9月15日前，完成连接小区和楼院入网的二级管网、分支管网。（责任单位：县建设局、城投公司、新城热力公司）

3.9月30日前，完成不符合集中供热标准的二级管网、分支管网和阀门、阀门井及室内管网改造任务。（责任单位：县建设局，用热单位和住户）

（三）换热站建设

1.6月30日前，完成燃煤供热锅炉和附属设施设备（含锅炉房、煤场、渣场）移交、拆除工作，改造后作为换热站和管理用房使用。（责任单位：县建设局，所有用热单位或企业）

2.9月30日前，新建、改建换热站36个。（责任单位：县建设局、城投公司、新城热力公司）

四、组织机构

为加强对此项工作的领导，成立推进城区集中供热工程领导小组，组成拆迁施工协调组，形成工作合力，加快工程进度。

组  长：陆思东  县委副书记、县政府县长

副组长: 郑  英  县委常委、县政府常务副县长

成  员: 吴多恭  县政府办公室主任

何  跃  县委办副主任、督查考核局局长

周  波  县政府办副主任、金融办专职副主任

胡秉珍  县委宣传部副部长、《西部山丹》编辑部主任

陈玉国  县委政法委副书记、维稳办主任

闫好文  县检察院副检察长

钱广雄  县人民法院副院长

李  静  县政府法制办主任

姜洪荣  县教体局局长

周  平  县财政局局长

冯金山  县发改委主任

赵志勇  县建设局局长

王开国  县水务局局长

任  宏  县公安局副局长

李文明  县国土资源局副局长

刘永才  县信访局局长

郭文生  县环保局局长

秦世全  县安监局局长

姚多祥  县工商质监局局长

周多星  县文广新局局长

郭文成  县房管局局长

白  虎  县市政管理局局长

王  龙  县规划局副局长

赵文成  清泉镇党委书记

郭冀光  清泉镇党委副书记、镇长

王家强  位奇镇党委副书记、镇长

王晓军  霍城镇党委副书记、镇长

邹世武  陈户镇党委副书记、镇长

张永盛  东乐镇党委副书记、镇长

王金玉  大马营镇党委副书记、镇长

焦  波  老军乡党委副书记、乡长

谈  栋  李桥乡党委副书记、乡长

陈华春  北街社区党总支书记

刘克梁  文化街社区党总支书记

张富雄  长城社区党总支书记

韩月年  南街社区党总支书记

曾德辉  县府街社区党总支书记

张爱军  前窑社区党总支书记

张  军  县供电公司经理

常志生  县城投公司经理

王惠玲  甘肃水务山丹供水有限责任公司副总经

理、县自来水公司经理

赵东华  山丹县新城热力有限责任公司经理

王香菊  县城投公司副经理

工作职责：负责做好工程规划设计和审批手续办理，协调解决工程建设中的困难和问题，加强工程进度督查，落实责任追究等工作。领导小组在县建设局设立办公室，赵志勇同志兼任办公室主任，具体负责处理日常工作。

领导小组下设工作推进组：

组      长：赵志勇  县建设局局长

常务副组长：王文新  县建设局副局长、征收办主任

副  组  长：郭冀光  清泉镇党委副书记、镇长

周国渊  县环保局副局长

王兴礼  县国土资源执法监察大队副大队长

孟召文  县房管局副局长

常志生  县城投公司总经理

王香菊  县城投公司副经理

成  员：清泉镇王永贤、郑杰，环保局袁伟程、刘成，国土资源局王来军、吴玉珠，建设局徐华林，房管局魁丽梅，城投公司毛伟、贺建平。

工作职责：负责做好城区集中供热宣传引导和群众思想稳控工作，参与拆除城区分散燃煤小锅炉房，参与一二级管网、换热站建设等工作。所有抽调人员脱离原单位工作岗位，直至工程完工，方可回原单位工作。

五、保障措施

（一）提高认识，加强领导。各单位、各部门要从讲政治、保稳定、促发展的大局出发，把推进集中供热工程作为“功在当代、利在千秋”的政治任务，积极响应，全力配合。切实加强对此项工作的领导，主要领导要亲自抓，主管领导要具体抓，形成“一级抓一级、层层抓落实”的工作格局。

（二）广泛宣传，协同作战。各单位、各部门要认真履行职责，密切配合，按照各自的职责，多形式、多角度、全方位的开展宣传活动，支持配合工程建设。县建设局要牵头抓总、加强协调，严把工程规划、设计、施工关，确保工程进度和质量。清泉镇要组织干部做好用热住户工作，配合工程建设，协调解决有关问题。县文广新局要开辟专栏，广泛宣传推进集中供热的重要意义、有关政策和工程进度。县城投公司负责做好城区暂无法接入集中供热区域和乡镇需新安装或淘汰旧锅炉情况调查摸底和城区拆除旧锅炉移交、安装等工作。新城热力公司要科学谋划、细致安排、抓紧施工，确保圆满完成各项工作任务。

（三）加强督办，强化落实。县推进集中供热工程领导小组办公室要做好协调服务，会同县督查考核局加强督办检查工作，会同相关部门和技术人员对集中供热工程进行检查验收。从4月15日开始，每半月汇总一次工程进展情况，报县委、县政府。对工程进展迟缓的，将追究相关单位及责任人的责任。

公开属性：主动公开

山丹县人民政府办公室　　  　                2017年4月13日印

共印120份