## 绩效运行监控表）布展 (3)
附件4
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 艾黎捐赠文物陈列馆新馆陈列展览布展
主管部门 |  |  | 山丹县文体广旅局 |  |  | 实施单位 | 山丹县博物馆
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额： | 160 |  | 160
|  | 其中：财政拨款 | 160 |  | 160 | 10 | 100% | 10
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 陈列展览力求现代化、科普化、艺术化，深入浅出，通俗易懂，适应广大观众的审美视角，突出艾黎捐赠文物的特色，突出重点文物，运用多样化的艺术表现手段和高科技技术陈列展示方式，力求实现馆藏文物、信息传达、高新科技的统一，将现代博物馆技术充分发挥，以实现“传播目的明确，重点亮点突出，形式创新到位”的目标。 |  |  |  |  | 已完成
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：铺设地砖 | 8340平方米 | 完成 | 10 | 10
|  |  | 指标2：室内墙体装饰 | 两个展厅五个陈展单元 | 完成
|  |  | 指标3：中央空调 | 8个 | 完成
|  |  | 指标4：恒温恒湿设备 | 达到展柜的100% | 完成
|  |  | 指标5：装饰灯光 | 100个 | 完成
|  |  | 指标6：烟雾报警器 | 30个 | 完成
|  | 质量指标 | 指标1：外观质量 | 合格 | 完成 | 15 | 15
|  |  | 指标2：项目验收合格率 | 合格 | 完成
|  |  | 指标3：项目档案资料完整率 | 合格 | 完成
|  | 时效指标 | 指标1：工程进场时间 | 按规定 | 完成 | 10 | 10
|  |  | 指标2：项目实施周期 | 10个月 | 完成
|  |  | 指标3：按期完成率 | 100% | 完成
|  | 成本指标 | 指标1：工程费用 | 按批准概算数执行 | 完成 | 15 | 15
|  |  | 指标2：项目投资 | 160万元 | 完成
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 指标1：施工期间可为当地提供劳动力数量 | ≥10% | 完成 | 10 | 10
|  |  | 指标2：为合理适度利用发挥作用 | 100% | 完成
|  | 社会效益 指标 | 指标1：带动当地方文化遗产的保护 | 100% | 完成 | 10 | 9 | 文物保护水平提升不够
|  |  | 指标2：提升文物保护水平 | 100% | 完成
|  | 可持续影响 指标 | 指标1：对文物未来保存产生的影响 | 有利于可移动文物的保护与展示利用，满足日常保管、研究和陈列展览需要。 | 完成 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：对文物保护项目满指标 | 满意度100% | 完成 | 10 | 8 | 游客服务区服务设施配备不全
总分 | [5 empty] | 100 | 97
注: 1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该 项目绩效自评的总分(各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分)，各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定里指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加 权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有-定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80% (含)、 80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

## 绩效运行监控表）免开 (2)
附件4
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 山丹县博物馆免费开放
主管部门 |  |  | 山丹县文体广旅局 |  |  | 实施单位 | 山丹县博物馆
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额： | 150 |  | 150
|  | 其中：财政拨款 | 150 |  | 149.5 | 10 | 99% | 9
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 结合本馆馆藏、本地人文历史及社会实际，围绕展览策划、宣传教育、文物保护、学术研究等方面推进基础业务建设和科学管理。 |  |  |  |  | 已完成
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：临时展览 | 计划全年举办4次临时展览 | 完成 | 15 | 15
|  |  | 指标2：青少年教育 | 开展“博物馆进校园”活动不少于15次 | 完成
|  |  | 指标3：社区文化促进 | 制作流动展览，组织业务骨干深入部队、农村、社区举办流动展览不少于10次 | 完成
|  | 质量指标 | 指标1：达到国家文物局相关国家和行业标准及要求 | 合格 | 完成 | 15 | 15
|  |  | 指标2：达到博物馆免费开放绩效考评优异等次 |  | 完成
|  | 时效指标 | 指标1：通过省文物局免费开放绩效考评验收 | 全年完成 | 完成 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 博物馆各项工作运转费用 | 按免开资金支出范围形成有效支出 | 完成99% | 10 | 9 | 剩余1%资金未形成支出
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 指标1：带动当地旅游业及文化产业 | 旅游业及文化产业提高15% | 完成 | 10 | 10
|  | 社会效益 指标 | 指标1：发挥博物馆的社会教育功能，传承和发扬艾黎精神，更好地为社会大众提供服务，同时为喜爱文博、热爱公益的朋友搭建实现社会价值和个人价值的平台。 | 深化免费开放工作，精心组织好文物陈列展览的各项宣传推介活动，提升文博事业的社会服务功能 | 完成 | 10 | 10
|  | 可持续影响 指标 | 指标1：深化免费开放工作，扩大延伸博物馆的文化传播功能，有效的保证了免费开放工作健康有序发展。 | 陈列展览以弘扬艾黎精神，保护文化遗产为宗旨，体现路易·艾黎光辉的一生和崇高的品德，并通过艾黎捐赠给山丹的数千件珍贵文物来充分展示中华民族悠久的历史和灿烂的文化。 | 完成 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：提高游客满意度 | 达到游客 满意率98%以上 | 完成 | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 98
注: 1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该 项目绩效自评的总分(各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分)，各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定里指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加 权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有-定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80% (含)、 80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。