## 绩效运行监控表）
附件4
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 张掖国际物流园高新技术企业孵化园二期工程
主管部门 |  |  | 甘肃山丹城北工业园区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 甘肃山丹城北工业园区管理委员会
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额： | 4000 | 4000 | 4000 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：财政拨款 | 4000 | 4000 | 4000 | 10 | 100% | 10
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：完成综合业务楼、标准化厂房、废弃物收集点、燃气锅炉房、原有建筑改造等室外配套附属工程前期手续的办理，并按照项目实施进度完成相应的施工进度。 目标2：按照施工要求按时施工。 |  |  |  |  | 已完成
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：综合业务楼 | 前期手续完成，主体砼浇筑完成 | 已完成 | 7 | 7
|  |  | 指标2：标准化厂房 | 前期手续完成，钢结构进行安装 | 已完成 | 7 | 7
|  |  | 指标3：废弃物收集点 | 前期手续完成 | 已完成 | 7 | 6
|  |  | 指标4：燃气锅炉房 | 前期手续完成 | 已完成 | 7 | 6
|  | 质量指标 | 指标1：施工合格率 | 100% | 已完成 | 5 | 5
|  |  | 指标2：工程完成率 | 100% | 已完成 | 5 | 5
|  |  | 指标3：对工程的监管要求 | 严格按照图纸施工 | 已完成 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 指标1：工程完成及时率 | ≥90% | 已完成 | 5 | 4
|  |  | 指标2：按项目实施进度按时完成 | 按实施进度按时完成 | 已完成 | 5 | 5
|  |  | 指标3：按照合同要求，每3天检查一次施工质量和进度 | 发现问题24小时内解决 | 已完成 | 5 | 5
| 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 指标1：引进企业数 | 8-12家 | 已完成 | 6 | 5
|  |  | 指标2：提供就业机会 | 本项目建成后，将为当地提供大量的就业机会，有利于吸收下岗职工与闲置人口再就业 | 已完成 | 6 | 5
|  | 可持续影响 指标 | 指标1：综合业务楼持续使用时间 | ≥50年 | 已完成 | 5 | 4
|  |  | 指标2：标准化厂房持续使用时间 | ≥50年 | 已完成 | 5 | 4
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：受益企业满意度 | ≥90% | 已完成 | 5 | 5
|  |  | 指标2:社会公众满意度 | ≥90% | 已完成 | 5 | 5
总分 | [5 empty] | 100 | 93
注: 1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该 项目绩效自评的总分(各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分)，各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定里指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加 权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有-定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80% (含)、 80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。