2022年省级动物防疫及动物卫生安全

监管资金项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

**（一）项目概况**

甘财农[2021]125号--提前下达2022年省级动物防疫及动物卫生安全监管资金37万元。其中，动物防疫及检测监管经费21万元，基层动物防疫人员补助经费16万元。主要用于口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫病和重点人畜共患病开展强制免疫、免疫效果监测评价以及实施强制免疫计划、疫情处置和人畜共患病监测净化与防治等方面，用于基层兽医工作人员开展动物疫病免疫、监测、控制和扑灭过程中的安全防护等工作。

**（二）项目绩效目标**

1.口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫病得到有效控制。

2.做好重大动物疫情和人畜共患病处置工作，及时有效处置突发动物疫情。

3.有效保障动物疫病防疫人员的身体健康，提升动物疫病防控能力。

二、项目资金情况

**（一）资金计划情况**

甘财农[2021]125号--提前下达2022年省级动物防疫及动物卫生安全监管资金37万元。其中，动物防疫及检测监管经费21万元，基层动物防疫人员补助经费16万元。该资金主要用于口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫病和重点人畜共患病开展强制免疫、免疫效果监测评价以及实施强制免疫计划、疫情处置和人畜共患病监测净化与防治等方面，用于基层兽医工作人员开展动物疫病免疫、监测、控制和扑灭过程中的安全防护等工作。

**（二）资金到位情况**

甘财农[2021]125号--提前下达2022年省级动物防疫及动物卫生安全监管资金37万元全部到位。

**（二）资金支出使用情况**

甘财农[2021]125号--提前下达2022年省级动物防疫及动物卫生安全监管资金37万元。其中，动物防疫及检测监管经费21万元，基层动物防疫人员补助经费16万元。资金支出率100%。

三、绩效目标完成情况及效益分析

该项目资金购买用于购买防护服、口罩等动物防疫器械物资及动物防疫人员补助支出。购买的各类消毒药品及各种防护用品质量合格，根据各乡镇畜禽养殖量，及时将消毒药及防护用品发放至乡畜牧兽医站。

项目的实施有效保障了动物疫病防控的防治经费，口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫病和人畜共患病得到有效控制，确保了畜牧业的健康持续发展以及畜产品的安全。提高了养殖户、防疫人员的防护意识，降低了防疫人员感染人畜共患病的风险。

基层畜牧兽医工作人员以及村级动物防疫员在开展工作时，人员防护物资充足且防疫物资及时到位，为开展全县动物疫病防控工作打下了坚实的基础。确保了我县不发生重大动物疫情和公共卫生安全事件，保护人民群众健康，满意度提高。

四、自评结论

甘财农[2021]125号--提前下达2022年省级动物防疫及动物卫生安全监管资金基本保障了我县重大动物疫病和人畜共患病的防控，以及开展免疫、监测、控制和扑灭过程中的安全防护等工作，确保了全年畜牧业健康持续发展，同时降低了工作人员感染布病及其他人畜共患病的风险。

项目自评得分为97分。

五、存在的问题

1.随着我县畜禽饲养量的增多，牛羊过敏反应死亡数量大，无补助经费，致使个别养殖户存在不愿意免疫的现象。

2.动物免疫中存在人感染的风险，一旦感染后续治疗费用无着落，甚至有些疫病会导致丧失劳动能力，所以部分防疫员都不愿意从事这项工作。

六、下一步改进工作的措施

按照项目实施要求和年度分解指标，加快项目资金的支出，及时做好防控物资的采购计划，确保专款专用，并将资金支出使用情况及时上报县农业农村局。积极协调，完善乡镇畜牧兽医站人员体系，同时提高村级动物防疫员工资，确保动物防疫工作正常开展。加强防护，保障防疫物资质量，降低人员感染人畜共患病的风险。组织培训，增强养殖户的防疫意识，提高经济效益，配合做好动物免疫工作，持之以恒的做好疫病防控工作。

山丹县动物疫病预防控制中心

2022年12月15日