**山丹县博物馆项目绩效自评报告**

一、项目基本情况

1、艾黎捐赠文物陈列馆新馆陈列展览布展项目概况：

新馆陈列展览布展项目工程地址位于《山丹艾黎文化产业园区》建筑内，项目实施单位为山丹县博物馆（艾黎捐赠文物陈列馆），工程勘察及施工由陕西品艺堂公共环境工程有限公司承担；本工程监理单位是张掖市启翔工程监理有限责任公司。本工程于2019年3月5日中标，2019年5月1日开工，2020年8月8日完工并于8月14日进行了验收。设计单位: 2018年10月，我馆委托陕西品艺堂公共环境工程有限公司对新馆新馆陈列展览布展项目进行勘察设计。工程批复情况：新馆陈列展览布展项目于2018年11月13日获省文物局批复，《甘肃省文物局关于山丹艾黎捐赠文物陈列馆陈列展览形式设计方案的批复》（甘文局博发〔2018〕52号）。项目实施内容：展区装修施工、展陈流线设计、专用展柜购置、展陈辅助图版制作、多媒体导览信息编制、配置防紫外线灯光、增设声光电展览设施设备等内容。

1. 山丹县博物馆免费开放项目概况：

一是结合本馆馆藏文物特点，设计展陈主题多样化、内容学术文化含量高、形式富有表现力和感染力、观众与展陈实现有效互动与交流的展览内容，使陈列展览达到“思想性与艺术性、科学性与观赏性、教育性与趣味性的完美结合”。二是加强馆际及相关文化机构的交流与合作，借助科学方法、系统方法和创造性思维，对陈列展览所涉及到的诸多层面和环节事先进行富有创意且具有可行性的运筹谋划，以及对策划方案狠抓落实，进行综合性的展览策划。三是借助多媒体等智能化手段创新展览方式，使展览内容更接近大众生活，并策划、设计具有系列化、规模化的陈展体系，以求带给观众独特的视听感受和心灵启迪的同时，为观众带去持久的文化吸引和多元文化享受。

1. 项目绩效目标
2. 艾黎捐赠文物陈列馆新馆陈列展览布展项目：完成新馆基础设施陈列布展设计装修。完成展厅内展柜、展柜陈展布局及设施购置。完成展厅内灯光亮化。陈列展览力求现代化、科普化、艺术化，深入浅出，通俗易懂，适应广大观众的审美视角，突出艾黎捐赠文物的特色，突出重点文物，运用多样化的艺术表现手段和高科技技术陈列展示方式，力求实现馆藏文物、信息传达、高新科技的统一，将现代博物馆技术充分发挥，以实现“传播目的明确，重点亮点突出，形式创新到位”的目标，将新馆提升为职能化和数字化的博物馆，增加展览内容的丰富性、观赏性和趣味性，提高公众对本地历史文化的参与性。

2、山丹县博物馆免费开放项目：进一步深入挖掘升华艾黎精神价值实质，传承好其丰富的文化内涵，艾黎捐赠文物陈列馆扎实做好文化遗产的抢救、保护、利用和展示工作，积极开展爱国主义教育活动，举办特色文化展览，积极宣传文物保护成就，加强党史学习教育，强化宣传推介，发展文化产业。我馆新馆建成后，对于弘扬路易·艾黎伟大的国际主义精神，保护传承优秀文化遗产，促进对外交流，开展爱国主义教育，加强精神文明建设，提升公共文化服务效能将发挥重要作用。

三、项目资金情况

1、艾黎捐赠文物陈列馆新馆陈列展览布展项目：

2019年，新馆陈列展览布展项目到位省级专项资金100万元，资金到位率100%，,2019年共到位专项资金500万元（2018年到位400万元），现工程已全部完工，已进行了竣工验收及最终评审，最终评审结算价1118万元。截止2022年12月31日，项目资金共支出810万元（2020年到位100万元,2021年县财政拨付50万元,2022年到位160万元），其中支出施工费810万元，尚欠工程款308万元。

1. 山丹县博物馆免费开放项目：

2022年，山丹县博物馆到位中央补助免开资金145万元，省级补助资金5万元，总计150万元。截止2022年12月31日支出免开资金149.5万元。

四、绩效目标完成情况及效益分析

1. 艾黎捐赠文物陈列馆新馆陈列展览布展项目：陈列展览力求现代化、科普化、艺术化，深入浅出，通俗易懂，适应广大观众的审美视角，突出艾黎捐赠文物的特色，突出重点文物，运用多样化的艺术表现手段和高科技技术陈列展示方式，力求实现馆藏文物、信息传达、高新科技的统一，将现代博物馆技术充分发挥，以实现“传播目的明确，重点亮点突出，形式创新到位”的目标，将新馆提升为职能化和数字化的博物馆，增加展览内容的丰富性、观赏性和趣味性，提高公众对本地历史文化的参与性。

2、山丹县博物馆免费开放项目：发挥博物馆的社会教育功能，传承和发扬艾黎精神，更好地为社会大众提供服务，同时为喜爱文博、热爱公益的朋友搭建实现社会价值和个人价值的平台；深化免费开放工作，精心组织好文物陈列展览的各项宣传推介活动，提升文博事业的社会服务功能，深化免费开放工作，扩大延伸博物馆的文化传播功能，有效的保证了免费开放工作健康有序发展。

五、自评结论

依据县级财政专项资金绩效评价指标体系，结合项目实施情况，2022年艾黎捐赠文物陈列馆新馆陈列展览布展项目自评评分97分；2022年山丹县博物馆免费开放项目自评评分98分。

六、存在的问题

山丹县博物馆免费开放项目2022年结余资金0.5万元，因年底社教活动举办减少造成资金未完成100%支付。

七、下一步改进工作的措施

我馆将继续探索和稳步推进博物馆陈列展览及免费开放工作，加大项目资金争取力度，深化开放程度，规范内部管理，充分发挥博物馆的社会服务功能，对专项资金管理使用的各个环节严格把关，确保文物保护资金及免开资金的规范化管理与使用。

山丹县博物馆

2023年3月21日