## 绩效运行监控表）
附件4
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 山丹县引进人才公寓购置项目
主管部门 |  |  | 山丹县住房和城乡建设局 |  |  | 实施单位 | 山丹县嘉瑞恒业房地产开发有限责任公司
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额： |  | 918.27 | 270 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 270 | 270 | 10 | 100% | 10
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：回购新城名苑14#楼作为引进高层次人才公寓。 目标2：创造良好的人才居住环境，提供强有力的人才支撑和保障。 |  |  |  |  | 已回购建筑面积2645.94平方米，住房22套。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 回购总面积 | 2645.94平方米 | 100% | 10 | 10
|  |  | 回购套数 | 22套 | 100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 工程合格率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 项目竣工验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 形成实物工作量 | 100% | 90% | 5 | 4
|  | 时效指标 | 回购完成率 | 100% | 100% | 10 | 9
|  |  | 基本建成完成率 | 90% | 90% | 10 | 10
| 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 安居保障率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  |  | 提供强有力的人才支撑和保障 | 98% | 98% | 10 | 9
|  | 可持续影响 指标 | 解决引进人才后顾之忧 | 80% | 80% | 10 | 9
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 覆盖人群、涉及企业等政策知晓率 | 95% | 95% | 10 | 9
总分 | [5 empty] | 100 | 95
注: 1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该 项目绩效自评的总分(各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分)，各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定里指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加 权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有-定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80% (含)、 80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。