## 绩效运行监控表）
附件4
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 山丹县北环影院棚户区改造配套基础设施项目
主管部门 |  |  | 山丹县住房和城乡建设局 |  |  | 实施单位 | 山丹县傲久科方城投房地产开发有限责任公司
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额： | 2706 | 2706 | 2706 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：财政拨款 | 2706 | 2706 | 2706 | 10 | 100% | 10
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 新建室外道路硬化45251.82平方米、绿化28803.5平方米，建设雨污井134座、地下车库10963.43平方米, 安装路灯273个、配套电气2685米、给水管网4000米、雨水管网4250米、排水管网4000米、供热管网10604米、天然气管网5740米，化粪池15座，检查井223座。 |  |  |  |  | 新建室外道路硬化45251.82平方米、绿化28803.5平方米，建设雨污井134座、地下车库10963.43平方米, 安装路灯273个、配套电气2685米、给水管网4000米、雨水管网4250米、排水管网4000米、供热管网10604米、天然气管网5740米，化粪池15座，检查井223座。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 道路硬化 | 45251.82㎡ | 45251.82㎡ | 5 | 5
|  |  | 绿化 | 28803.5㎡ | 28803.5㎡ | 5 | 5
|  |  | 雨污井 | 134座 | 134座 | 5 | 5
|  |  | 地下车库 | 10963.43㎡ | 10963.43㎡ | 5 | 5
|  |  | 配套电气 | 2685m | 2685m | 5 | 5
|  |  | 给水管网 | 4000m | 4000m | 3 | 3
|  |  | 雨水管网 | 4250m | 4250m | 3 | 3
|  |  | 排水管网 | 4000m | 4000m | 2 | 2
|  |  | 供热管网 | 10604m | 10604m | 3 | 3
|  |  | 检查井 | 224座 | 224座 | 2 | 2
|  |  | 天然气管网 | 5740m | 5740m | 2 | 2
|  | 质量指标 | 项目建设质量达标率 | ≥100% | 95% | 10 | 7
|  | 时效指标 | 项目建设周期 | 12个月 | 12个月 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 覆盖人群、受益人群 | 8000人 | 8000人 | 10 | 10
|  | 可持续影响 指标 | 公共卫生服务水平提升 | 100% | 100% | 10 | 10
|  |  | 基础设施条件改善 | 100% | 100% | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 覆盖人群、涉及企业等政策知晓率 | ≥90% | ≥90% | 5 | 4
总分 | [5 empty] | 100 | 96
注: 1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该 项目绩效自评的总分(各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分)，各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定里指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加 权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有-定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80% (含)、 80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。