## 绩效运行监控表）
附件4
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 山丹县2022年度城镇片区老旧小区改造项目
主管部门 |  |  | 山丹县住房保障服务中心 |  |  | 实施单位 | 山丹县盛浩城市改造建设有限公司
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额： |  | 1194 | 1194 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 1194 | 1194 | 10 | 100% | 10
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：山丹县2022年度城镇片区老旧小区改造项目，对禾庆丽苑、和悦家园等12处城镇老旧小区的小区房屋公共区域修缮，小区外道路进行改造，共计1894户。 目标2：项目改造内容为小区房屋公共区域修缮：共计1894户，总建筑面积20.1万平方米，改造屋面防水保温46726.95平方米，外墙保温36478.26平方米，楼梯间粉刷23926.4平方米，楼梯间扶手修缮、粉刷5871.82米，外墙粉刷95638.55平方米，单元门改造182樘，对讲系统1738户，落水管8159.24米，外墙保温板维修3157平方米，物业用房改造235平方米。小区外道路改造：1.南环路道路改造工程，道路总长1418.711米，；2.祁连路（祁连东路+祁连中路）道路改造工程，祁连路总长5010.767米，道路建设主要工程包括：道路工程、交通（交叉）工程、给排水工程、照明工程和景观绿化工程。 目标3：实施山丹县2022年度城镇片区老旧小区改造项目，对改善原小区人居环境、完善基础设施功能具有十分重要的意义。 |  |  |  |  | 已全部完成
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：建设、改造面积 | 20.1万平方米 | 20.1万平方米 | 5 | 5
|  |  | 指标2：改造户数 | 1894户 | 1894户 | 5 | 5
|  |  | 指标3：改造小区数 | 12个 | 12个 | 5 | 5
|  |  | 指标4：南环路道路改造工程 | 1418.711米 | 1418.711米 | 5 | 5
|  |  | 指标5：祁连路（祁连东路+祁连中路）道路改造工程 | 5010.767米 | 5010.767米 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 指标1：竣工验收合格率 | 100% | 100% | 8 | 8
|  | 时效指标 | 指标1：开工目标完成率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 指标2：基本建成目标完成率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 成本指标 | 指标1：实际成本超概（预）算比率 | 0% | 0% | 5 | 5
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 指标1：项目预计形成固定资产 | 7236.55万元 | 7236.55万元 | 5 | 5
|  | 社会效益 指标 | 指标1：已保家庭户数占应保家庭户数比率 | 100% | 100% | 8 | 8
|  |  | 指标2：老旧小区改造后入住率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 指标3：周边环境带来的效益 | 改善人居环境，提升群众幸福感 | 改善人居环境，提升群众幸福感 | 8 | 6
|  | 可持续影响 指标 | 指标1：公共卫生服务水平提升 | 100% | 99.9% | 8 | 7
|  |  | 指标2：持续使用时间 | 30年 | 30年 | 8 | 8
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：棚户区改造居民满意度 | 95% | 94% | 10 | 8
总分 | [5 empty] | 100 | 95
注: 1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该 项目绩效自评的总分(各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分)，各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定里指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加 权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有-定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80% (含)、 80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。