## 绩效运行监控表）
附件4
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 张掖市东水泉矿业有限责任公司保障性租赁住房建设项目
主管部门 |  |  | 山丹县住房和城乡建设局 |  |  | 实施单位 | 甘肃万晟建筑工程有限公司
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额： | 525 | 525 | 250 | 10 | 47.6% | 6
|  | 其中：财政拨款 | 525 | 525 | 250 | 10 | 48% | 6
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 新建室外道路硬化22030.57平方米、室外绿化14667.30平方米、新建室外给水管网1265米，检查井35座、新建室外排水管网1180米，检查井35座，化粪池3座、新建室外供暖管网2504米，检查井35座，配套建设换热站一座、新建室外消防管网375米，消火栓4个，配套建设390立方米消防水池一座、新建室外雨水管网445米，雨水井12座，检查井8座、新建室外电力管网1636米，楼前强电手孔井13套，检查井4座，路灯60盏、新建室外电讯管网1295米，检查井35座、道路改造8056平方米。 |  |  |  |  | 新建室外道路硬化22030.57平方米、室外绿化14667.30平方米、新建室外给水管网1265米，检查井35座、新建室外排水管网1180米，检查井35座，化粪池3座、新建室外供暖管网2504米，检查井35座，配套建设换热站一座、新建室外消防管网375米，消火栓4个，配套建设390立方米消防水池一座、新建室外雨水管网445米，雨水井12座，检查井8座、新建室外电力管网1636米，楼前强电手孔井13套，检查井4座，路灯60盏、新建室外电讯管网1295米，检查井35座、道路改造8056平方米。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 平整场地 | 2756平方米 | 100% | 5 | 5
|  |  | 挖沟槽土方 | 906.88平方米 | 100% | 5 | 5
|  |  | 7.5mφ800基桩 | 144个 | 100% | 5 | 5
|  |  | 1-4#楼地上一层混凝土工程 | 1946.56平方米 | 100% | 5 | 5
|  |  | 1-4#楼地上一层钢筋工程 | 1946.56平方米 | 100% | 5 | 5
|  |  | 1#楼地上二层混凝土工程 | 486.64‬平方米 | 100% | 3 | 3
|  |  | 1#楼地上二层钢筋工程 | 486.64‬平方米 | 100% | 3 | 3
|  |  | 3#楼地上二层混凝土工程 | 486.64‬平方米 | 100% | 2 | 2
|  |  | 3#楼地上二层钢筋工程 | 486.64‬平方米 | 100% | 3 | 3
|  |  | 路面硬化 | 50平方米 | 100% | 2 | 2
|  |  | 围挡 | 356.44米 | 100% | 2 | 2
|  | 质量指标 | 项目建设质量达标率 | 100% | 95% | 5 | 3
|  | 时效指标 | 项目建设周期 | 12个月 | 100% | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 覆盖人群、受益人群 | 3000人 | 100% | 10 | 5
|  | 可持续影响 指标 | 公共卫生服务水平提升 | 95% | 94% | 10 | 6
|  |  | 基础设施条件改善 | 95% | 94% | 10 | 6
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 覆盖人群、涉及企业等政策知晓率 | 95% | 95% | 5 | 3
|  |  | 覆盖人群、涉及企业等政策满意度 | 95% | 95% | 5 | 3
总分 | [5 empty] | 100 | 77
注: 1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该 项目绩效自评的总分(各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分)，各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定里指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加 权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有-定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80% (含)、 80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。