## 绩效运行监控表）
附件4
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 山丹县人才之家及人才公寓装饰装修工程
主管部门 |  |  | 山丹县住房保障中心 |  |  | 实施单位 | 山丹县君安装修设计有限责任公司
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额： | 80 | 80 | 80 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：财政拨款 | 80 | 80 | 80 | 10 | 100% | 10
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 人才之家室内装修320平方米、铺砖283平方米，顶面183、墙面粉刷336平方米, 卫生间改造2间、电路320平方米、人才公寓5套简装房，橱柜20.4米，门20套，铺砖480平方米，粉刷1485平方米，水电各5套，洁具5套， |  |  |  |  | 人才之家室内装修320平方米、铺砖283平方米，顶面183、墙面粉刷336平方米, 卫生间改造2间、电路320平方米、人才公寓5套简装房，橱柜20.4米，门20套，铺砖480平方米，粉刷1485平方米，水电各5套，洁具5套，
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 地面铺砖 | 763㎡ | 763㎡ | 5 | 5
|  |  | 顶面 | 183㎡ | 183㎡ | 5 | 5
|  |  | 粉刷 | 1821㎡ | 1821㎡ | 5 | 5
|  |  | 卫生间改造 | 2间 | 2间 | 5 | 5
|  |  | 电路 | 320㎡ | 320㎡ | 5 | 5
|  |  | 橱柜 | 20.4m | 20.4m | 3 | 3
|  |  | 门 | 20套 | 20套 | 3 | 3
|  |  | 水电改造 | 5套 | 5套 | 2 | 2
|  |  | 洁具 | 5套 | 5套 | 3 | 3
|  |  | 防水 | 17.5㎡ | 17.5㎡ | 2 | 2
|  |  | 厨卫吊顶 | 63㎡ | 63㎡ | 2 | 2
|  | 质量指标 | 项目建设质量达标率 | 100% | 95% | 5 | 3
|  | 时效指标 | 项目建设周期 | 3个月 | 3个月 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 覆盖人群、受益人群 | 300人 | 300人 | 10 | 10
|  | 可持续影响 指标 | 公共卫生服务水平提升 | 95% | 95% | 10 | 10
|  |  | 基础设施条件改善 | 95% | 95% | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 覆盖人群、涉及企业等政策知晓率 | 95% | 95% | 5 | 5
|  |  | 覆盖人群、涉及企业等政策满意度 | 95% | 95% | 5 | 4
总分 | [5 empty] | 100 | 97
注: 1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该 项目绩效自评的总分(各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分)，各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定里指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加 权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有-定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80% (含)、 80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。