## 绩效运行监控表）
附件4
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 绿色循环农业示范项目
主管部门 |  |  | 山丹县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 山丹县农业技术推广中心
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 1-12月执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额： | 500 | 500 | 351.51 | 10 | 70.3% | 7
|  | 其中：财政拨款 | 500 | 500 | 351.51 | 10 | 70.3% | 7
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成循环农业试点面积5万亩，通过循环农业示范建设，增加有机肥用量，形成可循环的产业链和可持续的长效机制，带动区域内畜禽粪污综合利用率达到88%以上。 |  |  |  |  | 完成循环农业试点面积5.3858万亩，通过循环农业示范建设，增加有机肥用量，形成可循环的产业链和可持续的长效机制，带动区域内畜禽粪污综合利用率达到88.2%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 绿色循环农业面积（万亩） | 5 | 3.6282 | 20 | 15 | 正在实施
|  | 质量指标 | 项目质量标准执行率（%） | 100% | 100% | 20 | 20
|  | 时效指标 | 及时性完成 | 及时完成 | 及时完成 | 10 | 10
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 通过项目实施，形成有机肥施用长效机制，带动化肥减量增效，促进畜禽粪污资源化利用。 | 无 | 无 | 10 | 8 | 正在实施
|  | 生态效益 指标 | 畜禽粪便污综合利用率（%） | 88 | 64 | 20 | 15 | 正在实施
可持续影响 指标
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 项目区服务对象满意度 （%） | ≥85% | 72% | 10 | 8 | 正在实施
总分 | [5 empty] | 100 | 83
注: 1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该 项目绩效自评的总分(各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分)，各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定里指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加 权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有-定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80% (含)、 80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。