## 深松
附件4
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 耕地深松整地作业
主管部门 |  |  | 张掖市农业农村局 |  |  | 实施单位 | 山丹县农业农村局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额： | 360 | 360 | 360 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：财政拨款 | 360 | 360 | 360
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 全年完成耕地深松整地作业补助面积20万亩。实施耕地深松整地作业，可以打破坚硬的犁底层，加深耕层，降低土壤容重，提高土壤通透性，增强土壤蓄水保墒和抗旱防涝能力，有利于作物生长发育和提高产量。 |  |  |  |  | 全年完成耕地深松整地作业补助面积20万亩。实施耕地深松整地作业，可以打破坚硬的犁底层，加深耕层，降低土壤容重，提高土壤通透性，增强土壤蓄水保墒和抗旱防涝能力，有利于作物生长发育和提高产量。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 耕地深松整地作业 | 20万亩 | 20万亩 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 作业深度 | ≥25厘米 | ≥25厘米 | 10 | 10
|  |  | 信息化监测率 | ≥90% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成时限 | 2022年12月31日前 | 2022年12月31日前 | 10 | 10
成本指标
……
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 接受益农户数 | 1000户 | 1000户 | 15 | 15
社会效益 指标
|  | 生态效益 指标 | 对农田生态环境的影响 | 减少风蚀和水蚀 | 减少风蚀和水蚀 | 5 | 5
|  | 可持续影响 指标 | 长效管理机制 | 健全 | 基本健全 | 5 | 5
|  |  | 档案管理机制 | 完善 | 基本完善 | 5 | 5
……
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 作业对象满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10
……
总分 | [5 empty] | 100 | 100
注: 1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该 项目绩效自评的总分(各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分)，各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定里指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加 权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有-定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80% (含)、 80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

## 装备提升行动
附件4
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 省级农机购置补贴（装备提升行动）
主管部门 |  |  | 张掖市农业农村局 |  |  | 实施单位 | 山丹县农业农村局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额： | 40 | 40 | 40 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：财政拨款 | 40 | 40 | 40
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 计划扶持农机服务主体6个以上，购置补贴马铃薯机具42台套以上，新增农机面积1.86万亩。 |  |  |  |  | 扶持农机服务主体19个，购置补贴马铃薯机具48台套，新增农机面积3.1万亩。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 扶持农机服务主体数量 | ≥6个 | 19 | 15 | 15
|  |  | 累加补贴农机具数量 | ≥42个 | 48 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 累加补贴机具到位率 | ≥95% | ≥100% | 11 | 11
|  |  | 政策公开率 | ≥90% | 100% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 主体装备购置及时性 | 及时 | 及时 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 成本控制率 | ≥90% | ≥90% | 3 | 3
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 新增农机作业服务能力 | ≥1.86万亩 | 3.1万亩 | 15 | 15
|  |  | 综合机械化水平提高 | ≥0.8个点 | ≥1.54个点 | 15 | 15
社会效益 指标
生态效益 指标
|  | 可持续影响 指标 | 长效管理机制 | 健全 | 基本健全
|  |  | 档案管理机制 | 完善 | 基本完善
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 作业对象满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 100
注: 1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该 项目绩效自评的总分(各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分)，各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定里指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加 权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有-定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80% (含)、 80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。