## 项目支出
预算项目支出绩效自评表（中央）
（2022年度)
项目名称 |  |  | 山丹县制种大县奖励项目
主管部门 |  |  | 山丹县农业农村局
实施单位 |  |  | 山丹县种子产业发展中心
资金情况 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 预算执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1294.64 | 1294.64 | 1294.64 | 100分 | 100% | 100分
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 1294.64 | 1294.64 | 1294.64 | 100分 | 100% | 100分
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | ——
总体目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况
| 依托制种大县项目建设油菜良繁基地7250亩；制种基地耕地质量提升7250亩；种子加工与贮藏，建设种子晒场9000平方米、种子贮藏库1800平方米，购置种子加工设备8台套、种子烘干设备1套；建设油菜种子质量追溯平台1个；申请登记油菜新品种1个，开展油菜试验示范5项，新品种示范20亩。 |  |  |  |  | 目前建设种子晒场9000平方米、种子贮藏库1800平方米，购置种子加工设备8台套、种子烘干设备1套，建设油菜种子质量追溯平台1个分项目已完成；建设油菜良繁基地7250亩；制种基地耕地质量提升7250亩；油菜新品种1个，开展油菜试验示范5项，新品种示范20亩正在进行中。
绩效指标 （90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 建蓄水池2个 |  | 2个 | 2个 | 10 | 10
|  |  | 种子晒场9000㎡ |  | 9000㎡ | 9000㎡ | 3 | 3
|  |  | 加工设备8台 |  | 8台 | 8台 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 新品种登记 |  | 1项 | 1项 | 2 | 2
|  |  | 工程质量 |  | 合格 | 合格 | 10 | 10
|  |  | 面积 |  | ≥95% | ≥96% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 及时 |  | 及时 | 及时 | 5 | 5
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 菜籽油生产 |  | ≥66% | ≥70% | 10 | 10
|  |  | 企业规模化 |  | ≥50% | ≥55% | 5 | 5
|  |  | 油品提高 |  | 2% | 2% | 5 | 5
|  |  | 增加劳务用工 |  | 增加 | 增加 | 5 | 5
|  | 生态效益指标 | 扩大油菜种植 |  | 4万亩 | 4.23万亩 | 10 | 10
|  |  | 农田环境质量 |  | 改善 | 改善 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 提高油菜种植面积 |  | ≥60% | ≥70% | 5 | 5
|  |  | 菜籽油品牌化 |  | 改善 | 改善 | 3 | 3
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 项目参与人员满意度 |  | ≥90% | ≥90% | 10 | 10
总分（预算执行率得分+绩效指标得分） | [6 empty] | 100分 | 100分
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：绩效自评采取打分评价形式，满分100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。