山丹县2022年绿色循环农业示范项目绩效自评报告

一、绩效目标下达情况

根据省农业农村厅项目实施方案通知，下达我县中央资金500万元，在全县特色优势产业上推广绿色循环农业示范5万亩，粪肥还田量亩均不少于1000公斤，带动全县增施有机肥，减少化肥用量，提高产品质量，促进生态循环农业可持续发展。

二、主要做法及绩效目标完成情况

（一）主要工作做法

1.加强组织领导。为保障绿色循环农业示范项目工作有序开展，成立了县农业农村局局长任组长，分管农业副局长、县农技中心主任任副组长，各乡镇分管农业的副乡镇长为成员的领导小组，负责项目监督管理、协调沟通、绩效考核。成立技术指导小组，负责项目实施、技术措施的落实、试验方案的制定和宣传培训等工作。

2.严格工作部署。一是根据粪肥还田“有主体、有规模、有场地、有技术、有设备、有基础”的“六有”标准，按照企业自主申请、县级审核遴选程序，邀请专家组成评委会进行评审，最终遴选了３个有机肥生产企业做为项目服务主体，组织开展“粪肥收集、处理、运输、施用”等全环节服务。服务主体在全县网络媒体进行公示，接受广大群众的监督。为严要求，高标准完成任务，服务主体从粪污收购、腐熟、配送还田等各个环节都要有台账、有记录、有合同，并与种植大户、合作社签订粪肥还田协议。二是及时召开现场会。为确保项目顺利实施，县农技中心组织服务主体，及时召开粪肥还田现场会，为推动项目实施营造了良好的舆论氛围。

3.推广运行模式。我县结合实际，推广两种绿色循环运行服务模式，确保任务面积完成。一是“政府部门+第三方社会化服务企业+第三方技术服务单位+新型经营主体”社会化服务模式。即第三方服务组织接受政府部门委托，主动对接种养两端，负责收集养殖场粪肥原料，进行无害化处理，再运输到新型经营主体的种植基地，最后指导他们采用合适的施肥方式将有机粪肥施用到田。政府部门按照项目要求对第三方社会化服务企业全程服务进行监管，并及时对已完成无害化处理的粪肥进行抽样，并委托第三方技术服务单位对样品进行检测，严把粪肥质量关，确保“不处理的不下地，不达标的不下地”，消除农户施用粪肥的顾虑。二是“政府部门+有机肥生产企业+新型经营主体”直接物化补贴模式。政府部门采购有机肥生产企业生产的生物有机肥，以物化形式直接补贴给新型经营主体，新型经营主体严格按照项目要求将有机肥施用到田。

4.加强宣传培训。利用县融媒体、官网、手机短信等各种渠道，全方位加强粪肥还田有关政策宣传，积极凝聚参与粪肥还田的各方共识。同时，为提高种植户粪肥还田技术水平，我县多措并举，组织技术培训，在关键农时组织人员对粪肥还田示范基地进行观摩学习，取得了较好成效。目前，全县共举办现场会3场次，指导培训种植大户、合作社90多人次，媒体宣传报到28次，发放宣传资料1000多份，推送手机短信11万条，悬挂横幅20多条，为绿色循环农业工作营造良好舆论氛围。

5.加强监督检查。严格落实项目监督检查，领导小组采取定期或不定期的方式对绿色循环农业工作的各个环节进行督查，定期督查主要采取每个月集中督查1次，不定期督查主要在还田关键时点以暗访或抽查的形式进行现场督导，发现问题及时交办整改。同时对工作进度、实施质量、实施成效等内容实行监管、评价、考核，确保项目高质高效实施。

（二）资金执行情况

项目下达我县中央补贴资金500万元，主要用于购买粪肥还田社会化服务410万元、生物有机肥50万元、粪肥检测、施肥调查、田间试验研究、施肥效果监测和效果评价、宣传培训、示范区建设、技术指导、项目验收、绩效考核、项目审计等40万元。目前，项目资金已支付351.51万元，支付率达到70.3%。

（三）绩效目标完成情况

结合实际，全县完成粪肥还田面积3.6282万亩，占任务面积的72%，带动全县畜禽粪污资源化利用率达到64%，推动化肥减量，促进耕地质量提升和农业高质量发展。

三、下一步工作

下一步我单位将重点抓好千亩核心示范点建设、各项试验的观察记载，完成试验报告总结、项目工作总结、技术工作总结、绩效评价报告、收集整理项目资料及验收，进一步查漏补缺，确保项目各项目标任务圆满完成。

附件：绩效目标运行监控表

山丹县农业技术推广中心

2022年12月25日