## 绩效运行监控表）
附件4
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 山丹县地膜科学使用回收试点项目
主管部门 |  |  | 山丹县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 山丹县经济作物指导中心
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额： | 495万元 | 495万元 | 421.3万元 | 10 | 85% | 8
|  | 其中：财政拨款 | 495万元 | 495万元 | 421.3万元 | 10 | 85% | 8
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过项目带动作用，全县加厚高强度地膜全面推广使用。县内3家废旧地膜回收加工利用企业加工能力进一步提升，全县12个回收网点进一步健全。全县形成废旧地膜捡拾、回收、加工利用的运作体系，废旧地膜回收利用率达到85%以上，经济、社会、生态效益明显，农田和环境污染得到有效控制。 |  |  |  |  | 通过项目带动作用，全县加厚高强度地膜全面推广使用。县内3家废旧地膜回收加工利用企业加工能力进一步提升，全县12个回收网点进一步健全。全县形成废旧地膜捡拾、回收、加工利用的运作体系，废旧地膜回收利用率达到85%以上，经济、社会、生态效益明显，农田和环境污染得到有效控制。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：推广应用加厚高强度地膜 | 18万亩 | 18万亩 | 20 | 20 | 项目资金下达较迟
|  |  | 指标2：试点县地膜回收率 | ≥83% | 86.7% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 指标1：采购地膜质量 | 符合《2022年甘肃省地膜科学使用回收实施方案》要求，需出具质检报告。 | 符合《2022年甘肃省地膜科学使用回收实施方案》要求，已完成招标任务。 | 5 | 5
|  |  | 指标2：组织专题宣传活动 | ≥1次 | 3 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 指标1：年度总结报告报送时间 | 2022年11月25日前 | 2022年11月23日已报送 | 5 | 5
|  |  | 指标2：地膜科学使用台账健全性 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 指标3：废旧农膜回收台账健全性 | 100% | 100% | 5 | 5
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 0.015毫米加厚高强度地膜可以减少人工捡拾成本 | 成效显著 | 成效显著 | 10 | 10
|  | 社会效益 指标 | 指标1：当地群众地膜科学使用主动回收意识 | 明显增强 | 明显增强 | 5 | 5
|  |  | 指标2：废旧农膜回收利用长效机制 | 不断完善 | 不断完善 | 5 | 5
|  | 生态效益 指标 | 公路沿线、河道沟渠、村庄及农田周边废旧地膜污染治理 | 成效明显 | 成效明显 | 5 | 5
|  | 可持续影响 指标 | 废旧农膜回收利用网络体系 | 健全 | 健全 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 项目参与人员满意度 | ≥85% | ≥85% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 98
注: 1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该 项目绩效自评的总分(各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分)，各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定里指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加 权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有-定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80% (含)、 80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。