山丹县妇幼保健院2022年度项目支出绩效自评报告

县财政局：

根据《张掖市县区预算绩效管理工作考核办法（试行）》《甘肃省财政厅关于印发甘肃省政府专项债券项目资金绩效管理办法的通知》（甘财预[2021]54号）《中共山丹县委办公室山丹县人民政府办公室印发关于全面实施预算绩效管理实施意见的通知》（县委办发[2019]97号）文件要求，我院精心组织，安排相关科室，抽调专门力量，对全县预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断传播专项资金的使用管理情况认真进行了梳理和自查。现将有关情况报告如下：

一、重大传染病项目绩效目标分解下达情况

2022年下达我县艾、梅、乙补助资金8.47万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况。2022年下达我县艾、梅、乙补助资金8.47万元，截至11月30日，共用于项目服务支出7.07万元（其中：能力建设和工作管理经费1.4万元）；

（二）项目资金使用情况分析。

- 项目还在继续进行，截止12月31日所有补助资金现已全部用完。

（三）项目资金管理情况分析。

- “上述”资金我院都实行了专项管理，专款专用，集中用于两癌筛查公共卫生项目中，不存在挤占挪用、损失浪费、虚报冒领、贪污侵占等问题，资金投放使用精准，不存在资金闲置情况，同时，将项目资金的结余随时进行自查，以备更好的使用。该资金由财政局统一管理并监督使用。

（四）工作任务完成情况。一是我县严格按照省卫健委对预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作的培训要求，加强了各医疗机构、各助产单位、各乡镇卫生院以及社区卫生中心承担预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播服务的人员的业务培训，全县举办专题培训1期，培训人员达36人次，使全县承担预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播服务的人员培训覆盖率达到100%。二是根据《山丹县2022年预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作实施方案》要求，我县各医疗机构在开展常规孕产期保健服务的同时，积极为孕产妇提供全面、综合、系统的预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播干预服务。三是通过多种渠道开展形式多样预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作的宣传活动，提高了广大群众对艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播的知晓率、满意度	和检测率。

截止11月30日共为862名孕妇进行了艾滋病、梅毒、乙肝表面抗原检测，孕期检测率100%。未测出艾滋病、梅毒感染孕产妇。

- （五）绩效指标完成情况。严格按照项目绩效评价要求对产出指标、效益指标及满意度指标开展自评，我县预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目工作开展顺利，通过广泛宣传、免费提供检测服务及干预措施，有效预防了艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播的发生风险，提高了我县妇女儿童健康水平和广大群众的知识知晓率、满意度，降低了我县艾滋病、梅毒和乙肝对妇女儿童的危害。按照工作要求，我县截止12月31日会全面完成年度目标任务，孕期检测率100%。任务完成率100%，资金支出率100%。

- 三、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过开展项目自评，我县将孕妇首次产检“艾梅乙”免费检查工作纳入了妇幼保健常规工作，所有产前检查单位对每个首次来检查的孕妇均进行了免费的“艾滋病、梅毒、乙肝”检测，截止11月30日共为862名孕妇进行了艾滋病、梅毒、乙肝表面抗原检测，孕期检测率100%。未检测出艾滋病、梅毒感染孕产妇。

孕产妇对艾滋、梅毒、乙肝病的知晓率达100%。通过对项目的执行取得了较好的社会效益，得到广大群众的认同和参与。

四、存在的问题

在项目指导实施过程中，县级师资作用发挥不足，对院内医务人员培训效果不明显，医务人员知识知晓率低，感染孕产妇抗病毒干预率低；各级医疗机构对艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目方案学习不透彻，理解浮于表面，对阻断传染病母婴传播重要性认识不足，仅为完成任务而开展项目。

山丹县妇幼保健院

2022年12月15日