## 绩效自评表
附件4
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 2023年老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设项目省级补助
主管部门 |  |  | 山丹县文体广电和旅游局 |  |  | 实施单位 | 中国广电甘肃网络股份山丹分公司
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额： | 290 | 290 | 283.25 | 10 | 97.7% | 9
|  | 其中：财政拨款 | 290 | 290 | 283.25 | 10 | 97.7% | 9
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按照《全国应急广播体系建设总体规划》和相关技术标准、工程建设标准，完成应急广播系统建设。建设主要内容包括应急广播平台、传输覆盖网、接收终端等。为山丹县群众及时、有效提供灾害预警应急广播、政策政务信息发布等服务。 |  |  |  |  | 按照项目实施计划，已完成应急广播平台、传输覆盖网建设，应急广播终端部署安装正在进行中。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 应急广播平台建设、传输覆盖网络建设与完善、终端及大喇叭系统建设、工艺及基础设施配套 | 满足山丹县应急广播体系建设技术方案主要建设内容和规模 | 已建成县级应急广播平台、8个乡镇级平台、112个行政村级平台，在应急管理局、气象局、地震局和融媒体中心已配置应急信息发布系统和接收处理系统，建设完善传输覆盖网络，部署完成应急广播终端430个,尚未安装379个。 | 20 | 20 | 项目施工单位设备采购款未能按时支付给供货商。
|  | 质量指标 | 设施设备验收合格率 | 》99% | 》99% | 15 | 13
|  | 时效指标 | 应急信息播发时间 | 不大于10秒 | 不大于10秒 | 15 | 12
|  | 社会效益 指标 | 提升公共服务水平 | 良好 | 良好 | 15 | 13
|  |  | 提供灾害预警应急广播和政务信息发布、政策宣讲服务 | 良好 | 良好 | 15 | 13
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | 》90% | 》90% | 5 | 3
|  |  | 使用人员满意度 | 》98% | 》98% | 2 | 1
|  |  | 应急信息发布单位满意度 | 》99% | 》99% | 3 | 1
总分 | [5 empty] | 100 | 85
注: 1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该 项目绩效自评的总分(各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分)，各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定里指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加 权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有-定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80% (含)、 80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。