## 绩效自评表
附件4
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 山丹县全民健身中心体育场改造项目
主管部门 |  |  | 山丹县文体广电和旅游局 |  | 实施单位 |  | 山丹县文体广电和旅游局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额： | 68 | 68 | 68 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：财政拨款 | 68 | 68 | 68 | 10 | 100% | 10
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 在原功能不变的基础上，整体拆除已破损、起皮塑胶跑道面层、草坪，处理空鼓、塌陷部分基层;重新铺设4650. 08平方米13mm厚渗水性塑胶、9928.5 平方米8mm全塑型硅PU层面、6636. 46平方米人工草坪;维修排水沟、电缆沟52米。 |  |  |  |  | 完成
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：建设健身场 | 100% | 100% | 10 | 10
|  |  | 指标2：建设体育场场地面积 | 25000平方米 | 25000平方米 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 指标1：场地设施验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 指标1：资金拨付及时性 | 及时 | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 指标1：项目建设成本控制率 | 》99% | 100% | 10 | 10
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 指标1：对体育消费拉动的促进作用 | 100% | 100% | 5 | 3
|  | 社会效益 指标 | 指标1：群众身体素质提升 | 100% | 100% | 5 | 3
|  |  | 指标2：群众参与健身人数增长 | 100% | 100% | 10 | 8
|  | 可持续影响 指标 | 指标1：促进群众身心健康、体魄强健 | 100% | 100% | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 94
注: 1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该 项目绩效自评的总分(各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分)，各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定里指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加 权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有-定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80% (含)、 80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。