## 绩效自评表（参考模板）
附件1
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 山丹县县级公共体育场和田径跑道建设项目
主管部门 |  | 甘肃省体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 山丹县文体广电和旅游局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 39.36 | 39.36 |  | 39.36 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 39.36 | 39.36 |  | 39.36 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 建成11人制标准足球场1个，400米田径跑道1条 | [5 empty] | 建成11人制标准足球场1个，400米田径跑道1条
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：建设工程数 |  |  | 1 | 1 | 8 |  | 8
|  |  | 指标2：修建标准 |  |  | 11人制标准足球场 | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 指标3：修建标准 |  |  | 400米田径跑道 | 100% | 3 |  | 3
|  | 质量指标 | 指标1：场地验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 14
|  | 时效指标 | 指标1：资金支出及时性 |  |  | 及时 | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：体育器材维修及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 5 |  | 3
|  |  | 指标3：设施完成及时性 |  |  | 及时 | 100% | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 指标1：体育器材成本控制率 |  |  | 在预算范围内 | 在预算范围内 | 6 |  | 6
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：对体育消费拉动的促进作用 |  |  | 提升 | 80% | 6 |  | 5
|  | 社会效益指标 | 指标1：群众身体素质提升 |  |  | 提升 | 90% | 6 |  | 5
|  |  | 指标2：群众参与健身人数增长 |  |  | 增长 | 90% | 6 |  | 6
|  | 生态效益指标 | 指标1：本指标不适用 |  |  | 不适用 | 完成 | 6 |  | 6
|  | 可持续影响指标 | 指标1：维修管理机制完善性 |  |  | 完善 | 90% | 6 |  | 4
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意 |  |  | 100℅ | 100℅ | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93
说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 绩效自评结果汇总表
2022年绩效自评结果汇总表
序号 | 项目名称 | 主管部门 | 转移支付预算执行情况（万元） | [6 empty] | 自评得分 | 备注
|  |  | 全年预算数（A） |  |  |  |  | 全年执行数（B） | 执行率 （B/A）
|  |  | 小计 | 中央补助 | 省级安排 | 上年结转资金 | 其他资金
1
2
3
合计

## 省级单位整体支出绩效自评表（参考模板）
附件3
2022年 部门（单位）整体支出绩效自评表
部门（单位）名称
部门（单位）整体支出 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 实际支出数（B） | 执行率（B/A） |  | 分值 | 得分
| 全年支出 | [5 empty] | 10
| 其中：基本支出 | [5 empty] | — | —
| 项目支出 | [5 empty] | — | —
年度总体绩效目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 目标实际完成情况
| ...... |  |  | ......
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率
项目支出预算执行率
“三公经费”控制率
结转结余变动率
|  | 财务管理 | 财务管理制度健全性
资金使用规范性
|  | 采购管理 | 政府采购规范性
|  | 资产管理 | 资产管理规范性
|  | 人员管理 | 在职人员控制率
|  | 重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性
| 履职效果 | 部门履职目标 | 产出数量指标
产出质量指标
产出时效指标
产出成本指标
|  | 部门效果目标 | 经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标
|  | 社会影响 | 单位获奖情况
违法违纪情况
| 能力建设 | 长效管理 | 中期规划建设完备程度
|  | 组织建设 | 党建工作开展规律性
|  | 信息化建设情况 | 信息化管理覆盖率
|  | 人力资源建设 | 人员培训机制完备性
|  | 档案管理 | 档案管理完备性
| 服务对象满意度 | 服务对象1的满意度 | 服务对象1的满意度
|  | 服务对象2的满意度 | 服务对象2的满意度
合 计
其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。无。
注： 1.部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。
2.部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。