## 绩效自评表
附件4
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 山丹马场站恢复运行暨旅游班线开通仪式
主管部门 |  |  | 山丹县文体广电和旅游局 |  |  | 实施单位 | 山丹县文化旅游演艺有限责任公司
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额： | 2.9万 | 2.9万 | 2.9万 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：财政拨款 | 2.9万 | 2.9万 | 2.9万 | 10 | 100% | 10
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：空飘、拱门租赁 目标2：音响、舞台、桁架租赁 目标3：背景制作费 |  |  |  |  | 完成100%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 空飘、拱门租赁 | 4400 | 4400 | 5 | 5
|  |  | 音响、舞台、桁架租赁 | 19200 | 19200 | 5 | 5
|  |  | 背景制作费 | 5400 | 5400 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 演出质量达标率 | ≥100% | 完成 | 10 | 10
|  |  | 节目准备效率 | ≥100% | 完成 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 交通节点，将恢复通车运行 | 长期 | 长期 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 成本可控范围内 | 可控 | 完成 | 5 | 5
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 带动县域经济发展 | 带动 | 完成 | 5 | 3
|  |  | 推动山丹文旅行业 | 带动 | 完成 | 5 | 3
|  | 社会效益 指标 | 提升马场美誉 | 提高 | 完成 | 5 | 4
|  |  | 提升城市知名度 | 提升 | 完成 | 5 | 4
|  |  | 增加游客旅游路线 | 增加 | 增加 | 5 | 4
|  | 可持续影响 指标 | 持续引进旅游人数 | 持续性 | 持续性 | 5 | 5
|  |  | 丰富游客旅游路线 | 持续性 | 持续性 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | 100% | ≥96% | 5 | 5
总分 | [5 empty] | 100 | 93
注: 1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该 项目绩效自评的总分(各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分)，各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定里指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加 权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有-定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80% (含)、 80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。