## 绩效运行监控表）
附件4
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 马文化博物馆布展工程项目
主管部门 |  |  | 山丹县文体广电和旅游局 |  |  | 实施单位 | 山丹县文体广电和旅游局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额： | 50万元 | 50万元 | 50万元 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：财政拨款 | 50万元 | 50万元 | 50万元 | 10 | 100% | 10
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：加快“一带一路”建设，积极推进文化旅游体育医养融合发展。 目标2：秉承“旅游+文化+教育”的理念，集中展示世界名马风采，突出展示山丹悠久的马文化 目标3：介绍山丹马两千多年来积淀在这片土地上的深厚文化底蕴，增强人们对马文化的了解，弘扬牧马精神。 |  |  |  |  | 已完成
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 整体装饰、多媒体设计制作及布展 | 50万元 | 50万元 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 施工率 | ≥98% | 100% | 10 | 10
|  |  | 项目验收合格率 | ≥98% | 100% | 10 | 9
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 | ≥98% | 100% | 10 | 10
|  |  | 项目完成 | 2022年10月完成 | 已完成 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 成本节约 | 5% | 5% | 10 | 8
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 游客接待总量 | 提高50% | 40% | 10 | 8 | 目前只有本地居民消费，未达到预期经济收益
|  | 社会效益 指标 | 增加旅游感知度 | 95% | 95% | 5 | 5
满足群众精神文化需求
知名度提升
|  | 可持续影响 指标 | 加快创建西部旅游名县，提升城市品位形象，提高旅游服务质量，提供优质文化服务，增加旅游感知 | 长期 | 已完成 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 消费者满意度 | ≥95% | 已完成 | 5 | 5
|  |  | 相关部门的满意度 | ≥95% | 已完成 | 5 | 5
总分 | [5 empty] | 100 | 95
注: 1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该 项目绩效自评的总分(各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分)，各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定里指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加 权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有-定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80% (含)、 80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。