## 8.17
附件
山丹县2026年市级常态化帮扶资金项目计划表
序号 | 项目名称 | 建设性质（新建/续建） | 建设起止年限 | 建设地点 | 建设内容与规模 | 总投资 估算 （万元） | 常态化帮扶资金（万元） | 资金来源 |  | 绩效目标 | [9 empty] | 项目 实施 单位 | 项目 主管 单位 | 责任 股室 （中心）
[10 empty] | 项目效益情况 | 利益联结机制 （联农带农机制） | 受益村数 （个） |  | 受益户数 （万户） |  |  | 受益人数 （万人）
[8 empty] | 市级资金 （万元） | 其他资金 （万元） |  |  | 脱贫村 | 其他村 | 小计 | 脱贫户（含监测对象） | 其他 农户 | 小计 | 脱贫人口数（含监测对象） | 其他 人口数
| 合计 |  |  |  |  | 493 | 165 | 165 | 328
一 | 产业发展 |  |  |  |  | 493 | 165 | 165 | 328
1 | 山丹县老军乡食用菌大棚基地改造提升项目 | 改建 | 2026年 4月—12月 | 老军乡 硖口村 | 项目总投资234万元，其中投入常态化帮扶资金70万元，更换棚土1000立方米，更换棚膜及保温棉5000平方米，新建大棚2座，维修冷库4座，架设电线1000米，铺设管道1000米，维修大棚50座。企业自筹164万元，改造生活区1000平方米，搭建园区钢架大门1座，搭建彩板墙500米，购买叉车1台，维修菌棒装袋设备1台、维修香菇菌棒设备1台、维修1吨灭菌蒸汽锅炉2台，改造提升办公用房1400平方米，架设宣传栏15个，及配备其他附属设施。 | 234 | 70 | 70 | 164 | 项目实施过程中，可为周边群众提供不少于5人的务工就业岗位。建成后可吸纳周边群众不少于10人务工就业，提供临时务工岗位10个，切实增加群众务工收入。通过企业租赁经营，增加村集体收入。项目建成后，形成的资产归硖口村村集体所有，由企业租赁经营。 | 吸纳就业 技术服务 | 13 | 98 | 0.1 | 0.0125 | 0.0875 | 0.15 | 0.015 | 0.135 | 老军乡人民政府 | 县农业 农村局 | 经作中心
2 | 山丹县陈户镇寺沟村高原夏菜产业基地改造提升建设项目 | 改建 | 2026年 4月—12月 | 物流园区 | 对物流园区高原夏菜产业基地的1间冷库（库容2520m³）进行改造提升，配套冷库制冷设备1套，聚氨酯喷涂保温层180m³。 | 25 | 25 | 25 |  | 项目建设过程中，吸纳劳动力10人就近务工。项目建成后，吸纳10人参与项目经营管理，年带动周边群众10人以上就近务工。与西兰花种植散户签订产品代销合同，可提高村集体经济收入。项目建成后,形成的资产归寺沟村村集体所有，由村集体出租经营。 | 吸纳就业 技术服务 订单生产 | 1 |  | 0.044 | 0.0063 | 0.0377 | 0.136 | 0.0222 | 0.1138 | 陈户镇人民政府 | 县农业 农村局 | 种植业股
3 | 山丹县李桥乡黄参加工厂冷藏库建设项目 | 新建 | 2026年 4月-12月 | 李桥乡 河湾村 | 项目总投资234万元，投入常态化帮扶资金70万元，购置烘干设备和即时速冻设备各一套。企业自筹164万元，新建600m³冷藏库一座，并配套水电等基础设施。 | 234 | 70 | 70 | 164 | 项目建成后，带动仓储、加工、运输等岗位就业，稳定农户种植收益。项目建成后，形成的资产归村集体所有，由企业租赁经营。 | 吸纳就业 | 0 | 2 | 0.144 | 0.0188 | 0.1252 | 0.286 | 0.0372 | 0.2488 | 李桥乡人民政府 | 县农业 农村局 | 经营指导站