## 绩效自评表
附件4
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 基层卫生人才能力提升培训项目
主管部门 |  |  | 山丹县卫生健康局 |  |  | 实施单位 | 山丹县清泉中心卫生院
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额： | 56.16 | 56.16万元 | 56.16万元 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：财政拨款 | 56.16 | 56.16万元 | 56.16万元 |  | 100%
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为深入贯彻党的二十大精神、推动乡村振兴发展，持续提升甘肃省基层医疗卫生机构服务能力和水平，坚持“缺什么训什么、弱什么补什么”要求，落实“以基层为重点”的新时期卫生与健康工作新方针，进一步加强基层卫生人才队伍建设，不断提升基层医疗卫生服务综合能力，落实分级诊疗目标任务，使居民通过基层卫生服务，能够获得安全、有效、经济、方便、综合、连续的公共卫生和基本医疗服务。 |  |  |  |  | 年度实施基层卫生人才能力提升培训项目补助资金56.16万元，已全部完成
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 乡村医生培训人数 | 52人 | 52人 | 6 | 6
|  |  | 培训时间 | 180天 | 180天 | 6 | 6
|  |  | 设备配置 | 齐全 | 不全 | 6 | 4 | 因资金有限，造成设备数量不全。
|  |  | 资金执行率 | 100% | 100% | 6 | 6
|  | 质量指标 | 考核合格率 | 100% | 100% | 6 | 6
|  |  | 实践操作和交流研讨 | 提高 | 有待提高 | 6 | 4 | 课程内容有待改进。
|  |  | 培训课程的针对性和实效性 | 提高 | 有待提高 | 6 | 4
|  | 时效指标 | 按时完成培训项目 | 11月底 | 11月底 | 6 | 6
|  | 成本指标 | 项目资金 | 56.16万元 | 56.16万元 | 6 | 6
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 基层医疗卫生的服务水平 | 提高 | 提高 | 6 | 6
|  |  | 当地医疗卫生机构收入 | 增加 | 增加 | 6 | 6
|  | 社会效益 指标 | 乡村医生实践操作能力 | 提高 | 有待提高 | 6 | 4 | 村医接受能力差异。
|  | 生态效益 指标 | 医废处置和医疗环境 | 改善 | 有待改善 | 5 | 4
|  | 可持续影响 指标 | 保证医疗安全、有效、经济 | 长期 | 长期 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 乡村医生满意度 | ≥95% | 100% | 8 | 8
总分 | [5 empty] | 100 | 91
注: 1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该 项目绩效自评的总分(各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分)，各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定里指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加 权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有-定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80% (含)、 80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。