附件5

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

推进村卫生室实施国家基本药物制度是国家一项重大的制度创新，是缓解群众“看病难、看病贵”问题的有效途径。本单位及17个村卫生室坚持全面配备基本药物、网上采购、零差率销售，在保证药品质量、降低群众医药负担、引导合理用药等方面取得很大成效。

根据《 山丹县卫生健康局关于拨付2023年基本公共卫生服务和基本药物制度补助资金的报告》山卫健（2022)127号文件精神，山丹县卫生健康局下达我院实施基本药物制度中央补助资金42.13万元，我院于2023年11月底已完成该项目并实施绩效目标评价。

（二）项目绩效目标

- 为巩固实施基本药物制度，扩大医改成果，深化基层医疗卫生机构管理体制、补偿机制等多个方面的综合改革和要按照保障机构有效运行和健康发展、保障人员合理待遇的原则同步落实补偿政策，建立稳定的补偿渠道和补偿方式。

- 二、项目资金情况

- 根据《山丹县卫生健康局关于拨付2023年基本公共卫生服务和基本药物制度补助资金的报告》山卫健（2022)127号文件精神，实施主管部门单位下达我院实施基本药物制度中央补助资金补助 42.13万元，本单位重视资金使用效益，按照规定用途合理使用资金，严格执行财经纪律，资金专款专用于2023年11月底已全部形成支出。

三、绩效目标完成情况及效益分析

（一）项目绩效评价工作开展情况：

本单位及17个村卫生室都全面配备、使用基本药物并实行药品零差率销售，此次项目取得了较满意的成果。

（三）项目绩效分析：

- 产出指标：

- 1.实施国家基本药物制度机构 18个。

- 2.乡村医生补助人数23个。

- 3.村卫生室国家基本药物制度覆盖率100%。

- 4.基本药物合理使用培训次数11次。

- 5.目录药品质量合格率100%。

- 6.药品配送及时率90%，有偏差，主要原因：供应商配备不全、不及时。

- 7.村卫生室国家基本药物制度补助资金：42.13万元。

- 效益指标：

- 1.乡村医生收入保持稳定。

- 2.推进经济全面发展，保障正常运转。

- 3.医废处置和医疗环境有待改善。

- 4.降低患者的医疗费用。

- 5.长期保证药品安全、有效、经济。

- 满意度指标：

- 1.群众满意度85%，有偏差，主要原因：调查人群文化程度存在差异。

- 2.乡村医生满意度100%。

四、自评结论

按照上级有关要求实施国家基本药物制度，村卫生室的国家基本药物品种基本满足需要。在群众到村卫生室看病中所有国家基本药品实施零差率销售。通过实施国家基本药物制度后，使村卫生室用药逐步规范化，大大降低了村卫生室药品金额，降低群众看病的医药负担。

按照《山丹县财政局关于开展2023年预算绩效考核工作的通知》要求，依据各项评价指标的完成情况，开展项目绩效自评工作，认真填写自评表，综合打分为89分。

五、存在的问题

- 1.网上采购点击药品时供货公司不能及时确认，及时配送，导致缺药的情况出现。配送药品不全，需要的少部分药品不能及时配送。

- 2.调查人群文化程度有异，造成指标未达标。

- 六、下一步改进工作的措施

- 加强与药品供应商的沟通，督促其及时确认，及时配送，有部分药品缺货不能及时配送的，另选择药品齐全的供应商进行配送。

- 在此次自查行动中，仍存在一些问题和不足，将严格按照要求，积极进行业务学习及自查工作，确保各项工作落到实处。进一步完善网上采购工作的各项细则，为人民群众提供更加优质、方便的服务，保障医疗安全和医疗质量。