山丹县妇幼保健院

关于呈报国家免费孕前优生健康检查

绩效评价自评报告的报告

县卫生健康局：

2023年,我县免费孕前优生健康检查项目在上级部门的精心指导下，项目工作进展有序，圆满完成了全年的工作目标任务，计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率不断提升，群众主动参检意识明显提高，出生缺陷发生风险逐步降低。按照项目自评工作要求，通过对项目的年度总体目标实施、完成情况、资金执行情况等进行分析总结，现将评估情况汇报如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况。孕前优生健康检查项目是国家基本公共卫生服务、重大传染病防控等妇幼健康服务项目之一，项目性质为免费服务项目，项目经费由中央及省级下达的专项资金结算，不直接补助到个人。项目旨在为不断提高孕前优生质量和出生人口素质，强化质量控制与管理，指导孕前优生项目服务机构建立健全质量管理制度控制体系，围绕健康教育、咨询指导、临床检验等关键环节，定期组织人员开展培训、业务指导、质量控制和监督检查，不断提高服务能力和质量效率，让群众更放心。

（二）项目绩效目标。为全县育龄妇（优先满足农村育龄夫妻）做孕前优生检查，降低出生缺陷率。使计划怀孕服务的孕前检查得到保障，2023年任务数为651对。农村计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率达到80%以上，受检对象随访率达到85%以上，实验室室间质评优良率达到90%以上。

二、项目资金情况

2023年县级份两批次下达孕前优生健康检查经费共12.04万元，统一免费孕前优生健康检查费用为一对240元，均由下达资金支付，现支出12.04万元，预算执行率达100%，支出资金全部用于为育龄夫妻夫妇提供孕前优生健康检查服务支出，无结余。

- 绩效目标完成情况及效益分析

- 项目绩效目标完成情况

通过多部门联合，按照《国家卫生健康委关于统筹推进婚前孕前保健工作的通知》文件精神，全面贯彻全周期服务理念和预防为主方针，规范和加强了人性化服务、精细化管理，有机结合婚前孕前检查服务，对参加婚前医学检查的夫妇加强婚前孕前保健咨询及指导，坚持需求导向和分类指导原则，对新婚计划怀孕夫妇，给予婚前医学检查、孕前优生健康检查和增补叶酸合并服务，检查项目由19项增加至22项，为育龄人群提供最大化、最优质的服务，有效将出生缺陷一级干预措施落实在婚前孕前，为提高出生人口素质、降低出生缺陷的发生风险奠定基础。2023年接受免费孕前优生健康检查共654对，农村计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率达到99.53%以上，受检对象随访率达到99%，实验室室间质评优良率达到100%。其中各项效益分析如下：

1.数量指标：2023年共完成孕前优生健康检查654对，任务完成率100.46%，超出任务数3对，达到年初预期指标值。

2.质量指标：为参加孕前优生健康检查的夫妇提供免费检查包括健康教育、咨询指导、临床检验，规范填写《孕前优生健康检查技术服务记录册》和出具《评估建议告知书》。在受检对象结束检查后的第二个月开始，至少3个月乡级服务人员进行一次早孕随访和妊娠结局随访，随访率均达到99%以上。上半年参检实验室室间质评优良率达到100%。

3.时效指标：每月及时向县卫健局上报任务完成情况，及时支付检查资金。

4.成本指标：免费孕前优生健康检查费用为240/对。本年度上级部门共拨付项目资金支出12.04万元，全部用于购买试剂耗材。项目资金支付率100%。由于部分育龄群众同时参加婚前医学检查，在一定程度上节约了检查成本。

5.经济效益指标：严格执行项目经费支出管理，提高资金使用效率，由专人负责追踪和规范随访，使免费检查产出效益明显，有利于项目的持续开展。

6.社会效益指标：免费孕前优生健康检查项目工作的实施切实把好了出生缺陷的一级预防关口，通过参检检查、健康教育、加强随访的措施，目标人群知识知晓率有了很大的提高，对预防出生缺陷发生风险打下了坚实的基础。

7.生态效益指标：由于项目检查全部免费，在有效降低出生缺陷儿的出生，优化医疗环境，建立和谐医患关系上发挥了很大的作用。

8.可持续影响指标：项目的可持续发展具有延展性，不断优化人口质量，提高出生人口素质，促进人口与经济社会协调发展。

9.服务对象满意度指标：通过对服务对象进行满意度测评调查，深得广大群众的好评及良好的社会反响，服务对象一致反应进行孕前优生健康检查服务不仅利用检出疾病，而且节约群众的直接经济支出，社会公众及参检者群众对服务非常满意。

四、自评结论

根据县级通知要求，我院对孕前优生健康检查项目进行了一次绩效评估。按照项目支出绩效自评表孕前优生健康检查项目绩效评价得分89分，结果优秀，能准确反应出项目绩效支出的情况。

五、存在的问题

- 一是在实际工作中，由于部分计划怀孕夫妇对孕前优生健康检查的认知存在不同程度的欠缺，认为孕前检查可有可无，只有怀孕后的检查才有必要，且对孕前优生健康检查知识及项目及项目认识不足，在有保健需求的情况下才来咨询和接受检查服务，有时甚至是发生不良妊娠结局和出生缺陷时才意识到孕前健康检查的重要性，主动接受检查的意识不强，有时往往会错过最佳检查时机。

- 二是我县是劳务输出大县，农村人口选择城镇居住较多，育龄人群几乎都在城镇各个地方分散居住，同时由于生育政策实行登记制度，乡镇卫生院及乡镇社会服务中心对计划怀孕人群信息无法及时掌握上报，造成户籍地和现居住都管不上的被动局面，孕前检查服务项目无法用在“刀刃”上，“计划怀孕夫妇信息摸底—健康教育—优生检查—跟踪随访”的出生缺陷一级干预措施落实不到位。

- 三是受生育自愿的认知因素影响和未婚先孕的因素影响，虽然通过院内抖音号、公众号等平台，对优生优育健康知识进行宣传，但是仍有部分群众不愿参检，但也部分人群意外怀孕，存在一定的的出生缺陷发生风险。

六、今后整改方向

- （一）优化服务流程，提高项目质量。一是继续推进婚优检合并检查服务，将预防出生缺陷的关口前移，并通过加强服务机构各项检查服务，精准的出具评估建议告知书，遵循普遍性指导和个性化指导相结合的原则，为计划怀孕夫妇提供针对性的孕前优生咨询和健康指导。对存在问题给予专业地详细的解答，加强后续随访工作，把好婚前孕前预防关口不出缺口。二是要求各乡镇对随访工作中发生不良妊娠结局的目标人群进行登记，并通过联系获悉生育意愿，对有生育意愿的目标人群进行孕前优生健康检查必要性和重要性的宣传教育，提高目标人群的思想意识，有效落实国家及省市项目工作方案中优先对高危计划怀孕夫妇进行孕前优生检查检查的目标要求，提高农村妇女及高危目标人群参检的主动性和自觉性，提高覆盖率，降低发生出生缺陷的风险因素。

- （二）加强健康教育，强化宣传引导。通过广播、新闻媒体、微信、海报等群众显而易见的宣传方式深入开展形式多样的社会化宣传活动，充分发挥网络、微博、微信等新闻媒体的舆论引导、健康科普和信息公开功能，开展全方位、多层次、互动式的宣传教育，吸引更多人群参与到预防出生缺陷、免费孕前优生健康检查项目中来，形成健康传播的新亮点、新特色，努力提升育龄群众的优生优育意识和主动参检意识。同时制作“婚优检服务明白卡”在市民大厅婚姻登记窗口向新婚夫妇发放，使新婚夫妇和育龄群众了解优生优育相关知识，增强出生缺陷预防意识，逐步树立“健康饮食、健康行为、健康环境、健康父母、健康婴儿”的预防观念，引导计划怀孕人群转变不良生活习惯，改变不良行为，做好孕前准备，有效保障孕得优、生得好。

- （三）加强县乡配合，做好检查随访服务。加强与各乡镇的督导及指导，建立“政府主导、部门合作、分工协作、群众参与”的工作机制，制定符合实际的工作方案、服务流程、工作制度，明确工作标准、目标任务、推进措施，指定专人负责项目工作，落实月例会工作制度，同时采取线上与线下相结合的方式开展所有项目工作人员业务培训、质量控制、督导考核工作，落实好检查人群的早孕随访和妊娠结局随访工作，转变应付检查完成指标的工作态度，加强专业知识的学习，增强优生健康检查是降低出生缺陷第一道关口的责任意识，不断提高自身专业素质和服务水平，落实落细病史询问、体格检查、实验室检查及评估建议等环节的工作，并及时将检查结果形成评估建议告知书，采取一般性指导和个性化健康教育相结合的方式向受检者面对面反馈，确应各种原因无法落实面对面的必须通过电话或微信的方式告知检查结果，对查出疾病的人群与男科、妇科等相关科室取得联系，进行转诊进一步落实后续医疗服务。

山丹县妇幼保健院

2023年12月15日

山丹县妇幼保健院                          2023年12月15日印