山丹县妇幼保健院

关于呈报基本避孕服务项目绩效评价

自评报告的报告

县卫生健康局：

根据《张掖市县区预算绩效管理工作考核方法（试行）》中共山丹县委办公室 山丹县人民政府办公室《印发关于全面实施预算绩效管理实施意见的通知》（县委办发〔2019〕97号）要求，我县对照2023年初既定基本避孕服务项目绩效目标及各项指标完成情况进行分析总结，积极开展了自评工作，现将项目的年度总体目标实施、完成情况、资金执行情况等进行分析总结，现将评估情况汇报如下：

- 基本情况

（一）项目立项背景。基本避孕服务项目是国家及省级下达的专项资金，不直接补助到个人，此项目是根据《人口与计划生育法》相关规定，贯彻新时期卫生与健康工作方针，落实《“十三五”推进基本公共卫生服务均等化规划》和《“十三五”卫生与健康规划》，维护广大育龄群众生殖健康而实施的国家免费服务项目，旨在为全县育龄群众免费提供基本避孕药具和免费实施基本避孕手术，提高避孕药具服务可及性，使全县育龄群众获得规范、适宜的避孕服务，避孕药具全覆盖，不断增强育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力，预防性传播疾病，保障母婴健康。

（二）项目计划内容及实施情况。基本避孕服务项目立项时间为2023年1月1日至12月31日，主管部门为山丹县卫生健康局，项目具体由山丹县妇幼保健院实施，具体服务内容为在全县实施免费避孕药具的发放工作。

- 2023年度项目绩效目标

2023年我县基本避孕服务项目工作进展良好，药具存储、调拨、发放环节顺畅，账账相符、账物相符，无过期药具，也无免费药具流入市场的情况。年初上级一次性拨付基本避孕服务项目经费1万元，全部使用于基本避孕手术服务工作，资金执行率100%，无结余。

经自评，我县共有包括自助发放机和基本避孕药具人工发放网点共102个；通过自助发放机和人工发放网点共发放避孕药具3216人次，基本避孕药具发放覆盖率96%，有效预防了性传播疾病和意外妊娠的发生，保障母婴健康；育龄群众基本避孕服务综合满意度98%。由于受自助发放机投放不足的因素影响，群众不能及时便捷地获取免费药具，经全面评估综合得分为88分。

三、项目绩效评价工作开展情况

- （一）此次免费避孕手术服务项目绩效评价是为精准、规范地使用好公共卫生服务项目资金而开展的。评价对象为开展免费避孕服务的实施单位。

（二）绩效评价工作过程。此次绩效评价工作我县高度重视，成立了由卫健局和项目实施单位财务科、项目办及技术服务工作人员组成的项目评估小组，按照文件要求内容，对2023年承担免费基本避孕药具发放工作的单位及承担免费避孕手术服务工作的单位进行了评估。项目办和质量评估组通过实地查看避孕药具存储地、翻阅资料、电话随访等的方式进行了项目开展情况评估，由财务科对资金使用及管理情况进行审核，再由自评小组综合评价，最终形成自评结果，出具此自评报告。

四、项目绩效评价指标分析

- (一）产出分析。2023年度项目资金共1万元，通过自助发放机和人工发放的方式全年共发放免费避孕药具3216人次。

- (二）有效性分析。4月份免费避孕药具入库之后就立即逐级向各乡镇卫生院、村卫生室进行发放，扩大发放覆盖面，提高群众获得免费避孕服务的可及性，有效降低性传播疾病的发生风险，保障了生殖健康和保护了女性的生育力。

- (三）社会性分析。通过扩大避孕药具的发放覆盖面，提高了基本避孕药具服务可及性，增强了育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力，使育龄群众获得规范、适宜的避孕服务，使居民享有均等化公共卫生服务项目，避孕药具覆盖率96%，有效预防了性传播疾病和意外妊娠的发生，保障母婴健康，群众满意率达到98%。

五、存在的问题及原因分析

（一）我县为劳务输出大县，群众外出人数多，人员流动性大，宣传教育、服务项目实施、随访工作难度大，这些因素均影响了项目的全面覆盖实施。

（二）2023年省市下达免费避孕手术服务项目资金只有1万元，远远不能满足项目工作需要，严重影响了项目工作的正常开展，建议省市加大基本避孕节育服务经费的拨付投入。

（三）由于省市没有统一的基本避孕服务项目工作实施方案，现行的工作仅依据2019年9月国家卫生健康委新划入基本公共卫生服务相关工作规范（2019年版）《基本避孕服务项目管理工作规范》开展，项目实施有一定难度。

（四）由于自助发放机投入有限，除位奇、清泉卫生院有药具自助发放机，其余乡镇及城镇各社区均无自助发放机，育龄群众仅依靠人工发放的模式来获取免费避孕药具，享受便捷、可及的服务受限，同时育龄群众对个人隐私和面对面“难为情”的心理影响，人工发放网点免费避孕药具发放量少，育龄群众自购现象比较多见，影响了免费药具的发放量和项目实施效果。

山丹县妇幼保健院

2023年12月16日

山丹县妇幼保健院                         2023年12月16日印发