山卫妇〔2023〕154号 签发人：王 强

山丹县妇幼保健院

关于呈报基本公共卫生服务项目绩效评价

自评报告的报告

山丹县财政局：

根据《张掖市县区预算绩效管理工作考核办法（试行）》、中共山丹县委办公室 山丹县人民政府办公室《印发全面实施预算绩效管理实施意见的通知》（县委办发[2019]97号）要求，结合我院实际，现将我院2023年度项目支出绩效进行自评并报告如下：

一、重大传染病项目绩效目标分解下达情况

2023年下达农村妇女及城镇低收入妇女两癌免费检查人数2900人；下达我县项目补助资金共35.4万元。

二、绩效目标完成情况分析

**（一）资金投入情况**

2023年下达我县项目补助资金35.4万元，截至12月10日，共用于项目服务支出35.4万元。

**（二）项目资金使用情况分析**

截止目前筛查人数已完成，所有补助资金现已全部用完。

**（三）项目资金管理情况分析**

“上述”资金我院都实行了专项管理，专款专用，集中用于两癌筛查公共卫生项目中，不存在挤占挪用、损失浪费、虚报冒领、贪污侵占等问题，资金投放使用精准，不存在资金闲置情况，同时，将项目资金的结余随时进行自查，以备更好的使用。该资金由财政局统一管理并监督使用。

**（四）总体绩效目标完成情况分析**

由政府出资、妇联牵头、我院实施，在山丹县进行了妇女两癌筛查。2023年全县累计完成农村妇女及城镇低收入妇女"两癌"免费检查人数2900人，检查人数涵盖全县9个乡镇。为“两癌”筛查人员免费进行阴道超声检查2000人次，减免费用17.2万元。共查出子宫肌瘤198人，卵巢囊肿69人，子宫内膜息肉53人，宫颈可疑异常病例388例，阴道镜检查362人，活检 305人；其中宫颈高级别病变32例，低度病变95例，宫颈癌1人，病情得到了有效控制；查出乳腺可疑异常病例219例；乳腺癌3例。

**（五）绩效指标完成情况**

初筛阳性率13.38%，阴道镜检查率93.29%，早诊率100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

下一步进行加强人员培训，规范技术操作，落实质控分析，高质量完成公共卫生两癌筛查任务。

四、其他需要说明的问题

在县委巡察、审计和财政监督检查中不存在所涉及的金额问题。

山丹县妇幼保健院

2023年12月21日

山丹县妇幼保健院 2023年12月21日印发