山丹县妇幼保健院

关于呈报为民办实事“两癌”筛查项目评价

自评报告的报告

山丹县财政局：

一、项目基本情况

农村妇女“宫颈癌”和“乳腺癌”（以下简称“两癌”）免费检查是省委、省政府实施的重点民生项目，完成对全省所有33-64岁的农村适龄妇女及城镇低收入妇女“两癌”免费检查，提高广大农村妇女的健康水平。我县今年目标任务4300人，山丹县妇幼保健院承担“两癌“免费检查具体业务工作。作为省委，省政府的重点民生实事项目，此项工作受到了县委，县政府的高度重视。在县委，县政府，县妇联，县卫计委的支持和指导下，在我中心领导的直接领导下，以及各个乡镇领导干部职工的大力支持下，2023年度工作圆满结束。

二、项目内容及概况

**（一）绩效评价结果**

**1.项目完成情况**

2023年全县累计完成农村妇女及城镇低收入妇女“两癌”免费检查人数4300人，为省下达任务数的，检查人数涵盖全县8个乡镇。共查出宫颈可疑异常病例465例，初筛阳性率为10.8%；其中宫颈高级别病变53例，低度病变202例，宫颈癌1人，病情得到了有效控制；查出乳腺可疑异常病例308例，初筛阳性率7.2%；乳腺癌3例。此次检查过程当中，还查出人存在不同程度的妇科疾病，较严重的建议做进一步的治疗。

**2.项目资金使用情况分析**

2023年下达我县基本公共卫生服务项目补助资金51.6万元，截至5月30日，共用于项目服务支出51.6万元；筛查人数已完成，所有补助资金现已全部用完。

“上述”资金我院都实行了专项管理，专款专用，集中用于两癌筛查公共卫生项目中，不存在挤占挪用、损失浪费、虚报冒领、贪污侵占等问题，资金投放使用精准，不存在资金闲置情况，同时，将项目资金的结余随时进行自查，以备更好的使用。

**3.项目实施效果。**

我县农村妇女“两癌”免费检查工作自开展来，效果十分显著。这也是国家经济发展带给广大农村妇女实实在在的福利，我县广大农村妇女的健康水平得到很大提高，农村妇女“两癌”防治知识知晓率得以普及。广大农村妇女对此项工作的满意率达到95%以上。

**（二）绩效评价结论**

**1.项目完成情况分析**

（1）项目完成效率。此项工作于2023年2月1日正式启动，于2023年5月30日圆满结束。

（2）项目完成质量。为保证项目质量，我们一方面确保人员的专业和敬业，另一方面专家质量控制小组严格把关。

**2.项目效益分析**

（1）项目预期目标达到。2023年全县累计完成农村妇女及城镇低收入妇女“两癌”免费检查人数4300人，为省下达任务数的，检查人数涵盖全县8个乡镇。共查出宫颈可疑异常病例541例，初筛阳性率为12.58%；其中宫颈高级别病变53例，低度病变202例，宫颈癌2人，病情得到了有效控制；查出乳腺可疑异常病例308例，初筛阳性率7.16%；乳腺癌3例。此次检查过程当中，还查出人存在不同程度的妇科疾病，较严重的建议做进一步的治疗。

（2）经济及社会效益明显。农村妇女“两癌”免费检查项目作为国家重点公共卫生服务项目，作为省重点民生工程，与百姓生活息息相关，通过项目实施，一方面对农村妇女“两癌”做到早检查、早诊断、早治疗，切实保障农村妇女的身心健康。另一方面让广大妇女切身感受到党和国家给她们的实惠和好处，享受到公共卫生均等化服务。

**3.绩效评价自评结论**

仔细对照2023年项目各项指标，无论质量和效益都完成不错，项目的产出达到预期目标，项目绩效评价自评为“优”。

三、主要经验及做法

**（一）组织领导到位。**县政府成立农村适龄妇女“两癌”免费检查工作领导小组。科学制定了《山丹县农村适龄妇女“两癌”免费检查工作实施方案》，同时分解任务，落实责任，进一步明确各成员单位工作职责，哪个环节出了问题，就追究哪个部门领导责任。

**（二）宣传动员到位。**一是印“两癌”防治知识读本余份，分发到农村适龄妇女手中，并由各村辅导员进行辅导培训；二是充分利用电视、网络、宣传车、广告牌、显示屏觉接受并积极参与。通过各种形式的宣传，农村妇女的健康知识普及程度有大幅提高。三是采用问卷调查的形式，进行相关知识的普及，一年来共发放调查问卷 4200余份。

**（三）部门配合到位。**做到既分工负责、又协调有序。妇等载体进行全方位宣传，让农村妇女了解国家的惠民政策，自联、财政、卫计、乡镇等部门既各司其职，又相互配合，责任单位则主动与部门的工作衔接，汇报工作进度。

**（四）组织实施到位。**一是配强检查班子。人员抽调 必须是懂技术的业务骨干；二是强化技术培训，三是规范操作。检查工作严格按照操作流程，做到各司其职、分工负责、有序推进，既讲究工作效率，又要保证检查质量。五是做好随访工作。

**（五）质量控制到位。**实行层层把关，分级负责。责任单位首先把好第一关，单位安排专门的质控人员进行全程监督检查。专家技术指导组把好第二关，定期组织专家到乡镇各检查点进行督促、检查以及技术指导。

四、工作中遇到的问题

农村适龄妇女“两癌”免费检查工作，面对广大农村妇女这一特殊群体，工作上难免会遇到一些问题：主要是部分参检对象受年龄、文化程度影响，对“两癌”知识知晓率普遍不高。有的妇女谈“癌”色变，主动参与意识不强。还有的妇女对国家的民生政策持怀疑态度，怕上当受骗，即使查出有问题，也不愿意作进一步的诊断和治疗，影响随访工作进度。

山丹县妇幼保健院

2023年12月21日

山丹县妇幼保健院 2023年12月21日印发