## 31
附件4
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 山丹县2021年度城镇片区老旧小区及基础设施改造项目
主管部门 |  |  | 山丹县住房和城乡建设局 |  |  | 实施单位 | 山丹县盛浩城市改造建设有限公司
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额： |  | 3985 | 3985
|  | 其中：本项目安排资金 |  | 3985 | 3985 | 10 | 100% | 10
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 目标：山丹县2021年度城镇片区老旧小区改造项目，对凯祥家园、荣生家园等39处城镇老旧小区的小区房屋公共区域修缮，小区内基础设施、小区公共服务设施进行改造，共计6328户，总建筑面积57.5万平方米。实施山丹县2021年度城镇片区老旧小区改造项目，对改善原小区人居环境、完善基础设施功能具有十分重要的意义。 |  |  |  |  | 已完成山丹县2021年度城镇片区老旧小区及基础设施改造对凯祥家园、荣生家园等39处城镇老旧小区的小区房屋公共区域修缮，小区内基础设施、小区公共服务设施进行改造等，极大提升改善了原小区人居环境及基础设施配套，也改善居民的生活环境，提升了群众幸福感，并且完善了山丹县城市道路网，拓展城市空间等。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：建设、改造面积 | 57.5万㎡ | 57.5万㎡ | 8 | 6
|  |  | 指标2：改造户数 | 6328户 | 6328户 | 8 | 8
|  |  | 指标3：改造小区数 | 39个 | 39个 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 指标1：竣工验收合格率 | 100% | 100% | 7 | 7
|  | 时效指标 | 指标1：开工目标完成率 | 100% | 100% | 6 | 5
|  |  | 指标2：基本建成目标完成率 | 100% | 100% | 6 | 6
|  | 成本指标 | 指标1：实际成本超概（预）算比率 | 0% | 0% | 7 | 7
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 指标1：项目预计形成固定资产 | 3985万元 | 3985万元 | 10 | 10
|  | 社会效益 指标 | 指标1：已保家庭户数占应保家庭户数比率 | 100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 指标2：老旧小区改造后入住率 | 100% | 100% | 5 | 3
|  |  | 指标3：周边环境带来的效益 | 改善人居环境，提升群众幸福感 | 改善人居环境，提升群众幸福感 | 2 | 2
|  | 可持续效益 指标 | 指标1：公共卫生服务水平提升 | 极大提升 | 极大提升 | 5 | 5
|  |  | 指标2：持续使用时间 | 30年 | 30年 | 5 | 3
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：老旧小区改造居民满意度 | 100% | 95% | 10 | 7
总分 | [5 empty] | 100 | 90
注: 1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该 项目绩效自评的总分(各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分)，各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定里指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加 权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有-定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80% (含)、 80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

## 32
附件4
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 山丹县2022年度城镇片区老旧小区改造项目
主管部门 |  |  | 山丹县住房和城乡建设局 |  |  | 实施单位 | 山丹县盛浩城市改造建设有限公司
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额： |  | 300 | 300
|  | 其中：财政拨款 |  | 300 | 300 | 10 | 100% | 10
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 目标：山丹县2022年度城镇片区老旧小区改造项目，对禾庆丽苑、和悦家园等12处城镇老旧小区的小区房屋公共区域修缮，小区外道路进行改造，共计1894户，改造面积20.1万平方米。实施山丹县2022年度城镇片区老旧小区改造项目，对改善原小区人居环境、完善基础设施功能具有十分重要的意义。 |  |  |  |  | 山丹县2022年度城镇片区老旧小区改造项目，对禾庆丽苑、和悦家园等10处城镇老旧小区的小区房屋公共区域修缮，小区外道路进行改造，共计1700户，改造面积达到18万平方米。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：建设、改造面积 | 20.1万㎡ | 18万㎡ | 10 | 8 | 跨年度工程、天气原因
|  |  | 指标2：改造户数 | 1894户 | 1700户 | 10 | 8 | 跨年度工程、天气原因
|  | 质量指标 | 指标1：竣工验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 指标1：开工目标完成率 | 100% | 100% | 7 | 7
|  |  | 指标2：基本建成目标完成率 | 100% | 100% | 6 | 5 | 跨年度工程、天气原因
|  | 成本指标 | 指标1：实际成本超概（预）算比率 | 0% | 0% | 7 | 7
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 指标1：项目预计形成固定资产 | 300万元 | 300万元 | 10 | 9
|  | 社会效益 指标 | 指标1：已保家庭户数占应保家庭户数比率 | 100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 指标2：老旧小区改造后入住率 | 100% | 100% | 3 | 2
|  | 可持续影响 指标 | 指标1：公共卫生服务水平提升 | 100% | 100% | 6 | 5
|  |  | 指标2：持续使用时间 | 30年 | 30年 | 8 | 7
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：改造小区改造居民满意度 | 100% | 90% | 10 | 8
总分 | [5 empty] | 100 | 89
注: 1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该 项目绩效自评的总分(各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分)，各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定里指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加 权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有-定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80% (含)、 80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

## 33
附件4
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 山丹县2023年城镇片区老旧小区改造及室外配套基础设施项目
主管部门 |  |  | 山丹县住房和城乡建设局 |  |  | 实施单位 | 山丹县盛浩城市改造建设有限公司
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额： |  | 669.5 | 669.5
|  | 其中：本项目安排资金 |  | 669.5 | 669.5 | 10 | 100% | 10
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 目标：山丹县2023年度城镇片区老旧小区改造及室外配套基础设施项目，对风味小吃城住宅楼、兰池酒业家属楼、南关综合楼等24个老旧小区的建筑单体、公共服务设施及室外配套基础设施进行改造，共计60栋、1239户。 实施山丹县 2023 年城镇片区老旧小区改造及室外配套基础设施项目，对改善原区域人居环境、完善基础设施功能具有十分重要的意义。 |  |  |  |  | 山丹县2023年度城镇片区老旧小区改造及室外配套基础设施项目，已完成对风味小吃城住宅楼、兰池酒业家属楼、南关综合楼、南苑小区、文化局家属楼、县医院家属楼、南关学校家属楼、南湖生态园、丰清苑住宅小区、二建公司家属楼新楼、国礼路桥家属楼、粮油储备公司家属楼、红辣椒家属楼、马营河家属楼、清泉镇家属楼、王积宝楼的改造。 实施山丹县 2023 年城镇片区老旧小区改造及室外配套基础设施项目，对改善原区域人居环境、完善基础设施功能具有十分重要的意义。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：改造楼栋数 | 60栋 | 50栋 | 10 | 8 | 跨年工程
|  |  | 指标2：改造户数数 | 1239个 | 989个 | 8 | 6 | 跨年工程
|  | 质量指标 | 指标1：竣工验收合格率 | 100% | 100% | 8 | 7 | 跨年工程
|  | 时效指标 | 指标1：开工目标完成率 | 100% | 100% | 8 | 7 | 跨年工程
|  |  | 指标2：基本建成目标完成率 | 100% | 100% | 8 | 7 | 跨年工程
|  | 成本指标 | 指标1：实际成本超概（预）算比率 | 0% | 0% | 8 | 8
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 指标1：项目预计形成固定资产 | 669.5万元 | 669.5万元 | 10 | 10
|  | 社会效益 指标 | 指标1：已保家庭户数占应保家庭户数比率 | 100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 指标1：老旧小区改造后入住率 | 100% | 100% | 5 | 3 | 跨年工程
|  |  | 指标3：周边环境带来的效益 | 改善人居环境，提升群众幸福感 | 改善人居环境，提升群众幸福感 | 2 | 2
|  | 可持续效益 指标 | 指标2：持续使用时间 | 30年 | 30年 | 10 | 8 | 跨年工程
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：老旧小区改造居民满意度 | 100% | 100% | 10 | 7 | 跨年工程
总分 | [5 empty] | 100 | 86
注: 1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该 项目绩效自评的总分(各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分)，各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定里指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加 权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有-定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80% (含)、 80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

## 34
附件4
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 山丹县保障性租赁住房建设项目
主管部门 |  |  | 山丹县住房和城乡建设局 |  |  | 实施单位 | 山丹县嘉瑞恒业房地产开发有限责任公司
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额： |  | 693.03 | 693.03
|  | 其中：财政拨款 |  | 693.03 | 693.03 | 10 | 100% | 10
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：改造总建筑面积11431.08平方米，共设租赁住房230套。 目标2：缓解普通居民住房难题，提高保障性租赁住房供应能力。 |  |  |  |  | 改造建筑面积11431.08平方米，租赁住房230套。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 建筑总面积 | 11431.08平方米 | 90% | 10 | 9 | 跨年度工程
|  |  | 改造套数 | 230套 | 92% | 10 | 9 | 跨年度工程
|  | 质量指标 | 工程合格率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  |  | 项目竣工验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 形成实物工作量 | 100% | 90% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 开工完成率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 基本建成完成率 | 90% | 90% | 5 | 5
| 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 安居保障率 | 100% | 100% | 10 | 9
|  |  | 提高居住品质，增强人民群众幸福感、安全感 | 98% | 98% | 5 | 4
|  | 可持续影响 指标 | 解决住房困难问题 | 80% | 80% | 5 | 3
|  |  | 平抑市场租金 | 80% | 80% | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 覆盖人群、涉及企业等政策知晓率 | 100% | 98% | 10 | 8
总分 | [5 empty] | 100 | 92
注: 1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，

## 35
附件4
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 山丹县2023年城北村城市棚户区（城中村）改造项目
主管部门 |  |  | 山丹县住房和城乡建设局 |  |  | 实施单位 | 山丹县傲久科方城投房地产开发有限责任公司
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额： |  | 703.56 | 703.56
|  | 其中：财政拨款 |  | 703.56 | 703.56 | 10 | 100% | 10
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 新建住宅6栋240户，总建筑面积31872.59㎡，2023年安置610户，其中原址安置房安置240户，剩余370套为异地安置。 |  |  |  |  | 新建住宅6栋240户，总建筑面积31872.59㎡，2023年安置610户，其中原址安置房安置240户，剩余370套为异地安置。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 住宅栋数 | 6栋 | 6栋 | 10 | 9
|  |  | 建筑面积 | 31535.52㎡ | 31535.52㎡ | 10 | 10
|  |  | 住宅套数 | 240套 | 240套 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 项目建设质量达标率 | 100% | 95% | 10 | 8
|  | 时效指标 | 项目建设周期 | 12个月 | 12个月 | 5 | 3
|  | 成本指标 | 实际成本超概（预）算比率 | 0% | 0% | 5 | 5
| 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 覆盖人群、受益人群 | 3000人 | 3000人 | 10 | 9
|  | 可持续影响 指标 | 公共卫生服务水平提升 | 95% | 95% | 10 | 9
|  |  | 基础设施条件改善 | 95% | 95% | 10 | 9
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 覆盖人群、涉及企业等政策知晓率 | 95% | 95% | 5 | 4
|  |  | 覆盖人群、涉及企业等政策满意度 | 95% | 95% | 5 | 4
总分 | [5 empty] | 100 | 90
注: 1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，

## 36
附件4
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 2023年山丹县公租房维修费
主管部门 |  |  | 山丹县住房和城乡建设局 |  |  | 实施单位 | 甘肃鑫立明建筑工程有限责任公司
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额： | 20 | 20 | 20
|  | 其中：财政拨款 | 20 | 20 | 20 | 10 | 100% | 10
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：地面硬化983.56平方米，维修改造租赁住房38套 目标2：缓解普通居民住房难题，提高保障性租赁住房供应能力。 |  |  |  |  | 地坪硬化面积983.56平方米，维修改造租赁住房38套。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 地面硬化 | 983.56平方米 | 100% | 10 | 10
|  |  | 维修套数 | 38套 | 38套 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 工程合格率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 项目竣工验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 形成实物工作量 | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 开工完成率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  |  | 基本建成完成率 | 100% | 100% | 10 | 10
| 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 安居保障率 | 100% | 100% | 5 | 4
|  |  | 提高居住品质，增强人民群众幸福感、安全感 | 98% | 98% | 5 | 3
|  | 可持续影响 指标 | 解决住房困难问题 | 80% | 80% | 10 | 8
|  |  | 平抑市场租金 | 80% | 80% | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 覆盖人群、涉及企业等政策知晓率 | 100% | 97% | 15 | 13
总分 | [5 empty] | 100 | 93
注: 1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该 项目绩效自评的总分(各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分)，各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定里指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加 权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有-定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80% (含)、 80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

## 37
附件4
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 甘肃鸿诚美源农业发展有限责任公司保障性租赁住房建设项目
主管部门 |  |  | 山丹县住房和城乡建设局 |  |  | 实施单位 | 甘肃鸿诚美源农业发展有限责任公司
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额： |  | 129.57 | 129.57 | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 129.57 | 129.57 | 10 | 100% | 10
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 建设住房43套，总建筑面积1528.56㎡，其中附属用房职工公寓34套：面积1273.68㎡，长88.8米，宽18米，主要设置有公寓、值班室、储物间、卫生间、楼梯间等。产品试验检验中心职工宿舍一层计9套：面积254.88㎡；主要设置有宿舍、卫生间、餐厅、楼梯间等。 |  |  |  |  | 43套改建完毕
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 住宅套数 | 43间 | 43间 | 10 | 10
|  |  | 建筑面积 | 1528.56 | 1497.24 | 10 | 7 | 局部调整
|  | 质量指标 | 项目建设质量达标率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 建设周期 | 80天 | 89天 | 10 | 7 | 门运输延迟
|  | 成本指标 | 成本预算控制率 | 92% | 92% | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 提高居住品质，增强人民群众幸福感、安全感 | 98% | 98% | 5 | 5
|  |  | 安居保障率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 生态效益 指标 | 缓解城区拥挤 | 95% | 95% | 10 | 10
|  | 可持续影响 指标 | 解决住房困难问题 | 80% | 80% | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 居住用户满意度 | 100% | 96% | 10 | 5
总分 | [5 empty] | 100 | 89
注: 1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分

## 38
附件4
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 李桥乡2023年保障性租赁住房建设项目
主管部门 |  |  | 山丹县住房和城乡建设局 |  |  | 实施单位 | 山丹县李桥乡人民政府
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额： |  | 241.05 | 241.05
|  | 其中：财政拨款 |  | 241.05 | 241.05 | 10 | 100% | 10
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：新建总建筑面积2786.24㎡平方米，建设保障性租赁住房80套。 目标2：缓解乡镇干部住房难题，提高保障性租赁住房供应能力。 |  |  |  |  | 新建总建筑面积2786.24㎡平方米，建设保障性租赁住房80套。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 建筑总面积 | 2786.24㎡ | 85% | 10 | 8 | 跨年度工程
|  |  | 改造套数 | 80套 | 85% | 10 | 8 | 跨年度工程
|  | 质量指标 | 工程合格率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 项目竣工验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 形成实物工作量 | 100% | 85% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 开工完成率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 基本建成完成率 | 85% | 85% | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目总投资 | 856.11万元 | 241.05万元 | 5 | 5
| 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 安居保障率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  |  | 提高居住品质，增强人民群众幸福感、安全感 | 98% | 98% | 5 | 4
|  | 可持续影响 指标 | 解决住房困难问题 | 90% | 90% | 5 | 4
|  |  | 平抑市场租金 | 90% | 90% | 10 | 9
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 | 95% | 95% | 10 | 9
总分 | [5 empty] | 100 | 92
注: 1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，

## 39
附件4
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 山丹县培黎中学保障性住房项目
主管部门 |  |  | 山丹县住房和城乡建设局 |  |  | 实施单位 | 甘肃裕祥建筑工程有限责任公司
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额： |  | 150.66 | 150.66
|  | 其中：财政拨款 |  | 150.66 | 150.66 | 10 | 100% | 10
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 全面建成培黎明中学教师宿舍50套，建筑面积2721.63平方米，并投入使用。 |  |  |  |  | 全面建成培黎明中学宿舍50套，建筑面积264.55平方米，并投入使用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 套数 | 100% | 100% | 8 | 8 | 无
|  |  | 完成建筑面积 | 100% | 100% | 8 | 8 | 无
|  |  | 需求人数 | 100% | 100% | 8 | 8 | 无
|  | 质量指标 | 工程质量达到设计质量要求 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无
|  | 时效指标 | 开工完成率 | 100% | 100% | 8 | 8 | 无
|  |  | 基本建成完成率 | 90% | 90% | 8 | 8 | 无
|  | 社会效益 指标 | 安居保障率 | 95% | 95% | 15 | 12 | 无
|  | 可持续影响 指标 | 解决住房困难问题 | 95% | 95% | 15 | 12 | 无
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 覆盖人群满意率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 8 | 无
总分 | [5 empty] | 100 | 92
注: 1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该 项目绩效自评的总分(各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分)，各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定里指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加 权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有-定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80% (含)、 80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

## 40
附件4
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 山丹县清华园A区保障性租赁住房建设项目
主管部门 |  |  | 山丹县住房和城乡建设局 |  |  | 实施单位 | 山丹县君安装修设计有限责任公司
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额： |  | 168.74 | 168.74 | 5 | 100% | 5
|  | 其中：财政拨款 |  | 168.74 | 168.74 | 5 | 100% | 5
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：改造总建筑面积2891.7平方米，共设租赁住房56套。 目标2：缓解普通居民住房难题，提高保障性租赁住房供应能力。 |  |  |  |  | 改造建筑面积2891.7平方米，租赁住房56套。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 建筑总面积 | 2891.7平方米 | 2891.7平方米 | 10 | 10
|  |  | 改造套数 | 56套 | 56套 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 工程合格率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 项目竣工验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 4
|  |  | 形成实物工作量 | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 开工完成率 | 100% | 100% | 5 | 4
|  |  | 基本建成完成率 | 90% | 90% | 5 | 5
| 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 安居保障率 | 100% | 100% | 10 | 9
|  |  | 提高居住品质，增强人民群众幸福感、安全感 | 98% | 98% | 10 | 9
|  | 可持续影响 指标 | 解决住房困难问题 | 80% | 80% | 10 | 9
|  |  | 平抑市场租金 | 80% | 80% | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 社会群众满意度 | 98% | 98% | 15 | 14
总分 | [5 empty] | 100 | 94
注: 1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该 项目绩效自评的总分(各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分)，各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定里指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加 权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有-定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80% (含)、 80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

## 41
附件4
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 山丹县引进人才公寓购置项目
主管部门 |  |  | 山丹县住房和城乡建设局 |  |  | 实施单位 | 山丹县嘉瑞恒业房地产开发有限责任公司
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额： |  | 87.4 | 87.4
|  | 其中：财政拨款 |  | 87.4 | 87.4 | 10 | 100% | 10
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：回购新城名苑14#楼作为引进高层次人才公寓。 目标2：创造良好的人才居住环境，提供强有力的人才支撑和保障。 |  |  |  |  | 已回购建筑面积2645.94平方米，住房22套。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 回购总面积 | 2645.94平方米 | 100% | 10 | 10
|  |  | 回购套数 | 22套 | 100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 工程合格率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 项目竣工验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 形成实物工作量 | 100% | 90% | 5 | 4
|  | 时效指标 | 回购完成率 | 100% | 100% | 10 | 9
|  |  | 基本建成完成率 | 90% | 90% | 10 | 10
|  | 社会效益 指标 | 安居保障率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  |  | 提供强有力的人才支撑和保障 | 98% | 98% | 10 | 10
|  | 可持续影响 指标 | 解决引进人才 后顾之忧 | 80% | 80% | 10 | 9
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受众群众满意度 | 95% | 95% | 10 | 9
总分 | [5 empty] | 100 | 96
注: 1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该 项目绩效自评的总分(各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分)，各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定里指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加 权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有-定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80% (含)、 80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

## 42
附件4
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 山丹县人才公寓装饰装修及设备购置项目
主管部门 |  |  | 山丹县住房和城乡建设局 |  |  | 实施单位 | 山丹县君安装修设计有限责任公司
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额： |  | 30 | 30
|  | 其中：财政拨款 |  | 30 | 30 | 10 | 100% | 10
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 人才公寓10套精装房，橱柜42米，门30套，铺砖850平方米，墙砖300平米，粉刷3500平方米，水电各10套，洁具10套，窗帘10套，家具10套，家用电器10套，及其他 |  |  |  |  | 人才公寓10套精装房，橱柜42米，门30套，铺砖850平方米，墙砖300平米，粉刷3500平方米，水电各10套，洁具10套，窗帘10套，家具10套，家用电器10套，及其他
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 地面铺砖 | 850㎡ | 850㎡ | 5 | 5
|  |  | 顶面 | 850㎡ | 850㎡ | 5 | 5
|  |  | 粉刷 | 3500㎡ | 3500㎡ | 5 | 5
|  |  | 卫生间改造 | 10间 | 10间 | 5 | 5
|  |  | 电路 | 850㎡ | 850㎡ | 5 | 5
|  |  | 橱柜 | 42m | 42m | 3 | 3
|  |  | 门 | 30套 | 30套 | 3 | 3
|  |  | 水电改造 | 10套 | 10套 | 2 | 2
|  |  | 洁具 | 10套 | 10套 | 3 | 3
|  |  | 防水 | 35㎡ | 17.5㎡ | 2 | 2
|  |  | 厨卫吊顶 | 126㎡ | 126㎡ | 2 | 2
|  | 质量指标 | 项目建设质量达标率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目建设周期 | 3个月 | 3个月 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 覆盖人群、受益人群 | 30人 | 30人 | 5 | 5
|  | 可持续影响 指标 | 公共卫生服务水平提升 | 95% | 95% | 5 | 5
|  |  | 基础设施条件改善 | 95% | 95% | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 覆盖人群、涉及企业等政策知晓率 | 95% | 95% | 5 | 5
|  |  | 覆盖人群、涉及企业等政策满意度 | 95% | 95% | 10 | 8
总分 | [5 empty] | 100 | 98
注: 1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该 项目绩效自评的总分(各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分)，各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定里指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加 权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有-定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80% (含)、 80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

## 43
附件4
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 山丹县铁骑水泥厂保障性租赁住房项目
主管部门 |  |  | 山丹县住房和城乡建设局 |  |  | 实施单位 | 甘肃盛美欣建筑工程有限公司
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额： |  | 216.95 | 216.95
|  | 其中：财政拨款 |  | 216.95 | 216.95 | 10 | 100% | 10
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：改造总建筑面积6182.85平方米，共设租赁住房142套。 目标2：缓解普通居民住房难题，提高保障性租赁住房供应能力。 |  |  |  |  | 改造建筑面积2737.8平方米，租赁住房72套。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 建筑总面积 | 2737.83平方米 | 90% | 10 | 9 | 跨年度工程
|  |  | 改造套数 | 72套 | 92% | 5 | 4 | 跨年度工程
|  | 质量指标 | 工程合格率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 项目竣工验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 形成实物工作量 | 100% | 90% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 开工完成率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  |  | 基本建成完成率 | 90% | 90% | 10 | 10
|  | 社会效益 指标 | 安居保障率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  |  | 提高居住品质，增强人民群众幸福感、安全感 | 90% | 90% | 10 | 10
|  | 可持续影响 指标 | 解决住房困难问题 | 80% | 80% | 5 | 5
|  |  | 平抑市场租金 | 80% | 80% | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受众群众满意度 | 95% | 95% | 10 | 7
总分 | [5 empty] | 100 | 95
注: 1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该 项目绩效自评的总分(各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分)，各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定里指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加 权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有-定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80% (含)、 80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

## 44
附件4
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 山丹县西街村西大街城市棚户区改造二期项目
主管部门 |  |  | 山丹县住房和城乡建设局 |  |  | 实施单位 | 山丹县嘉瑞恒业房地产开发有限责任公司
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额： |  | 830.44 | 830.44
|  | 其中：财政拨款 |  | 830.44 | 830.44 | 10 | 100% | 10
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：总建筑面积178551.04平方米，安置房720户。 目标2：建设内容包括住宅楼土建工程，配套完成室外基础设施工程。 目标3：改善棚户区居住条件差，特别是城中村，房屋年久失修、基础设备落后、环境脏乱差等问题，改善原区域人居环境、完善基础设备功能。 |  |  |  |  | 西街村西大街城市棚户区改造二期项目，建成房屋216套，建筑面积53565.31平方米
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 建筑总面积 | 53565.31平方米 | 63.4% | 7 | 7 | 跨年度工程
|  |  | 建筑套数 | 216户 | 63.4% | 7 | 7 | 跨年度工程
|  |  | 改造户数 | 216户 | 100% | 6 | 6
|  | 质量指标 | 工程合格率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 形成实物工作量 | 90% | 90% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 开工完成率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  |  | 基本建成完成率 | 30% | 30% | 10 | 8 | 跨年度工程
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 提升区域文化品位，促进经济社会发展，构建社会主义和谐社会 | 100% | 100% | 10 | 9 | 跨年度工程
|  | 可持续影响 指标 | 公共卫生服务水平提升 | 80% | 80% | 10 | 8
|  |  | 基础设施条件改善 | 95% | 95% | 10 | 8
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 社会群众满意度 | 90% | 90% | 10 | 7
总分 | [5 empty] | 100 | 90
注: 1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该 项目绩效自评的总分(各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分)，各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定里指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加 权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有-定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80% (含)、 80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

## 45
附件4
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 山丹县西街村六社棚户区改造项目
主管部门 |  |  | 山丹县住房和城乡建设局 |  |  | 实施单位 | 山丹恒昌房地产开发有限公司
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额： |  | 50 | 50
|  | 其中：财政拨款 |  | 50 | 50 | 10 | 100% | 10
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：实施清泉镇西街村六社110户棚户区改造。5为西街村六社110户居民提供安置住房220套。 |  |  |  |  | 清泉镇西街村六社110户棚户区改造。 为西街村六社110户居民提供安置住房220套。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 改造套数 | 110套 | 100% | 10 | 10
|  |  | 安置套数 | 220套 | 100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 工程合格率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 项目竣工验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 形成实物工作量 | 100% | 90% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 开工完成率 | 100% | 100% | 10 | 9
|  |  | 基本建成完成率 | 100% | 100% | 10 | 9
| 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 安居保障率 | 100% | 100% | 10 | 9
|  |  | 提高居住品质，增强人民群众幸福感、安全感 | 98% | 98% | 10 | 9
|  | 可持续影响 指标 | 解决住房困难问题 | 100% | 100% | 5 | 3
|  |  | 平抑市场租金 | 80% | 80% | 5 | 4
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 社会群众满意度 | 95% | 95% | 10 | 8
总分 | [5 empty] | 100 | 91
注: 1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该 项目绩效自评的总分(各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分)，各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定里指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加 权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有-定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80% (含)、 80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

## 46
附件4
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 领导干部个人房产信息核查系统和房地产市场管理系统一体化有偿运维服务专网费
主管部门 |  |  | 山丹县住房和城乡建设局 |  |  | 实施单位 | 山丹县电信股份有限公司 广东南方数码科技股份有限公司
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额： |  | 7.65 | 7.65
|  | 其中：财政拨款 |  | 7.65 | 7.65 | 10 | 100% | 10
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：与广东南方数码科技股份有限公司签订协议，完成2023.1.1-2023。12.31期间领导干部个人房产信息核查系统和房地产市场管理系统一体化有偿运维服务（每年有偿服务运给点服务费用3万元）； 目标2：与中国电信股份有限公司山丹分公司签订协议，完成2023.1.1-2023.12.31期间领导干部个人房产信息核查系统和房地产市场管理系统一体化有偿运维服务器托管服务（每年托管费2.4万元）； 目标3：与中国联通公司张掖分公司签订协议，完成2023.1.1-2023.12.31期间领导干部个人房产信息核查系统和房地产市场管理系统一体化有偿运维服务与市上纵网专网费用（每年0.75万元）。 目标4：与中国电信公司山丹分公司签订协议，完成2023.3.1-2024.1.31期间单位邮电费专网费用（2023.3.1-2024.1.31共1.8万元） |  |  |  |  | 目标1：与广东南方数码科技股份有限公司签订协议，完成2023.1.1-2023。12.31期间领导干部个人房产信息核查系统和房地产市场管理系统一体化有偿运维服务（每年有偿服务运给点服务费用3万元）； 目标2：与中国电信股份有限公司山丹分公司签订协议，完成2023.1.1-2023.12.31期间领导干部个人房产信息核查系统和房地产市场管理系统一体化有偿运维服务器托管服务（每年托管费2.4万元）； 目标3：与中国联通公司张掖分公司签订协议，完成2023.1.1-2023.12.31期间领导干部个人房产信息核查系统和房地产市场管理系统一体化有偿运维服务与市上纵网专网费用（每年0.75万元）。 目标4：与中国电信公司山丹分公司签订协议，完成2023.3.1-2024.1.31期间单位邮电费专网费用（2023.3.1-2024.1.31共1.5万元）
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 项目开工率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  |  | 建设规模 | 2023.1.1-2023.12.31期间有偿运维服务 | 100% | 5 | 5
|  |  | 建设规模 | 2023.1.1-2023.12.31服务器托管服务 | 100% | 5 | 5
|  |  | 建设规模 | 2023.1.1-2023.12.31与市上纵网专网费 | 100% | 5 | 5
|  |  | 建设规模 | 2023.3.1-2024.1.31邮电费 | 100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 形成实物工作量 | 100% | 100% | 5 | 4
|  | 时效指标 | 开工完成率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 基本建成完成率 | 100% | 100% | 5 | 5
| 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 提升领导干部个人房产信息核查系统和房地产市场管理系统一体化运维服务水平 | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 可持续影响 指标 | 提高服务器使用效率 | 95% | 95% | 10 | 8
|  |  | 提高纵网专网使用效率，与市上对接更快捷方便 | 95% | 95% | 10 | 8
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | 95% | 95% | 10 | 7
总分 | [5 empty] | 100 | 93
注: 1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该 项目绩效自评的总分(各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分)，各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定里指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加 权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有-定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80% (含)、 80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。