## 绩效自评表
附件4
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 山丹县融资平台整合升级综合咨询服务项目
主管部门 |  |  | 山丹县财政局 |  |  | 实施单位 | 甘肃泰华会计师事务有限公司
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额： | 50 | 50 | 50 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：财政拨款 | 50 | 50 | 50 | 10 | 100% | 10
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为进一步加快县政府融资平台整合升级，提高市场化转型能力，有效防范化解政府性债务风险，扩大有效投资，推动我县经济高质量发展。 |  |  |  |  | 加快县政府融资平台整合升级，提高市场化转型能力，有效防范化解政府性债务风险，扩大有效投资，推动我县经济高质量发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 评估报告 | 3份 | 3份 | 10 | 10
|  |  | 审计报告 | 3份 | 3份 | 10 | 10
|  |  | 法律意见书 | 3份 | 3份 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 方案的具有可操作性 | 方案操作可行 | 方案可行 | 5 | 4 | 方案需根据执行情况修订
|  |  | 报告的编制应该做到要素完备、意见准确、证据充分以及内容合法 | 报告内容合法、完整 | 报告真实有效 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 合同签订之日起90日历日 | 按时完成 | 按时完成 | 5 | 4 | 县属国有企业账务问题导致完成略微滞后
|  | 成本指标 | 未追加合同价款 | 审计费用按合同价结算 | 无追加 | 5 | 5
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 加快县政府融资平台整合升级，提高市场化转型能力 | 根据合同约定完成相关工作任务 | 已完成相关工作任务，但集团公司章程、内控制度未完全建立 | 10 | 8 | 清查核资缓慢导致
|  | 社会效益 指标 | 创造更多就业机会 | 集团公司招录未就业大学生 | 集团公司成立后计划为子公司招录未就业大学生50人左右 | 10 | 10 | 未就业大学生还未完成招录
|  | 可持续影响 指标 | 集团公司成立后大力实施新能源、生态环保项目融资 | 已完成4户融资平台公司整合 | 还未实施项目 | 10 | 8 | 未实施相关项目
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 加快县政府融资平台整合升级，完成省市工作任务 | 加快了整合力度 |  | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 94
注: 1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该 项目绩效自评的总分(各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分)，各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定里指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加 权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有-定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80% (含)、 80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。