## 智慧城市项目
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 智慧城市项目
主管部门 |  |  | 山丹县人民政府办公室 |  |  | 实施单位 | 山丹县信息化工作办公室
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额： | 1789.95万元 | 300万元 | 300万元 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：财政拨款 | 300万元 | 300万元 | 300万元 | 10 | 100% | 10
其他资金
年度总 体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成室内设施装修、设备安装调试、系统调试运营正常，完成项目验收 |  |  |  |  | 已完成室内设施装修、设备安装调试、 系统调试运营正常，通过项目验收
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 1个中心 | 1个 | 1个 | 4 | 4
|  |  | 2个平台 | 2个 | 2个 | 4 | 4
|  |  | 3项应用系统 | 3项 | 3项 | 4 | 4
|  |  | N项智慧应用整合 | 11项 | 11项 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 达到国家和行业标准要求 | 完成初验 | 100% | 5 | 5
|  |  | 工程质量优良 | 完成初验 | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 进场施工到系统投入运行 | 已完成 | 100% | 10 | 10
|  |  | 工程通过验收 | 通过验收 | 完成 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 工程费用（包括设备购置费、 软件部署、工程安装等费用） | 按方案预算实施 | 292.3万元 | 10 | 10
|  |  | 其他费用（包括建设管理、 设计、招标、监理、审计等） | 按方案预算实施 | 7.7万元 | 10 | 10
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 达到智慧城市与数字政府融合推进 | 达到相应规范及要求 | 100% | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 实现各职能部门资源共享 | 达到行业标准 | 98% | 10 | 8 | 部分相关职能部门 数据未实现互通共享
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 达到国家和行业标准要求 | 达到行业标准 | 100% | 5 | 5
|  |  | 提高部门、群众满意度 | 满意率达到99%以上 | 100% | 5 | 5
总分（预算执行率得分+绩效指标得分） | [5 empty] | 100 | 98
注: 1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该 项目绩效自评的总分(各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分)，各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定里指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加 权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有-定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80% (含)、 80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

## 12345政务服务便民热线呼叫中心服务外包项目
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 12345政务服务便民热线呼叫中心服务外包项目
主管部门 |  |  | 山丹县人民政府办公室 |  |  | 实施单位 | 山丹县信息化工作办公室
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额： | 37万元 | 36.92万元 | 36.92万元 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：财政拨款 | 37万元 | 36.92万元 | 36.92万元 | 10 | 100% | 10
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 进一步提升政府行政效能和为民服务水平，全面处理群众反映的困难和问题，响应率100%，办结率100%，满意率95%以上。 |  |  |  |  | 全年实际办结3175件，部分工单由市12345热线平台直接答复，未下派工单。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 接线员 | 6人 | 6人 | 6 | 6
|  |  | 12期 | 72人次 | 72人次 | 6 | 6
|  |  | 冬夏服装各一套 | 12套 | 12套 | 6 | 6
|  |  | 云平台服务公司 | 1个 | 1个 | 6 | 6
|  | 质量指标 | 工单受理量 | 3500件左右 | 3175件 | 13 | 11 | 部分工单由市12345热线平台直接答复，未下派工单
|  | 时效指标 | 受理工单及时办结 | 及时办结率达到98% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 工程费用（包括人员工资、 人员培训费等费用） | 按预算方案实施 | 按预算方案实施 | 10 | 10
|  |  | 其他费用 | 按预算方案实施 | 按预算方案实施 | 4 | 4
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 全面提升政府行政效能和 为民服务水平 | 达到相应规范及要求 | 100% | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 妥善处理群众反映的困难和问题 | 95% | 99% | 5 | 5 | 因客观原因存在部分工单无法合理办结的情况
|  | 生态效益指标 | 达到国家和行业标准要求 | 达到行业标准 | 100% | 2 | 2
|  | 可持续影响指标 | 人民群众的关切得到回应 | 99% | 99% | 2 | 2
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 提高部门、群众满意度 | ﹥=95% | 99% | 10 | 10
总分（预算执行率得分+绩效指标得分） | [5 empty] | 100 | 98
注: 1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该 项目绩效自评的总分(各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分)，各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定里指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加 权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有-定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80% (含)、 80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

## 信息化建设项目
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 信息化建设项目
主管部门 |  |  | 山丹县人民政府办公室 |  |  | 实施单位 | 山丹县信息化工作办公室、 山丹县纪委监委
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金额： | 30 | 30 | 30 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：财政拨款 | 30 | 30 | 30 | 10 | 100% | 10
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
年度总 体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：完成山丹县电子政务外网IPv6升级改造 目标2：完成山丹县县级延伸乡镇视频会议系统建设 目标3：完成山丹县廉情监督热线平台建设 |  |  |  |  | 均已完成
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 完成中心机房改造、建设政务外网安全防护体系、 网络安全等保二级测评 | 建设完成100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 完成县级延伸乡镇视频会议系统设备安装调试 | 1个主会场、 8个分会场 | 100% | 5 | 5
|  |  | 建设廉情监督热线平台 | 1个应用平台 | 100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 达到市上关于县级政务外网IPv6改造要求 | 符合市级建设 标准要求 | 100% | 5 | 5
|  |  | 建成乡镇一级的高清视频会议系统，全面实现省、市、县、乡科学化、可视化、一体化指挥调度通信体系 | 视频会议系统 畅通运行 | 100% | 5 | 5
|  |  | 实现廉情监督热线平台使用功能 | 廉情监督热线 平台运行正常 | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成招投标进场施工 | 完成 | 100% | 5 | 5
|  |  | 进场施工到系统投入运行 | 完成 | 100% | 5 | 5
|  |  | 3个信息化项目通过验收 | 项目验收通过 | 100% | 5 | 5
|  | 成本指标 | 工程费用（包括设备购置费、软件部署、 工程安装等费用） | 按方案预算实施 | 30万 | 5 | 5
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 达到信息化建设与政务服务、 基层社会治理融合推进 | 达到相应 规范及要求 | 100% | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 实现县乡村三级全量接入政务外网 | 实现政务外网 三级联通 | 100% | 10 | 10
|  |  | 实现省、市、县、乡可视化、 一体化指挥调度通信体系 | 实现互联互通 | 100% | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 满足县、乡、村三级政务外网使用需求； 满足县乡视频会议调度需求。 | 使用畅通率95% | 95% | 10 | 9 | 受网络、设备、调试水平等因素影响
总分（预算执行率得分+绩效指标得分） | [5 empty] | 100 | 99
注: 1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分)，各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定里指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有-定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80% (含)、 80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

## 村级电子政务外网项目
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 村级电子政务外网项目
主管部门 |  |  | 山丹县人民政府办公室 |  |  | 实施单位 | 山丹县信息化工作办公室
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额： | 6.3万元 | 6.3万元 | 6.3万元 | 100 | 100% | 100
|  | 其中：财政拨款 | 6.3万元 | 6.3万元 | 6.3万元 | 100 | 100% | 100
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 解决政务服务向基层延伸的短板，部分事项可实现在村上办理； 有效解决村级网络混乱、网络安全无法保证等问题； 打好数字政府建设基础。 |  |  |  |  | 部分事项实现在村上办理； 有效解决村级网络混乱、网络安全无法保证问题； 逐步打好数字政府建设基础。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 行政村个数 | 105个 | 105个 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 不低于100M的光纤专线电子政务外网 | 100M | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 2023年1月投入使用 | 运行正常 | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 每村每年服务费 | 600元 | 100% | 20 | 20
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 确保村级电子政务外网通畅运行 | 达到相应规范及要求 | 100% | 15 | 15
|  | 社会效益指标 | 解决政务服务向基层延伸的短板 | 达到行业标准 | 98% | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 提高部门、群众满意度 | 满意率达到99%以上 | 100% | 10 | 8 | 我县尚有6个行政村由于自身村级条件未能达到开通要求，暂未开通村级电子政务外网。
总分（预算执行率得分+绩效指标得分） | [5 empty] | 100 | 98
注: 1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分)，各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定里指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有-定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80% (含)、 80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。