## 绩效运行监控表）
附件4
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 山丹县2021年度城镇片区老旧小区及基础设施改造项目
主管部门 |  |  | 山丹县住房和城乡建设局 |  |  | 实施单位 | 山丹县盛浩城市改造建设有限公司
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
年度资金总额：
|  | 其中：本项目安排资金 |  | 3619 | 3619 | 10 | 100% | 10
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 目标：该项目对博兴家园、一中家属楼、博兴小区、东街小学家属楼、阳光小区、泽清苑、水泥厂小区、疾控中心家属楼、农行家属楼、赵继民家属楼、胜利街7号家属楼、规模 残联家属楼进行改造，改造内容为;屋面防水保温、外墙节能、楼梯间、单元门、落水管、小区内基础设施改造及线路一至线路三、线路五至线路九的道路改造。实施山丹县2021年度城镇片区老旧小区改造项目，对改善原小区人居环境、完善基础设施功能具有十分重要的意义。 |  |  |  |  | 已完成山丹县2021年度城镇片区老旧小区及基础设施改造对博兴家园、一中家属楼、博兴小区、东街小学家属楼、阳光小区、泽清苑、水泥厂小区、疾控中心家属楼、农行家属楼、赵继民家属楼、胜利街7号家属楼、规模 残联家属楼进行改造，极大提升改善了原小区人居环境及基础设施配套，也改善居民的生活环境，提升了群众幸福感，并且完善了山丹县城市道路网，拓展城市空间等。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：改造面积 | 120900平方米 | 120900平方米 | 8 | 8
|  |  | 指标2：改造户数 | 1235户 | 1235户 | 8 | 8
|  |  | 指标3：改造基础配套设施栋数 | 35栋 | 35栋 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 指标1：竣工验收合格率 | 100% | 100% | 8 | 8
|  | 时效指标 | 指标1：开工目标完成率 | 100% | 100% | 8 | 8
|  |  | 指标2：基本建成目标完成率 | 100% | 100% | 5 | 4
|  | 成本指标 | 指标1：实际成本超概（预）算比率 | 0% | 0% | 5 | 5
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 指标1：项目预计形成固定资产 | 3619万元 | 3619万元 | 5 | 3
|  | 社会效益 指标 | 指标1：已保家庭户数占应保家庭户数比率 | 100% | 90% | 5 | 4
|  |  | 指标2：老旧小区改造后入住率 | 100% | 90% | 5 | 4
|  |  | 指标3：周边环境带来的效益 | 改善人居环境，提升群众幸福感 | 改善人居环境，提升群众幸福感 | 5 | 4
|  | 可持续影响 指标 | 指标1：公共卫生服务水平提升 | 极大提升 | 极大提升 | 5 | 4
|  |  | 指标2：持续使用时间 | 30年 | 30年 | 5 | 4
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：老旧小区改造居民满意度 | 100% | 90% | 10 | 8
总分 | [5 empty] | 90 | 80
注: 1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该 项目绩效自评的总分(各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分)，各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定里指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加 权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有-定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80% (含)、 80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。