## 创意中心
附件4
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 文化旅游创意中心建设项目资金
主管部门 |  |  | 山丹县住房和城乡建设局 |  |  | 实施单位 | 山丹县城市建设投资开发有限责任公司
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额： | 300 | 300 | 300 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：财政拨款 | 300 | 300 | 300 | 10 | 100% | 10
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：完成“文化旅游创意中心”工程。 目标2：完成“文化旅游创意中心”水泵房、室外场坪、室外管网工程及室外绿化。 |  |  |  |  | 目标1：完成“文化旅游创意中心”工程。 目标2：完成“文化旅游创意中心”水泵房、室外场坪、室外管网工程及室外绿化。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 完成“文化旅游创意中心”工程。 | 8205.43万元 | 8205.43万元 | 10 | 9
|  |  | 完成“文化旅游创意中心”水泵房、室外场坪、室外管网工程及室外绿化。 | 493.78万元 | 493.78万元 | 10 | 9
|  | 质量指标 | 项目完工率 | 100% | 100% | 10 | 9
|  |  | 项目竣工验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 9
|  |  | 形成实物工作量 | 13280.7平方米 | 13280.7平方米 | 10 | 9
|  | 时效指标 | 资金支出进度 | 100% | 100% | 10 | 9
|  | 社会效益 指标 | 覆盖人群、受益人群 | 100% | 100% | 10 | 8
|  | 可持续影响 指标 | 公共卫生服务水平提升 | ≥95% | ≥93% | 5 | 4
|  |  | 基础设施条件改善 | ≥95% | ≥92% | 5 | 4
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 覆盖人群、涉及企业等政策知晓率 | ≥95% | ≥95% | 5 | 4
|  |  | 覆盖人群、涉及企业等政策满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 4
总分 | [5 empty] | 100 | 88
注: 1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该 项目绩效自评的总分(各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分)，各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定里指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加 权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有-定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80% (含)、 80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。