## 绩效运行监控表）
附件4
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 山丹县仁和西路（南端）道路电力改造工程项目
主管部门 |  |  | 山丹县住房和城乡建设局 |  |  | 实施单位 | 山丹县盛浩城市改造建设有限公司
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
年度资金总额：
|  | 其中：本项目安排资金 |  | 20 | 20 | 10 | 100% | 10
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 目标：新建10千伏线路0.6435公里，采用导线型号JKLYJ-10-240mm，组立杆塔20基，新建10KV柱上变压器4台。架设低压架空线路0.6275公里，采用JKLYJ-1-150mm绝缘导线。 |  |  |  |  | 已完成建设内容包括:新建10千伏线路0.6435公里，采用导线型号JKLYJ-10-240mm，组立杆塔20基，新建10KV柱上变压器4台。架设低压架空线路0.6275公里，采用JKLYJ-1-150mm绝缘导线。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：建设线路 | 0.6435公里 | 0.6435公里 | 8 | 8
|  |  | 指标2：组立杆塔 | 20基 | 20基 | 8 | 8
|  |  | 指标3：新建10kv柱上变压器 | 4台 | 4台 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 指标1：竣工验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 指标1：开工目标完成率 | 100% | 100% | 6 | 6
|  |  | 指标2：基本建成目标完成率 | 100% | 100% | 6 | 6
|  | 成本指标 | 指标1：实际成本超概（预）算比率 | 0% | 0% | 4 | 4
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 指标1：项目预计形成固定资产 | 42.26万元 | 42.26万元 | 10 | 9
|  | 社会效益 指标 | 指标1：周边环境带来的效益 | 改善道路周边人居环境，提升群众幸福感 | 改善道路周边人居环境，提升群众幸福感 | 10 | 7
|  | 可持续影响 指标 | 指标1：公共服务水平提升 | 极大提升 | 极大提升 | 10 | 7
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：道路周边居民满意度 | 100% | 90% | 10 | 7
总分 | [5 empty] | 90 | 80
注: 1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该 项目绩效自评的总分(各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分)，各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定里指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加 权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有-定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80% (含)、 80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。