## 绩效运行监控表）
附件4
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 山丹县2023年城镇片区老旧小区改造及室外配套基础设施项目
主管部门 |  |  | 山丹县住房和城乡建设局 |  |  | 实施单位 | 山丹县盛浩城市改造建设有限公司
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
年度资金总额：
|  | 其中：本项目安排资金 | 2800万元 | 2800万元 | 2800万元 | 10 | 100% | 10
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 目标：山丹县2023年度城镇片区老旧小区改造及室外配套基础设施项目，对风味小吃城住宅楼、兰池酒业家属楼、南关综合楼等24个老旧小区的建筑单体、公共服务设施及室外配套基础设施进行改造，共计60栋、1239户。 实施山丹县 2023 年城镇片区老旧小区改造及室外配套基础设施项目，对改善原区域人居环境、完善基础设施功能具有十分重要的意义。 |  |  |  |  | 山丹县2023年度城镇片区老旧小区改造及室外配套基础设施项目，已完成对风味小吃城住宅楼、兰池酒业家属楼、南关综合楼、南苑小区、文化局家属楼、县医院家属楼、南关学校家属楼、南湖生态园、丰清苑住宅小区、二建公司家属楼新楼、国礼路桥家属楼、粮油储备公司家属楼、红辣椒家属楼、马营河家属楼、清泉镇家属楼、王积宝楼的改造。 实施山丹县 2023 年城镇片区老旧小区改造及室外配套基础设施项目，对改善原区域人居环境、完善基础设施功能具有十分重要的意义。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：改造楼栋数 | 60栋 | 50栋 | 10 | 8 | 跨年工程
|  |  | 指标2：改造户数数 | 1239个 | 989个 | 8 | 6 | 跨年工程
|  | 质量指标 | 指标1：竣工验收合格率 | 100% | 100% | 8 | 7 | 跨年工程
|  | 时效指标 | 指标1：开工目标完成率 | 100% | 100% | 8 | 7 | 跨年工程
|  |  | 指标2：基本建成目标完成率 | 100% | 100% | 8 | 7 | 跨年工程
|  | 成本指标 | 指标1：实际成本超概（预）算比率 | 0% | 0% | 8 | 8
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 指标1：项目预计形成固定资产 | 2800万元 | 2800万元 | 10 | 10
|  | 社会效益 指标 | 指标1：老旧小区改造后入住率 | 100% | 100% | 10 | 8 | 跨年工程
|  | 可持续效益 指标 | 指标2：持续使用时间 | 30年 | 30年 | 10 | 8 | 跨年工程
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：老旧小区改造居民满意度 | 100% | 100% | 10 | 7 | 跨年工程
总分 | [5 empty] | 90 | 76
注: 1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该 项目绩效自评的总分(各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分)，各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定里指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加 权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有-定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80% (含)、 80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。