## 绩效自评表
附件4
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 山丹县城区排水排涝项目
主管部门 |  |  | 山丹县住房和城乡建设局 |  |  | 实施单位 | 山丹县市政公用事业服务中心
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额： | 700 | 700 | 700 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：财政拨款 | 700 | 700 | 700
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：解决山丹县城区内的排水防涝问题，有效解决居民雨天出行问题。 目标2：实现山丹县城区雨污水的全面分流，减轻污水处理厂运行负荷。 |  |  |  |  | 目标1：解决山丹县城区内的排水防涝问题，有效解决居民雨天出行问题。 目标2：实现山丹县城区雨污水的全面分流，减轻污水处理厂运行负荷。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 新建雨水管长度（千米）： | 10.8 | 5.26 | 8 | 5 | 已完成西大街路段
|  |  | 新建雨水检查井（座）： | 322 | 157 | 6 | 3 | 已完成西大街路段
|  |  | 新建平篦式单篦雨水口（座）： | 290 | 141 | 6 | 3 | 已完成西大街路段
|  | 质量指标 | 道路工程质量： | 达标 | 达标 | 4 | 3
|  |  | 恢复拆除路面： | 达标 | 达标 | 3 | 3
|  |  | 预计工程建设期（年）： | 1 | 1 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 项目资金到位率： | 100% | 100% | 4 | 3
|  |  | 项目计划及时完成率： | 80% | 80% | 3 | 2
|  |  | 成本节约率: | 10% | 10% | 3 | 2
|  | 成本指标 | 资源可再利用率： | 80% | 80% | 4 | 3
|  |  | 投资费用控制： | 达标 | 达标 | 3 | 3
|  |  | 区域内招商引资配套条件： | 明显提升 | 明显提升 | 3 | 3
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 节约资源： | 明显提升 | 明显提升 | 4 | 4
|  |  | 污水处理厂负荷： | 降低 | 降低 | 3 | 2
|  |  | 提升城市环境： | 明显提升 | 明显提升 | 3 | 2
|  | 社会效益 指标 | 提升基础设施水平： | 明显提升 | 明显提升 | 4 | 4
|  |  | 提升城市整体形象： | 明显提升 | 明显提升 | 3 | 3
|  |  | 提升城市整体形象： | 明显提升 | 明显提升 | 3 | 3
|  | 生态效益 指标 | 城市内涝率： | 降低 | 降低 | 3 | 2
|  |  | 城市排水负担： | 降低 | 降低 | 2 | 2
|  | 可持续影响 指标 | 城市管网覆盖率： | 明显提升 | 明显提升 | 3 | 2
|  |  | 环境基础设施体系建设： | 明显提升 | 明显提升 | 1 | 1
|  |  | 推动资源综合利用发展： | 明显提升 | 明显提升 | 1 | 1
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 82
注: 1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该 项目绩效自评的总分(各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分)，各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定里指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加 权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有-定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80% (含)、 80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。