## 绩效自评表
附件4
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 山丹县位奇镇农村垃圾收运处置项目
主管部门 |  |  | 山丹县住房和城乡建设局 |  |  | 实施单位 | 山丹县位奇镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额： | 40 | 40 | 39.9733 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：财政拨款 | 40 | 40 | 39.9733 |  | 100%
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过实施位奇镇农村垃圾收运处置项目，使位奇镇各村环保设施得到补充和完善，节约农村垃圾收纳、转运、处置成本，建设宜居宜业和美乡村，改善农村人居环境，提高群众生活质量。 |  |  |  |  | 已全部完成
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 电动三轮保洁车 | 4辆 | 4辆 | 10 | 10
|  |  | 小型扫雪车 | 3辆 | 3辆 | 10 | 10
|  |  | 钩臂式垃圾箱 | 28个 | 28个 | 10 | 10
|  |  | 分类垃圾收集箱 | 128个 | 128个 | 10 | 10
|  |  | 户用垃圾桶 | 1264个 | 1264个 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 95% | 95% | 10 | 10
|  |  | 设备正常使用率 | 95% | 95% | 5 | 4
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 98% | 100% | 5 | 4
|  | 成本指标 | 成本节约率 | 3% | 3% | 5 | 4
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 位奇镇各村环保设施得到补充和完善，节约农村垃圾收纳、转运、处置成本 | 完善基础设施 | 完善基础设施 | 5 | 4
|  | 社会效益 指标 | 建设宜居宜业和美乡村，收纳、转运、处置农村垃圾 | 明显提升 | 明显提升 | 5 | 4
|  | 生态效益指标 | 建设宜居宜业和美乡村，收纳、转运、处置农村垃圾 | 明显改善 | 明显改善 | 5 | 4
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 | 90% | 90% | 5 | 4
总分 | [5 empty] | 100 | 93
注: 1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该 项目绩效自评的总分(各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分)，各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定里指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加 权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有-定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80% (含)、 80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。