## 新建 XLS 工作表
山丹县2021年度城镇片区老旧小区改造（政府债券）项目
一、项目基本情况
基本 情况 | 项目名称 |  | 山丹县2021年度城镇片区老旧小区改造（政府债券）项目
| 评价年度 |  | 2024年 |  |  | 评价类型 | 财政评价
| 委托评价单位 |  | 山丹县财政局 |  |  | 评价机构名称 | 甘肃国永会计师事务所（普通合伙）
| 评价对象名称 |  | 山丹县住房和城乡建设局
评价目的 | 本次绩效评价工作以结果为导向，通过运用规范的绩效评价指标体系和科学的绩效评价方法，全面、客观地从项目决策、项目管理、项目产出、项目效益四个方面对山丹县2021年度城镇片区老旧小区改造项目的实施效果进行综合评价，全面反映项目资金使用的规范性、合理性，以及专项债券投入与使用、债券偿还和项目实施后的效益发挥情况。同时，针对项目实施过程中存在的问题和不足，提出合理化建议，进一步提高资金使用及管理水平。
| 预算安排资金 |  | 3300 |  | 实际到位资金 |  | 3300
资金 | 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政
情况 | 省级财政 |  |  |  | 省级财政
| 专项债券资金 |  | 3300 |  | 专项债券资金 |  | 3300
（万元） | 实际支出资金 |  | 3300 |  | 结转结余资金
| 预算执行率 |  | 100%
二、绩效目标
项目绩效目标
城市老旧住宅小区配套基础设施是城市建设和管理的薄弱环节。2000年前后建成的城市老旧住宅小区建设标准不高，配套基础设施老化、落后，功能不全、公共环境脏乱。通过山丹县2021年度城镇片区老旧小区改造项目的实施，进一步贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，坚持以人为本，改善人居环境，提升城市整体形象，加快推进新型城镇化，增强城市综合实力。
三、评价基本情况
评价范围 |  |  | 山丹县2021年度城镇片区老旧小区改造项目2023年度专项债券3,300.00万元。
评价依据 |  |  | 1.《中华人民共和国预算法》； 2.《中华人民共和国预算法实施条例》（中华人民共和国国务院令第729号）； 3.《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）； 4.《财政部关于贯彻落实〈中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）； 5.《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）； 6.《财政部关于印发〈地方政府专项债券项目资金绩效管理办法〉的通知》（财预〔2021〕61号）； 7.《财政部关于印发〈地方政府专项债务预算管理办法〉的通知》（财预〔2016〕155号）； 8.《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）； 9.《甘肃省财政厅关于印发〈甘肃省省级预算绩效管理办法〉等6个办法和规程的通知》（甘财绩〔2020〕5号）； 10.《甘肃省财政厅关于印发〈甘肃省政府专项债券项目资金绩效管理办法〉的通知》（甘财预〔2021〕54号）； 11.《中共山丹县委办公室 山丹县人民政府办公室印发关于〈全面实施预算绩效管理实施意见〉的通知》（县委办发〔2019〕97号）； 12.《山丹县发展和改革局关于〈山丹县2021年度城镇片区老旧小区改造项目可行性研究报告〉的批复》（山发改〔2021〕71号）； 13.《山丹县住房和城乡建设局关于〈山丹县2021年度城镇片区老旧小区改造项目初步设计〉的批复》（山建〔2021〕198号）； 14.《山丹县财政局关于下达〈新增专项债券资金〉的通知》（山财预〔2023〕60号）； 15.项目相关管理制度、绩效目标申报表、财务记账凭证、政府采购合同、工程进度结算书等资料。
绩效评价指标体系 |  |  | 本次绩效评价指标体系根据项目资金预算安排方向，结合项目特点、实施计划及完成情况，融入评价思路，整合项目结构建立。指标体系的设计充分结合项目的自身特点、评价重点及思路，与评价对象密切相关，全面反映项目决策、资金管理、产出和效益，优先选取代表性指标，且指标内涵明确、具体、可衡量，数据及佐证资料可采集、可获得。指标权重的设计，参照《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件，依据《甘肃省财政厅关于印发〈甘肃省政府专项债券项目资金绩效管理办法〉的通知》（甘财预〔2021〕54号）要求内容，将决策、管理、产出、效益等4个一级指标细化为项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、项目管理、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、可持续影响、满意度等12个二级指标，同步确定35个三级指标，鉴于山丹县2021年度城镇片区老旧小区改造项目为延续类项目，指标权重的分配自上而下按指标层次分步确定为决策13分，管理27分，产出30分，效益30分。
评价办法 |  |  | 1.目标结果比较法。通过对山丹县2021年度城镇片区老旧小区改造项目计划目标和实际情况进行对比，考虑影响目标完成的各个因素，采取定量分析与定性分析相结合的方法，依据分析结果进行绩效评价。 2.成本效益分析法。根据资料查阅、现场调研及数据分析情况，对山丹县2021年度城镇片区老旧小区改造项目投入与产出、效益进行关联分析。 3.公众评判法。通过对山丹县2021年度城镇片区老旧小区改造项目涉及的社会公众开展问卷调查，了解社会公众对项目实施效果的认可度和满意度。
数据采集及处理办法 |  |  | 信息与数据收集采取实地核查、访谈调研与问卷调查报告等方式进行，数据处理采取分类汇总、EXCEL统计分析方法开展。
绩效评价工作过程 |  |  | 接受委托任务、拟定方案、开展培训、现场评价、实地调研、撰写报告、资料归档。
四、评价结论和绩效分析
综合评价结论 |  | 评价得分 | 86.38 |  |  | 评价等级 | 良
绩效分析 |  | 指标 | 决策 | 管理 | 产出 | 效益 | 合计
|  | 得分率 | 100% | 59.26% | 100% | 91.27% | 86.38%
五、存在问题 |  | 1.项目收益财务分析合理性不足，还本付息能力有待加强。 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）甘肃分所出具的《项目财务评估报告》，（1）项目收入预测：项目建成后主要收入来源有物业费收入、停车费收入和广告收入。物业费收入：本次改造面积共310661.76㎡，根据历史收取物业费的单据和张掖市物业费定价《张掖市发展和改革委员会 张掖市住房和城乡建设局关于公布张掖市普通住宅物业服务收费基准价等问题的通知》（张发改价格成本〔2020〕30号），按照0.55元/㎡/月测算，正常年物业费收入205.04万元；停车费收入：项目改造车位1890个，根据历史收取停车费的单据，按照1,200.00元/车位/年测算，正常年停车费收入226.80万元；广告收入：项目设置广告位1072个，根据已执行的广告合同，按照0.15万元/个/年测算，正常年按照70%利用率测算，正常年收入为112.56万元；项目改造墙体广告面积7,320.00㎡，正常年按照15%的面积布设墙面广告，根据已执行的外墙面广告合同，按照1100元/㎡测算，则正常年外墙面广告收入为120.78万元。项目可实现的总收入为12,005.39万元。（2）运营成本预测：项目完工后成本主要包括物业成本、燃料动力、工资福利、修理费。物业成本：参照历史物业运营毛利率，取物业收入的65%测算，正常年年均成本133.28万元；燃料动力：根据同类型项目数据，估算为收入的5%，正常年年均33.26万元；工资福利：本项目按新增定员18人预计，其中高级管理人员3人，一般管理人员15人，高级管理人员工资按10万元/年计算，一般工作人员工资按3万元/年计算；维修费：按固定资产原值的0.1%计取，为22.96万元/年。项目总成本为5,276.16万元。（3）各项税金预测：本项目停车费收入按照9%缴纳增值税，物业费收入、广告收入按照6%缴纳增值税，城市维护建设税税率为5%，教育费附加费率为3%，地方教育附加费率为2%。经项目组实地调研，山丹县2021年度城镇片区老旧小区改造项目实际未产生收益，物业费、停车费等收入用于小区日常运营维护，未缴与财政用于本息偿还。经查阅项目资料，项目运营收入为12,005.39万元，运营成本约5,276.16万元，专项债券3,300.00万元，发行期限20年，本息合计5610.00万元，本息覆盖倍数1.22倍。但由于项目收入、成本、收益测算不合理，故无法衡量项目年度收支是否平衡或项目全周期预期收益与专项债券规模是否匹配。 2.专项债利息未按期偿还。根据《山丹县2023年专项债券还本付息资金归集协议》，本协议的专项债券资金期限为20年，从2023年12月12日开始至2043年12月12日截止。专项债券资金的利率为年利率3.13%，还本付息资金应以该项目自身收益进行偿还，由山丹县盛浩城市改造建设有限公司于2023-2042年每年12月12日前将还本付息资金（每年268.29万元，其中：本金165万元，利息103.29万元）及时归集至山丹县财政局指定账户。但截至目前，专项债券资金3,300.00万元尚未偿还本金及利息。 3.专项债券项目信息未录入。经查阅甘肃省地方政府专项债券穿透式监测系统，山丹县2021年度城镇片区老旧小区改造项目已上传项目可研批复、初设批复，但财务评估报告、法律意见书、可行性报告、绩效目标表等资料未及时录入。
六、有关对策建议 |  | 1.强化项目举债财务分析论证，提高还本付息能力。建议山丹县盛浩城市改造建设有限公司一是加强项目融资论证，收集真实、可靠、有依据的数据，其中收入和成本预测要具有可实现性，取值要有国家标准、行业标准、地方标准、市场询价材料、同性质项目历史收入作为支撑，要有具体的测算明细，充分论证项目预期收入、成本，测算预期收益和融资期限及还本付息是否相匹配，合理编制项目预期收益与融资平衡方案，真实反映项目全生命周期和年度收支平衡情况；二是依据项目实际情况、运营期限、收益实现规律，制定科学合理的偿债计划，加强专项债券“借、用、管、还”全周期管理；建立灵活的偿债机制，降低政府整体债务水平和债务风险，提高还本付息能力。 2.强化专项债券管理，按期偿还本息。建议项目单位按照《财政部关于印发〈地方政府专项债务预算管理办法〉的通知》（财预〔2016〕155号）和《甘肃省财政厅关于印发〈甘肃省政府专项债券项目资金绩效管理办法〉的通知》（甘财预〔2021〕54号）文件，按期偿还专项债券利息，专项债务利息要通过对应的政府性基金收入、专项收入偿还；在年度预算编制时，要将项目专项收入、还本付息情况纳入年初预算，实行预算管理，牢固树立偿还意识。明确专项债券是有偿借贷，科学做好还款安排。 3.规范项目管理，及时录入项目信息。建议项目实施单位山丹县盛浩城市改造建设有限公司按照《财政部关于印发〈地方政府专项债务预算管理办法〉的通知》（财预〔2016〕155号）和《甘肃省财政厅关于印发〈甘肃省政府专项债券项目资金绩效管理办法〉的通知》（甘财预〔2021〕54号）文件，及时将项目信息录入甘肃省地方政府专项债券穿透式监测系统，确保项目前期工作完备，推动实现专项债券“借、管、用、还”全生命周期管理，为夯实地方政府法定债务管理基础，提升债务风险防范应变能力提供可靠抓手。
七、其他需要说明的事项 |  | 1.本次绩效评价项目资料由山丹县盛浩城市改造建设有限公司提供，资料的完整性和真实性由项目实施单位负责。 2.本次绩效评价各项指标得分四舍五入保留两位小数。