## 绩效自评表
附件
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 张掖LNG储备中心二期项目
主管部门 |  |  | 张掖市发展投资集团有限责任公司 |  |  | 实施单位 | 张掖交投能源开发有限公司
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 （A） | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/AX100%) | 得分
|  | 年度资金总额： | 10000 | 10000 | 10000 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：财政拨款 | 10000 | 10000 | 10000 | 10 | 100% | 10
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况
| 厂区单体建设完成，装置区设备全部到厂，工艺管道配管完成75% |  |  |  |  | 单体完成，设备全部安装完成，工艺管道配管完成75%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因
| 产 出 指 标 | 数量指标（10分） | LNG储罐 | 1台 | 已完成 | 2 | 2 | 无
|  |  | 400V配电室 | 1栋 | 已完成 | 2 | 2 | 无
|  |  | 天然气净化设备 | 1套 | 已完成 | 2 | 2 | 无
|  |  | 空氮站主体厂房、戊类库房、锅炉房 | 1栋 | 已完成 | 2 | 2 | 无
|  |  | 设备安装 | 147台 | 已完成 | 2 | 2 | 无
|  | 质量指标（20分） | 工程质量 | GB50300-2013建筑工程施工质量验收统一标准；SH/T3904-2014《石油化工建设工程项目竣工验收规范》 | 符合规定标准 | 20 | 20 | 无
|  | 时效指标（10分） | 阶段性时效指标 | 2024年底完成全厂设备安装工艺管道配管75% | 100% | 10 | 10 | 无
|  | 成本指标（10分） | 成本控制在预算范围内 | 在预算范围内 | 在预算范围内 | 10 | 10 | 无
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标（5分） | 带动河西走廊内LNG运输车辆，带动河西走廊经济带 | 有所提升 | 有所提升 | 5 | 5 | 无
|  | 社会效益 指标（5分） | 提供张掖市及周边县区冬季采暖燃气后备能力 | 大幅提高 | 大幅提高 | 5 | 5 | 无
|  | 生态效益 指标（10分） | 促进河西走廊碳排放减少 | 有所提升 | 有所提升 | 5 | 5 | 无
|  |  | 减少大型运输车辆尾气排放污染总量 | 有所提升 | 有所提升 | 5 | 5 | 无
|  | 可持续影响 指标（10分） | 减少碳排放 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 5 | 无
|  |  | 提供张掖市及周边县区冬季采暖燃气后备能力 | 大幅提高 | 大幅提高 | 5 | 5 | 无
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标（10分） | 冬季采暖季节然后供应充足 | ≥90% | ≥95% | 10 | 10 | 无
总分 | [5 empty] | 90 | 90 | 优秀/良好/差
其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注: 1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该 项目绩效自评的总分(各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分)，各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定里指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加 权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有-定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80% (含)、 80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。