## 绩效运行自评表）
附件4
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 2023年养护维修项目
主管部门 |  |  | 山丹县交通运输局 |  |  | 实施单位 | 山丹县交通运输服务中心
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额： | 630 | 630 | 630 | 5 | 100 | 5
|  | 其中：财政拨款 | 630 | 630 | 630 | 5 | 100 | 5
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 对建成年限长，道路承载力底，路面PQI值低于75路段进行病害处置后，加铺4厘米AC-13沥青混凝土面层（白改黑），和暴雨等气象灾害造成的道路中断进行修复和日常道路清扫养护。 |  |  |  |  | 对建成年限长，道路承载力底，路面PQI值低于75路段进行病害处置后，加铺4厘米AC-13沥青混凝土面层（白改黑），和暴雨等气象灾害造成的道路中断进行修复和日常道路清扫养护。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 里程（km） | 11.03 | 11.03 | 20 | 20 | 无
|  | 质量指标 | 质量是否合格 | 合格 | 合格 | 15 | 15 | 无
|  |  | 项目开工率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无
|  | 成本指标 | 成本控制在额定标准内 | 额定标准内 | 额定标准内 | 10 | 10 | 无
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 促进农村经济发展 | 提高 | 提高 | 10 | 8 | 无
|  |  | 提升周边环境人文环境影响 | 明显提升 | 明显提升 | 2 | 2 | 无
|  | 社会效益 指标 | 农牧民群众的出行安全 | 提升 | 提升 | 5 | 5 | 无
|  | 生态效益 指标 | 水土保持 | 无影响 | 无影响 | 3 | 3 | 无
|  | 可持续影响 指标 | 保证路况优良 | 提高 | 提高 | 5 | 5 | 无
|  |  | 保障沿线群众便利出行 | 改善 | 改善 | 5 | 5 | 无
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 农牧民群众满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 9 | 无
总分 | [5 empty] | 100 | 97
注: 1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该 项目绩效自评的总分(各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分)，各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定里指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加 权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有-定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80% (含)、 80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。