## 绩效自评表
附件4
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 山丹县马场公铁联运客运站 建设项目
主管部门 |  |  | 山丹县交通运输局 |  |  | 实施单位 | 山丹县交通投资建设有限公司
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额： |  | 746万元 | 746万元 | 5 | 100% | 5
|  | 其中：财政拨款 |  | 746万元 | 746万元 | 5 | 100% | 5
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：新建公铁联运客运站一座，总建筑面积2221.87平方米，为地上二层建筑，其中：地上一层建筑面积1289.44平方米，主要功能为候车大厅、餐厅、售票窗口、治安室、站务室、调度室、驾乘休息室、男女卫生间等；地上二层建筑面积868.86平方米，主要功能为办公室、活动室、司乘公寓、男女卫生间等；屋面建筑面积54.57平方米，主要功能为观景平台。 目标2：配套建设客运站站前广场设施，对其进行花岗岩铺装工程3574.77平方米，铺设沥青道路1710.60平方米，铺设植草砖（停车位）560.10平方米，修建花池235平方米，及购置安装雕塑一座。并配套完成与之相关的室外三网、化粪池、地坪硬化及绿化等其他基础设施建设。 目标3：改造民俗客房一座，将原有闲置的军马场学校教学楼改造为民俗客房，改造面积1291.32平方米，主要设置为客房。此次改建对建筑主体结构形式不做改变。主要改造内容为：对建筑物门窗、卫生间地面、墙面、采暖、排水管道、电力电路、网线等进行更换改造。 |  |  |  |  | 除装饰装修未完成，其他工程均已全部完成。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 客运站一座 | 完成80% | 80% | 15 | 15 | 无
站前广场
民俗客房一座
|  | 质量指标 | 完工项目验收合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 | 无
|  | 时效指标 | 项目进展情况 | 100% | 80% | 10 | 8 | 无
|  | 成本指标 | 降低工程建设成本 | 降低群众出行经济成本和时间成本 | 降低 | 10 | 9 | 无
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 对经济发展的促进作用 | 明显 | 明显 | 10 | 10 | 无
|  | 社会效益 指标 | 基本公共服务水平 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | 无
|  | 可持续影响 指标 | 改建道路适应交通需求 | 中期 | 中期 | 10 | 9 | 无
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 | 95% | 94% | 10 | 9 | 无
总分 | [5 empty] | 100 | 95
注: 1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该 项目绩效自评的总分(各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分)，各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定里指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加 权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有-定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80% (含)、 80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。