## 绩效自评表
附件
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 张掖国际物流园高新技术企业孵化园二期工程建设项目
主管部门 |  |  | 甘肃山丹城北工业园区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 甘肃山丹城北工业园区管理委员会
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 （A） | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/AX100%) | 得分
|  | 年度资金总额： | 1000 | 1000 | 1000 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：财政拨款 | 1000 | 1000 | 1000 |  | 100%
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况
| 新建综合业务楼1栋，标准化厂房17栋、废弃物收集点1栋、燃气锅炉房1栋、改造原有建筑标准化厂房1栋，西地块办公楼1栋，附属用房1栋，原有地块办公楼1栋。 |  |  |  |  | 完成
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总投资 | 15829.24万元 | 100%-80%(含) | 20 | 18
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 标准化厂房 | ≥17栋 | 16 | 6.67 | 6.28
|  |  | 综合业务楼 | ≥1栋 | 1 | 6.67 | 6.67
|  | 质量指标 | 安全施工达标率 | ≥95% | 95 | 6.67 | 6.67
|  |  | 工程完成率 | ≥90% | 90 | 6.67 | 6.67
|  | 时效指标 | 工程完工及时率 | ≥100% | 100 | 6.65 | 6.65
|  |  | 资金支付及时率 | ≥100% | 100 | 6.67 | 6.67
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 招商引资企业落地进度 | 加快 | 100%-80%(含) | 20 | 18
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益企业满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 95.61 | 优秀
其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注: 1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该 项目绩效自评的总分(各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分)，各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定里指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加 权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有-定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80% (含)、 80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。