## 开工公示表2016年度
山丹县2016年小农水项目开工前公示表
监督电话：0936-2731170
工程名称 | 发展高效节水面积 （万亩） |  |  | 计划开工时间 | 主要建设内容 | 受益范围 |  | 主体工程投资（万元） |  |  |  |  | 预期目标 |  |  | 项目法人 | 相关责任人 |  |  | 计划完成时间
| 小计 | 管灌 | 滴灌 |  |  | 乡镇名称 | 行政村名称 | 总投资 | 中央投资 | 省级财政配套资金 | 县级财政配套资金 | 投劳折资 | 新增高效节水灌溉面积 （万亩） | 年新增节水能力（万m3） | 年新增粮食生产能力（万kg） |  | 政府 | 财政 | 水务
山丹县合计 | 4.4 | 2.18 | 2.22 |  |  |  |  | 5001.93 | 2700 | 1400 | 600 | 301.93 | 4.4 | 636.79 | 285
第六批小农水重点县2016年度工程 | 2.78 | 1.48 | 1.3 | 2016-04-05 | 发展高效节水灌溉面积2.78万亩，其中：地表水管灌0.9万亩，地表水滴灌0.7万亩，地下水管灌0.58万亩，地下水滴灌0.6万亩。计划修建设备房38座，共570m2，安装首部枢纽设备58套，铺设各类输配水管道356km，其中：PVC管259km，PE管97km，铺设φ16mm一次性滴灌带21938km，修建闸阀井346座，排水井423座，减压井1座，首部设备井20座，修建进水池4座，安装多功能给水栓4022个; | 霍城镇 位奇镇 陈户乡 | 王城村 二十里堡村 汪庄村 永兴村 暖泉村 朱湾村 马寨村 位奇村 刘庄村 杜庄村 | 2897.12 | 1700 | 900 | 200 | 97.12 | 2.78 | 415.03 | 204 | 山丹县高效节水灌溉工程建设管理处 | 徐明涛 | 周平 | 王开国 | 2016-10-31
第七批小农水重点县2016年度工程 | 1.62 | 0.7 | 0.92 | 2016-04-01 | 发展高效节水灌溉面积1.62万亩，其中：地表水管灌0.7万亩，地下水滴灌0.92万亩。修建设备房22座，共360m2，安装首部枢纽设备37套，铺设各类输配水管道236.173km，其中PVC管道167.7km，PE管道68.483km，铺设φ16mm一次性滴灌带15348.561km，修建闸阀井222座，排水井234座，减压井6座，首部设备井15座，修建进水池1座，安装多功能给水栓1944个 | 陈户镇 清泉镇 位奇镇 霍城镇 | 丰城村 祝庄村 十里堡村 二十里堡村 焉支小区 岸头村 陈户村 下寨村 上寨村 周庄村 西沟村 夹河村 楼庄村 | 2104.81 | 1000 | 500 | 400 | 204.81 | 1.62 | 221.76 | 81 | 山丹县高效节水灌溉工程建设管理处 | 徐明涛 | 周平 | 王开国 | 2016-10-31
***工程
***工程
***工程
***工程
***工程
***工程
***工程
***工程
分管领导签字：

## 市级公示表 (hidden)
附件1
**市2015年农村饮水安全项目公示表
市县名称 | 工程名称 | 工程类型 | 开工时间 | 受益范围 |  |  |  | 主体工程投资（万元） | [5 empty] | 责任人 | [5 empty] | 计划 完成 时间
|  |  |  | 乡镇名称 | 行政 村名称 | 解决人数（人） |  | 总投资 | 中央投资 | 省级财政配套资金 | 省扶贫资金 | 省水利资金 | 市县自筹资金 | 政府 | 水务 | 发展改革 | 财政 | 卫生计生 | 环保
[6 empty] | 农村人口 | 学校师生
**市合计
**县 | 小计
***工程
***工程
……
**县 | 小计
***工程
***工程
……
**县 | 小计
***工程
***工程
……
……

## 县级开工公示表2015年度 (hidden)
山丹县2015年小农水项目开工前公示表
监督电话：0936-2731170
工程名称 | 发展高效节水面积 （万亩） |  |  | 计划开工时间 | 主要建设内容 | 受益范围 |  | 主体工程投资（万元） |  |  |  |  | 预期目标 |  |  | 项目法人 | 相关责任人 |  |  | 计划完成时间
| 小计 | 管灌 | 滴灌 |  |  | 乡镇名称 | 行政村名称 | 总投资 | 中央投资 | 省级财政配套资金 | 县级财政配套资金 | 投劳折资 | 新增高效节水灌溉面积 （万亩） | 年新增节水能力（万m3） | 年新增粮食生产能力（万kg） |  | 政府 | 财政 | 水务
山丹县合计 | 7.4 | 3.42 | 3.98 |  |  |  |  | 8874.18 | 4800 | 2400 | 1100 | 569.38 | 7.4 | 1254.35 | 523.44
第五批小农水重点县2015年度工程 | 2 | 0.92 | 1.08 | 2015-04-01 | 发展高效节水面积2.0万亩（管灌0.92万亩，滴灌1.08）万亩。修建设备房28座；闸阀井262座，排水井322座，减压井2座，首部设备井19座；调蓄沉淀池1座，安装多功能给水栓2399个；安装首部枢纽设备47套；铺设各类输配水管道296.812km； | 东乐乡 | 西屯、城西、城东、大寨、小寨、五墩村 | 2761.56 | 1400 | 600 | 500 | 259.56 | 2 | 321.12 | 208.64 | 山丹县高效节水灌溉工程建设管理处 | 周得玮 | 徐明涛 | 崔多文 | 2015-10-31
第六批小农水重点县2014年度工程 | 2.6 | 1.1 | 1.5 | 2015-04-01 | 发展高效节水灌溉面积2.6万亩（管灌1.1万亩，滴灌1.5万亩）。修建设备房36座；闸阀井355座，排水井408座，减压井8座，首部设备井15座；调蓄沉淀池2座，进水池2座，安装多功能给水栓2994个；安装首部枢纽设备51套，其中地表水管灌15套，地下水管灌8套，地表水滴灌15套，地下水滴灌13套；) 铺设各类输配水管道358.26km。 | 老军乡 位奇镇 陈户乡 李桥乡 马营乡 | 丰城村、祝庄村，十里堡村、二十里堡村，焉支小区、岸头村、陈户村，下寨村、上寨村、周庄村、西沟村、夹河村、楼庄村。 | 3217.84 | 1700 | 900 | 400 | 217.84 | 2.6 | 462.52 | 158 | 山丹县高效节水灌溉工程建设管理处 | 周得玮 | 徐明涛 | 崔多文 | 2015-10-31
第六批小农水重点县2015年度工程 | 2.8 | 1.4 | 1.4 | 2015-04-01 | 发展高效节水灌溉面积2.8万亩（管灌1.4万亩，滴灌1.4万亩）。修建设备房47座，安装首部枢纽设备55套;铺设各类输配水管道356.64km；修建闸阀井266座，排水井318座，减压井6座，首部设备井8座；调蓄沉淀池2座，进水池1座，安装多功能给水栓3736个。 | 清泉镇 陈户乡 位奇镇 马营乡 | 北湾村、南湖村，王城村，十里堡村、四坝村、芦堡村、高寨村、马营村、新泉村、城南村、花寨村 | 2894.78 | 1700 | 900 | 200 | 91.98 | 2.8 | 470.71 | 156.8 | 山丹县高效节水灌溉工程建设管理处 | 周得玮 | 徐明涛 | 崔多文 | 2015-10-31
***工程
***工程
***工程
***工程
***工程
***工程
***工程
***工程

## 市县级完成情况公示表 (2)
附件4
山丹县马营河灌区水毁应急抢修工程完成情况公示表
责任人服务电话：0936-2731170
县(区) 名称 | 工程名称 | 实施时间 |  | 完成主要建设内容 | 总体形象进度（%） | 到位资金（万元） | [9 empty] | 完成投资 |  | 受益范围 |  | 主要效益 |  |  | 项目法人名称 | 设计单位名称 | 施工单位名称 | 监理单位名称 | 质监单位名称 | 相关责任人 |  |  | 管护单位名称
|  | 开工时间 | 竣工时间 |  |  | 到位资金 |  | 中央资金 |  | 省级财政配套资金 |  | 县级配套 |  | 投劳折资 |  | 完成投资额（万元） | 完成率（%） | 乡镇名称 | 行政村名称 | 新增高效节水灌溉面积 （万亩） | 年新增节水能力（万m3） | 年新增粮食生产能力（万kg） | [5 empty] | 政府 | 财政 | 水务
[6 empty] | 小计 | 到位率（%） | 资金 | 到位率（%） | 资金 | 到位率（%） | 资金 | 到位率（%） | 资金 | 到位率（%）
**市合计
山丹县 | 小计
山丹县 | 山丹县马营河灌区水毁应急抢修工程 | 2018.3.30 | 2018.4.30 | 维修白石崖新渠13.0km（桩号1+200—14+200）；汪庄人饮管道工程1.0km；西一支渠维修渠岸7.5km、砌筑护坡80m。 | 100 | 30 | 100 |  |  | 30 | 100 |  |  |  |  | 30 | 100 | 大马营、霍城、李桥、陈户、位奇、清泉、东乐 |  |  |  |  | 山丹县马营河流域管理处 |  | 甘肃山丹水利水电工程局有限责任公司 | 张掖市景宇水电工程监理有限公司 | 山丹县水利工程质量监督与安全管理站 | 宋永福 | 周平 | 王开国 | 马营河流域管理处
**县 | 小计
***工程
***工程
……
**县 | 小计
***工程
***工程
……
……

## 市县级进展情况公示表 (hidden)
附件3
**市（县）2015年农村饮水安全工程进展情况公示表
截止时间： 月 日
县(区) 名称 | 工程名称 | 工程开工时间 | 完成主要建设内容 | 总体形象进度（%） | 到位资金（万元） | [13 empty] | 完成投资 |  | 已供水人数（人） |  |  |  |  | 责任人 |  | 设计单位名称 | 施工单位名称 | 监理单位名称 | 质监单位名称 | 完工 时间
[5 empty] | 到位资金 |  | 中央资金 |  | 省级财政配套资金 |  | 省扶贫资金 |  | 省水利资金 |  | 市级配套 |  | 县级配套 |  | 完成投资额（万元） | 完成率（%） | 小计 | 农村 人口 | 学校 师生 | 占计划（%） | 入户率（%） | 政府 | 水务
[5 empty] | 小计 | 到位率（%） | 资金 | 到位率（%） | 资金 | 到位率（%） | 资金 | 到位率（%） | 资金 | 到位率（%） | 资金 | 到位率（%） | 资金 | 到位率（%）
**市合计
**县 | 小计
***工程
***工程
……
**县 | 小计
***工程
***工程
……
**县 | 小计
***工程
***工程
……
……