## 2022年度村级组织活动场所建设补助项目
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 村级阵地建设项目
主管部门 |  |  | 清泉镇人民政府 |  |  | 实施单位 | 南关村、西街村
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额： | 60000 | 6 | 6 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 6 | 6 | 10 | 100% | 10
|  | 其他资金 |  | 0 | 0
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过项目实施，深入推进了基层党群服务中心软硬服务设施建设，改善了服务设施条件，群众办事更加便捷。进一步优化了村办公环境，营造团结、和睦、平安、文明的良好氛围，更好的服务党员、服务群众，增强了基层党组织向心力、凝聚力，获得了群众好评。 |  |  |  |  | 该项目建设既定施工设计要求组织实施，计划在2022年12月钱实施完毕，并按规定完成报账。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 新建改建村委会 | 690㎡ |  | 12.5 | 12.5
|  | 质量指标 | 阵地建设项目完成 | 100% |  | 12.5 | 12.5
|  | 时效指标 | 村委会实施进度按时完成 | 按实施进度按时完成 |  | 12.5 | 12.5
|  | 成本指标 | 村委会年度维修成本下降率50% |  |  | 12.5 | 8 | 专业性指标无法精确统计
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 办公地点集中、降低能源消耗 |  |  | 7.5 | 5 | 专业性指标无法精确统计
|  | 社会效益 指标 | 为村民服务水平提高 |  |  | 7.5 | 5
|  |  | 办公地点集中、提高办事效率 |  |  | 7.5 | 6
|  | 可持续影响 指标 | 村委会使用年限 | 50年 |  | 7.5 | 7.5
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 村社干部、群众满意度 | 90%以上 |  | 10 | 9
总分 | [5 empty] | 100 | 88
注: 1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该 项目绩效自评的总分(各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分)，各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定里指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加 权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有-定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80% (含)、 80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

## s590道路建设项目征地补偿项目
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | s590道路建设项目征地补偿款
主管部门 | [5 empty] | 实施单位 | 清泉镇人民政府
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额： |  | 38 | 38 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 38 | 38 | 10 | 100% | 10
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成s590道路建设项目黄文玉征地补偿款支付，确保城区拆迁工作顺利开展，有效推动该项目道路建设进展。 |  |  |  |  | 与预期目标基本一致。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 拆除房屋数量 | 1户 | 1户 | 10 | 10
|  |  | 征收耕地亩数 | 1亩 | 1亩 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 征收验收是否合格 | 合格 | 90% | 10 | 9
|  | 时效指标 | 项目完成及时性 | 12月底完成 | 完成 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目总成本 | 38万元 | 38万元 | 10 | 10
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 完成土地房屋征收工作，推进项目进展 | 100% | 95% | 10 | 10
|  | 社会效益 指标 | 增强居民发展理念 | 100% | 85% | 7 | 4
|  | 生态效益 指标 | 土地得到合理规划使用 | 100% | 90% | 8 | 6
|  | 可持续影响 指标 | 项目道路建设进展影响情况 | 影响较高 | 影响较高 | 5 | 3
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益对象满意度 | 90% | 80% | 10 | 7
总分 | [5 empty] | 100 | 89
注: 1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该 项目绩效自评的总分(各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分)，各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定里指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加 权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有-定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80% (含)、 80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

## 抗旱应急专项资金项目项目
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 抗旱应急专项资金
主管部门 | [5 empty] | 实施单位 | 清泉镇人民政府
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额： |  | 20 | 20 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 20 | 20 | 10 | 100 | 10
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 对清泉镇抗旱保供机井进行维修，确保机井成功出水和高效利用。 |  |  |  |  | 按照预期目标完成
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 维修项目数量 | 6项 | 6项 | 10 | 10
|  |  | 安装铸铁管数量 | 146米 | 146米 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 工程质量验收符合设计要求 | 符合 | 90% | 10 | 8 | 基本符合
|  | 时效指标 | 项目完成及时性 | 11月底完成 | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目总成本 | 20万元 | 20万元 | 10 | 10
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 对减少后期灾害治理投入的影响程度 | 程度较高 | 85% | 10 | 8 | 产生影响有待提高
|  | 社会效益 指标 | 对保障人民财产人身安全的改善或提升程度 | 程度较高 | 85% | 10 | 8 | 影响程度有待提高
|  | 生态效益 指标 | 对改善灌区的生产、生活条件的影响程度 | 程度较高 | 90% | 5 | 3 | 影响程度有待提高
|  | 可持续影响 指标 | 对提高工程质量的影响程度 | 程度较高 | 90% | 5 | 3 | 产生影响有待提高
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 社会公众和受益对象满意度 | 90% | 90% | 10 | 8
总分 | [5 empty] | 100 | 88
注: 1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该 项目绩效自评的总分(各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分)，各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定里指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加 权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有-定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80% (含)、 80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

## 祁连西路北侧绿化工程项目
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 祁连西路北侧绿化工程项目
主管部门 | [5 empty] | 实施单位 | 清泉镇人民政府
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额： | 90 | 90 | 90 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：财政拨款 | 90 | 90 | 90 | 10 | 100% | 10
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 保证绿化覆盖面积，加强园林绿化维护，提高群众生活环境，改善气候条件，净化空气质量，保持生态平衡的作用。 |  |  |  |  | 保证绿化覆盖面积，加强园林绿化维护，提高群众生活环境，改善气候条件，净化空气质量，保持生态平衡的作用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 栽植苗木 | ≧8361株 | 3291株、7537㎡ | 5 | 3
|  |  | 绿植的存活率 | ≥100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 枯苗死株及时补植率 | ≥100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 地坪破除 | ≧6500㎡ | 100% | 3 | 3
|  |  | 铺设各类管道 | ≧17396.55m | 100% | 3 | 3
|  |  | 人行道安砌花岗岩 | ≧1050.9㎡ | 100% | 3 | 3
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完工率 | ≥100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 资金支付率 | ≥100% | 100% | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目总投资 | 594.86万 | 440万 | 10 | 6 | 资金未到位
| 效益指标 | 生态效益 | 城市环境改善 | 较大 | 85% | 10 | 8
|  | 社会效益 指标 | 受益人数 | 4000人 | 100% | 10 | 10
|  | 可持续影响 指标 | 使用年限 | 10年 | 100% | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥100% | 80% | 10 | 8
总分 | [5 empty] | 100 | 90
注: 1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该 项目绩效自评的总分(各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分)，各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定里指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加 权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有-定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80% (含)、 80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

## 王芳租赁土地地面附着物补偿
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 王芳租赁土地地面附着物补偿
主管部门 | [5 empty] | 实施单位 | 清泉镇人民政府
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额： |  | 70 | 40 | 10 | 57% | 6
|  | 其中：财政拨款 |  | 40 | 40 | 10 | 57% | 6
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 解决因2016年培黎职业学院建设时征用我镇城北村部分耕地，导致耕地租赁人王芳经济受损予以补偿的问题。 |  |  |  |  | 与预期目标基本一致。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 解决信访问题及生活困难问题 | 1个 | 1个 | 10 | 10
|  |  | 收益人数 | 2人 | 2人 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 上访事件处置率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 解决信访问题及时性 | 90% | 90% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目总成本 | 70万元 | 40万元 | 10 | 6
| 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 处理突发事件，维护社会大局稳定影响程度 | 影响较高 | 影响较高 | 10 | 8
|  | 可持续影响 指标 | 常态化保持社会治安秩序稳定程度 | 影响较高 | 影响较高 | 10 | 8
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益对象满意度 | 90% | 80% | 20 | 16
总分 | [5 empty] | 100 | 84
注: 1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该 项目绩效自评的总分(各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分)，各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定里指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加 权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有-定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80% (含)、 80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

## 山丹县清泉镇2023年实施农业基础提升以工代赈项目
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 山丹县清泉镇2023年实施农业基础提升以工代赈项目
主管部门 |  |  | 山丹县发展和改革局 |  |  | 实施单位 | 清泉镇人民政府
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额： | 570.3 | 570.3 | 480 | 10 | 84.17% | 9
|  | 其中：财政拨款 | 480 | 480 | 480 | 10 | 100% | 10
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 推动清泉村、红寺湖村、北滩村、北湾村、祁店村特色养殖产业链条化、规模化、园区化发展，养殖产业基础设施实现全面提升。 |  |  |  |  | 推动清泉村、红寺湖村、北滩村、北湾村、祁店村特色养殖产业链条化、规模化、园区化发展，发放劳务报酬154万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 清表（红寺湖养殖小区配套道路） | 5950.4m³ | 5950.4m³ | 50 | 48
|  |  | 平整场地（红寺湖养殖小区配套道路） | 14876㎡ | 14876㎡
|  |  | 混凝土路面（红寺湖养殖小区配套道路） | 6164㎡ | 6164㎡
|  |  | 砂砾石路面（红寺湖养殖小区配套道路） | 8712㎡ | 8712㎡
|  |  | 清表（清泉村养殖小区配套道路） | 3840m³ | 3840m³
|  |  | 平整场地（清泉村养殖小区配套道路） | 9600㎡ | 9600㎡
|  |  | 混凝土路面（清泉村养殖小区配套道路） | 9600㎡ | 9600㎡
|  |  | 清表（祁店村清西路一至四社道路拓宽） | 2548m³ | 2548m³
|  |  | 平整场地（祁店村清西路一至四社道路拓宽） | 6370㎡ | 6370㎡
|  |  | 混凝土路面（祁店村清西路一至四社道路拓宽） | 6370㎡ | 6370㎡
|  |  | 清表（北滩村养殖小区新建道路） | 2092m³ | 2092m³
|  |  | 平整场地（北滩村养殖小区新建道路） | 5230㎡ | 5230㎡
|  |  | 混凝土路面（北滩村养殖小区新建道路） | 5230㎡ | 5230㎡
|  |  | 清表（北湾村养殖小区） | 1746m³ | 1746m³
|  |  | 平整场地（北湾村养殖小区） | 4365㎡ | 4365㎡
|  |  | 混凝土路面（北湾村养殖小区） | 1971㎡ | 1971㎡
|  |  | 混凝土路面拓宽（北湾村养殖小区） | 1885㎡ | 1885㎡
|  |  | 砂砾石路面（北湾村道路） | 2480㎡ | 2480㎡
|  |  | 安砌侧(平、缘）石（北湾村道路） | 3143m | 3143m
|  |  | 挖管沟土方（清泉村养殖小区配套 PE110 给水管网） | 615.4m³ | 615.4m³
|  |  | 管沟回填方（清泉村养殖小区配套 PE110 给水管网） | 553.4m³ | 553.4m³
|  |  | 管道砂基础（清泉村养殖小区配套 PE110 给水管网） | 62m³ | 62m³
|  |  | 塑料管（清泉村养殖小区配套 PE110 给水管网） | 400m | 400m
|  |  | 检查井 | 2座 | 2座
|  |  | 排水井 | 1座 | 1座
|  |  | 阀门 | 1个 | 1个
|  |  | 法兰 | 2个 | 2个
|  |  | 挖沟槽土方 | 25.92m³ | 25.92m³
|  |  | 回填方 | 7.48m³ | 7.48m³
|  |  | 回填砂夹石 | 10.12m³ | 10.12m³
|  |  | 混凝土管 | 8m | 8m
|  |  | 混凝土垫层 | 0.8m³ | 0.8m³
|  |  | 受益村个数 | 5个 | 5个
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 项目完工率 | 100% | 100%
|  | 成本指标 | 材料价格 | 130元 | 130元
|  |  | 劳动力成本 | 100元/天 | 130元/天 |  |  | 技术工种增多
| 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 指标1：受益户数 | 1126户 | 1126户 | 30 | 30
|  |  | 指标2：受益人数 | 3471人 | 3471人
|  |  | 指标3：带动劳动力 | 120人 | 120人
|  |  | 指标4：人均收入增加 | 1.28万元 | 1.28万元
|  | 生态效益 指标 | 节水率 | 60% | 65%
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 97
注: 1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该 项目绩效自评的总分(各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分)，各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定里指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有-定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80% (含)、 80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

## 清泉镇疫情防控费用
附件4
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 清泉镇疫情防控费用
主管部门 | [5 empty] | 实施单位 | 山丹县清泉镇人民政府
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额： |  | 51.2 | 51.2 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 51.2 | 51.2 | 10 | 100% | 10
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 疫情防控期间物资拉运劳务。：疫情防控期间围挡卡口安装。疫情防控期间转运车辆租赁费用、防控人员餐费、印刷宣传费等费用支出。 |  |  |  |  | 基本达成预期指标
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 物资拉运次数 | ≥20次 | 完成 | 5 | 5
|  |  | 疫情防控期间用餐人数 | ≥2500人 | 完成 | 5 | 5
|  |  | 围挡卡扣数量 | ≥30个 | 完成 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度，经费支出合规率100% | 完成 | 10 | 10
|  |  | 物资发放覆盖率 | ≥95% | 完成 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目完成及时性 | ≤1年 | 完成 | 5 | 5
|  |  | 经费支出时效性 | ≤1年 | 完成 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目总成本 | ≤60万元 | 完成 | 10 | 10
|  | 社会效益 指标 | 保障人民身体健康的影响程度 | 影响程度较高 | 完成 | 15 | 10
|  | 可持续影响 指标 | 对单位履职、促进单位事业发展的持续影响程度 | 影响程度明显 | 完成 | 15 | 10
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 公众满意度 | ≥85% | 完成 | 10 | 8
总分 | [5 empty] | 100 | 88
注: 1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该 项目绩效自评的总分(各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分)，各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定里指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加 权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有-定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80% (含)、 80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。